## ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS HORAS NORMAIS COM DESONERAÇÃO
GRUPO A |  | %
A1 | INSS | 0%
A2 | SESI ou SESC | 1.5%
A3 | SENAI ou SENAC | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | Salário Educação | 2.5%
A6 | FGTS | 8%
A7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT | 3%
A8 | SEBRAE | 0.6%
A9 | SECONCI | 1%
| Total de Encargos Sociais Básicos | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.95%
B2 | Feriados | 4.32%
B3 | Auxílio Enfermidade | 0.92%
B4 | 13º Salário | 10.99%
B5 | Licença Paternidade | 0.08%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas | 1.47%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12%
B9 | Férias Gozadas | 10.9%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
| Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.51%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.9%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.39%
C3 | Férias Indenizadas | 3.1%
C4 | Déposito Rescisão Sem Justa Causa | 5.07%
C5 | Indenização Adicional | 0.58%
| Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A | 16.04%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.457%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6214%
| Total das Taxas incidências e reincidências | 9.078%
GRUPO E - Encargos Complementares
E1 | Vale-transporte (Lei nº 8.418 de 16/12/85) | 6.53%
E2 | Equipamento de Segurança | 1.35%
E3 | Seguro de vida e acidentes | 7.2%
E4 | Refeição/alimentação | 30.02%
| Total das Taxas incidências e reincidências | 45.1%
| TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS | 135.5%
OBS.: Encargos Sociais conforme Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI para o estado do Espírito Santo com vigência a partir de 04/2013, além dos Encargos Sociais Complementares conforme tabela do SINDUSCON - ES.
____________________________________________________
CAMILA GOMES FURINI SILVA

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
OBRA OU SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE MURO, CALÇADA, INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E PAISAGISMO
LOCAL: CEIM “CARMELINA RIOS”, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS-ES
Descrevemos abaixo as considerações feitas para a formação do BDI:
I – Incidências sobre o custo
Administração Central | 3 | %
Despesas Financeiras | 0.6 | %
Riscos | 0.3 | %
Garantia contratual | 0.3 | %
Lucro | 5.4 | %
Total (A) | 9.6 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 10.65 | %
ISS | 5 | %
COFINS | 3 | %
PIS | 0.65 | %
CPRB | 2 | %
Total (I) | 10.65 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
|  | 22.9644 | %
onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.
____________________________________________________
CAMILA GOMES FURINI SILVA
Note on B17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B18: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B19: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B20: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on B26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B27: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B28: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B29: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B30: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB as obras que forem matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI após o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Lei 12.844/2013, de 19/7/2013, não se sujeitam à contribuição do INSS de 20% sobre a folha de pagamento. Nesse período, ficarão sujeitas à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta. por meio do Acórdão 2293/2013 – Plenário, o TCU recomendou que, nesse período, a Administração deve utilizar os preços do SINAPI já desonerados e que deve incluir a alíquota de 2% no cálculo do BDI.

## CEIM CARMELINA RIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Data emissão
2014-11-14
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [7 empty] | BDI: 22,96% | BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO, CALÇADA, INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E PAISAGISMO DO CEIM “CARMELINA RIOS” | [8 empty] | 1.2764 | 1.2296
LOCAL:RUA JOÃO PINTO BANDEIRA, ESQUINA COM RUA ALBERTO SARTÓRIO, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS S- ES.
ITEM | COD. | REF | DISCRIMINAÇÃO | Unid | Quant | P.Unit TABELA | P.Unit com BDI | P. Total com BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 6735.73
1.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 161.174 | 2.66 | 3.27 | 527.03
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 10 | 288.63 | 354.89 | 3548.9
1.3 | 74242/001 | SINAPI | BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS | m² | 12 | 180.27 | 221.65 | 2659.8
2.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 7276.31
2.1 | 73481 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | m² | 58.405 | 27.15 | 33.38 | 1949.55
2.2 | 74164/004 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | m³ | 23.362 | 75.89 | 93.31 | 2179.9
2.3 | 73692 | SINAPI | LASTRO DE AREIA MEDIA | m³ | 35.043 | 73.04 | 89.8 | 3146.86
3.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 42133.23
3.1 | 40339 | IOPES | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 260.69 | 90.88 | 87.54 | 22820.8
3.2 | 40321 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 11.6224 | 556.51 | 536.1 | 6230.75
3.3 | 40328 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 1395.264 | 7.99 | 7.69 | 10729.58
3.4 | 40333 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 331.2826 | 7.38 | 7.1 | 2352.1
4.0 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 15089.93
4.1 | 50601 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 365.8728 | 40.99 | 39.48 | 14444.65
4.2 | 50503 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m² | 11.608 | 57.71 | 55.59 | 645.28
5.0 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 43878.97
5.1 | 110101 | IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 938.464 | 9.18 | 8.84 | 8296.02
5.2 | 120303 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 959.368 | 38.51 | 37.09 | 35582.95
6.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 16395.59
6.1 | 190106 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 959.368 | 17.75 | 17.09 | 16395.59
7.0 |  |  | GRADES E PORTÕES |  |  |  |  | 18884.7
7.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Portao de correr tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (preto, verde ou branco), #50x200mm, fio 5mm, L=3,00m, H=2,50m, incl. forn./chumb. Postes | unid | 2 | 880.89 | 1083.14 | 2166.28
7.2 | 41191 | DER | Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L->2,50m, H->2,03m, incl. forn./chumb. Postes | m | 58.04 | 316.26 | 288.05 | 16718.42 | 1.35
8.0 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 22924.97
8.1 | 73907/006 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | m² | 199.572 | 15.39 | 18.92 | 3775.9
8.2 | 130110 | IOPES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 55.428 | 44.13 | 42.51 | 2356.24
8.3 | 73892/002 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 199.572 | 32.51 | 39.97 | 7976.89
8.4 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 155.54 | 39.84 | 38.37 | 5968.06
8.5 | 200253 | IOPES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro/alerta | m² | 44.748 | 53.34 | 51.38 | 2299.15
8.6 | 200254 | IOPES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro/direcionado | m² | 10.68 | 53.34 | 51.38 | 548.73
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 596.72
9.1 | 140703 | IOPES | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 2 | 248.22 | 239.11 | 478.22
9.2 | 170309 | IOPES | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid | 2 | 61.51 | 59.25 | 118.5
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 28989.34
10.1 | PLANILHA ANEXA |  | Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, conforme planilha orçamentária em anexo | unid | 1 | 23576.24 | 28989.34 | 28989.34
11.0 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 20189.46
11.1 | 200326 | IOPES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 868.5 | 15.7 | 15.12 | 13131.72
11.2 | MERCADO |  | Grama Sintética 12 mm Fibrilada C/ instalação | m² | 24.48 | 39.01 | 47.96 | 1174.06
11.3 | 200307 | IOPES | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m³ | 23.472 | 114.74 | 110.53 | 2594.36
11.4 | 85178 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM /ARBUSTO JÁ INCLUSO | unid | 66 | 22.38 | 27.51 | 1815.66
11.5 | 73967/002 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X 80CM | Unid | 18 | 66.59 | 81.87 | 1473.66
12.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  | 2313.96
12.1 | 200402 | IOPES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 3085.28 | 0.78 | 0.75 | 2313.96
VALOR TOTAL DA OBRA C/ BDI | [7 empty] | 225408.91
NOTAS:
- VALORES DOS ITENS DAS TABELAS DE REFERENCIAIS DE CUSTO DO IOPES E DER FORAM ADEQUADOS AO BDI ADOTADO DE 22,96%;
- VALORES DOS ITENS CONSTANTES NA PLANILHA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FORAM ADEQUADOS AO BDI ADOTADO DE 22,96%;
- DETALHAMENTO DE BDI ADOTADO EM ANEXO;
- ENCARGOS SOCIAIS MAIS COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,53% (tabela em anexo);
- DATA-BASE REFERENCIAIS DE PREÇOS: DER: JANEIRO/2014 - IOPES: SETEMBRO/2014 - SINAPI: SETEMBRO/2014

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [8 empty] | Data emissão
2014-11-14
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO, CALÇADA, INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E PAISAGISMO DO CEIM “CARMELINA RIOS”
LOCAL: RUA JOÃO PINTO BANDEIRA, ESQUINA COM RUA ALBERTO SARTÓRIO, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS S- ES.
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
|  |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6735.73 | 6735.73
100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 7276.31 |  |  |  | 3638.155 | 3638.155
[6 empty] | 50% | 50%
3 | SUPERESTRUTURA | 42133.23 | 10533.3075 | 16853.292 | 14746.6305
|  |  | 25% | 40% | 35%
4 | ALVENARIA | 15089.93 |  | 6035.972 | 5281.4755 | 3772.4825
|  |  |  | 40% | 35% | 25%
5 | REVESTIMENTO | 43878.97 |  |  |  | 8775.794 | 17551.588 | 17551.588
[6 empty] | 20% | 40% | 40%
6 | PINTURA | 16395.59 | [6 empty] | 8197.795 | 8197.795
[9 empty] | 50% | 50%
7 | GRADES E PORTÕES | 18884.7 |  |  |  |  | 9442.35 | 9442.35
[7 empty] | 50% | 50%
8 | CALÇADA | 22924.97 |  |  |  | 6877.491 | 9169.988 | 6877.491
[6 empty] | 30% | 40% | 30%
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 596.72 |  |  |  | 596.72
100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 28989.34 |  |  | 28989.34
100%
11 | PAISAGISMO | 20189.46 |  |  |  |  | 10094.73 | 10094.73
[7 empty] | 50% | 50%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 2313.96 | [7 empty] | 2313.96
100%
TOTAL SIMPLES |  | 225408.91 | 17269.0375 | 22889.264 | 49017.446 | 23660.6425 | 49896.811 | 43966.159 | 8197.795 | 10511.755
% SIMPLES |  |  | 7.661% | 10.15% | 21.75% | 10.5% | 22.14% | 19.51% | 3.637% | 4.663%
TOTAL ACUMULADO |  | 225408.91 | 17269.0375 | 40158.3015 | 89175.7475 | 112836.39 | 162733.201 | 206699.36 | 214897.155 | 225408.91
% ACUMULADO |  |  | 7.661% | 17.82% | 39.56% | 50.06% | 72.19% | 91.7% | 95.34% | 100%

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Secretaria Muncipal de Obras, Infraestrutura e Transportes Departamento de Engenharia
COMPOSIÇÃO 01 | 7.1 | und. | Portao de correr tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (preto, verde ou branco), #50x200mm, fio 5mm, L=3,00m, H=2,50m, incl. forn./chumb. Postes
Insumos | Fonte | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
Poste Intermediário 40x60mm para Gradil Nylofor | DER | 11519 | Ud | 99.44 | 2 | 198.88
Sistema de cercamento tipo Gradi Nylofor Pintura Simples(preto, verde ou branco),#50x2000mm, L=2,50m , H= 2,03m | DER | 11513 | M | 164.82 | 4.1379 | 682.01
Sub-Total : | [5 empty] | 880.89

## PLANILHA ORÇ ELÉTRICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SUBESTAÇÃO
OBRA: Subestação Áerea Trifásica 112,5 kVA CEIM-CAPARINA
* fonte SINAPI 10/2014
FONTE | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
composição | 01.01 | Poste de 600Kgf fornecimento e instalção | und | 1 | 864.22 | 864.22
composição | 01.02 | Cruzeta de madeirade Lei 2,40m por 60x112,5mm, fornecimento e instalação | und | 2 | 170.33 | 340.66
composição | 01.03 | Isolador de porcelana tipo pino 15kv | pç | 6 | 23.55 | 141.3
composição | 01.04 | Pino de cruzeta diamentro de 19mm para isolador de distribuição, fornecimento e instalação | und | 6 | 21.89 | 131.34
composição | 01.05 | Para-raio para sistema aterrado tensão nominal 12kv fornecimento e instalação | und | 3 | 66.92 | 200.76
composição | 01.06 | Cinta de diamentro adequado, fornecimento e instalação | und | 7 | 92.32 | 646.24
composição | 01.07 | Sela para cruzeta fornecimento e instalação | pç | 2 | 21.05 | 42.1
composição | 01.08 | Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmx45mm | und | 6 | 13.58 | 81.48
composição | 01.09 | Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmx150mm | pç | 2 | 15.11 | 30.22
composição | 01.10 | Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmx125mm | pç | 4 | 14.17 | 56.68
composição | 01.11 | Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmxcomprimento adquado | pç | 2 | 15.11 | 30.22
composição | 01.12 | Arruela quadrada de 36mm de furo de diametro de 18mm, fornecimento e instalação | pç | 14 | 12.45 | 174.3
composição | 01.13 | Porca quadrada para parafuso de diametro de 16mm, fornecimento e instalação | pç | 4 | 2.33 | 9.32
sinapi 86957 | 01.14 | Mão Francesa plana, fornecimento e instalação | pç | 4 | 22.92 | 91.68
composição | 01.15 | Armação secundária de 1 estribo com haste de diametro 16mmx150mm forencimento e instalação | pç | 1 | 20.23 | 20.23
composição | 01.16 | Armação secundária de 2 estribo com haste de diametro 16mmx350mm forencimento e instalação | pç | 2 | 28.84 | 57.68
composição | 01.17 | Isolador roldana classe 0,6KV fornecimento e instalação | pç | 5 | 14.91 | 74.55
composição | 01.18 | Suporte para transformado em poste de concreto, fornecimento e instalação | pç | 2 | 70.34 | 140.68
sinapi 73860/019 | 01.19 | Cabo de cobre 185mm2, com isolador em PV 70°C, fornecimento e instalação | m | 100 | 81.04 | 8104
sinapi 72252 | 01.20 | Cabo de cobre nu 25mm, fornecimento e instalação | m | 15 | 18.52 | 277.8
SINAPI 55867 | 01.21 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE. Ø100mm (3"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 2 | 40.73 | 81.46
composição | 01.22 | Curva de 135° para eletroduto roscavel fornecimento e instalação | pç | 2 | 20.59 | 41.18
composição | 01.23 | Arame de ferro galvanizado n°14 BWG | m | 6 | 11.35 | 68.1
composição | 01.24 | Haste acobreada 5/8" X 2,40m, alta camada de cobre. Fornecimento e instalação. | pç | 4 | 69.64 | 278.56
sinapi 73857/002 | 01.25 | Ttransformado Trifásico de 112,5Kva, fornecimento e instalação | und | 1 | 9463.89 | 9463.89
composição | 01.26 | Chave faca blindada tripolar com fusível NH/disjuntor 350A | pç | 1 | 448.1 | 448.1
composição | 01.27 | Caixa para medidor polifáfico sem disjuntor fornecimento e instalação | und | 2 | 77.84 | 155.68
composição | 01.28 | Fio de cobre recozindo para amarração 6 AWG | m | 6 | 9.23 | 55.38
composição | 01.29 | Caixa para transformado de corrente 0,6kV, fornecimento e instalação | und | 1 | 129.56 | 129.56
sinapi 72678 | 01.30 | Niple fornecimento e instalação | pç | 4 | 24.88 | 99.52
composição | 01.31 | Arruela e bucha fornecimento e instalação | pç | 7.17 | 11.07 | 79.37
sinapi 72251 | 01.32 | Cabo de cobre nu 16 mm², tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5735, Termotécnica ou equivalente. | m | 12 | 11.32 | 135.84
sinapi 72253 | 01.33 | Cabo de cobre nu 35 mm², tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5735, Termotécnica ou equivalente. | m | 12 | 23.55 | 282.6
sinapi 73780/001 | 01.34 | Chave fusivel classe 15kV corrente nominal 100A | und | 3 | 247.18 | 741.54
|  | SUBTOTAL DOS CUSTOS DIRETO |  |  |  | 23576.24
|  | TOTAL DOS CUSTOS DIRETO DA OBRA |  |  |  | 23576.24
|  | BDI 01 |  |  |  | 28%
|  | SUBTOTAL DOS CUSTOS DIRETO COM BDI |  |  |  | 30177.5872
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 30177.5872

## composições itens elétrica
COMPOSIÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL
Poste de 600Kgf fornecimento e instalção
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
sinapi 5034 |  | Poste de 600Kgf | und. | 1 | 773.21 | 773.21
SINAPI 73355 |  | Aluguel Caminhão Carros Fixa toco 7,5T moto disel 132CV (CF) c/ moto rista | h | 1 | 40.3 | 40.3
SINAPI 6045 |  | Concreto fck 15mpa, preparo com betoneira, sem lançamento | m3 | 0.05 | 307.33 | 15.37
SINAPI 74157/003 |  | Lançamento aplicação manual de concretoem estruturas | m3 | 0.05 | 72.74 | 3.64
SINAPI 74030/002 |  | Guindaste e/ou braço mecânico | h | 1 | 27.45 | 27.45
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 4.25
|  |  | Preço Material |  |  | 859.97
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 864.22
Cruzeta de madeirade Lei 2,40m por 60x112,5mm, fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 10510 |  | Cruzeta de madeirade Lei 2,40m por 60x112,5mm, fornecimento e instalação | und. | 1 | 159.28 | 159.28
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 159.28
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 170.33
Isolador de porcelana tipo pino 15kv
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 3406 |  | Isolador de porcelana tipo pino 15kv | und. | 1 | 12.5 | 12.5
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 12.5
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 23.55
Isolador de porcelana tipo pino 15kv
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 444 |  | Pino de cruzeta diamentro de 19mm para isolador de distribuição, fornecimento e instalação | und. | 1 | 10.84 | 10.84
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 10.84
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 21.89
Para-raio para sistema aterrado tensão nominal 12kv fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 4272 |  | Para-raio para sistema aterrado tensão nominal 12kv fornecimento e instalação | und. | 1 | 55.87 | 55.87
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 55.87
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 66.92
Cinta de diamentro adequado
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 12327 |  | Cinta de diamentro adequado | und. | 1 | 81.27 | 81.27
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 81.27
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 92.32
Sela para cruzeta
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
iopes 49514 |  | Sela para cruzeta | und. | 1 | 10 | 10
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 10
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 21.05
Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmx45mm
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 442 |  | Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmx45mm | und. | 1 | 2.53 | 2.53
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 2.53
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 13.58
Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmx150mm
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 436 |  | Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmx150mm | und. | 1 | 4.06 | 4.06
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 4.06
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 15.11
Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmx125mm
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 430 |  | Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmx125mm | und. | 1 | 3.12 | 3.12
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 3.12
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 14.17
Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmxcomprimento adquado
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 436 |  | Parafuso de cabeça abaulada de diametro 16mmxcomprimento adquado | und. | 1 | 4.06 | 4.06
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 4.06
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 15.11
Arruela quadrada de 36mm de furo de diametro de 18mm, fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 379 |  | Arruela quadrada de 36mm de furo de diametro de 18mm, fornecimento e instalação | und. | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 1.4
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 12.45
Porca quadrada para parafuso de diametro de 16mm, fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.1 | 7.08 | 0.71
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.1 | 11.33 | 1.13
sinapi 4337 |  | Porca quadrada para parafuso de diametro de 16mm, fornecimento e instalação | und. | 1 | 0.49 | 0.49
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 1.84
|  |  | Preço Material |  |  | 0.49
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 2.33
Armação secundária de 1 estribo com haste de diametro 16mmx150mm forencimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 1094 |  | Armação secundária de 1 estribo com haste de diametro 16mmx150mm forencimento e instalação | und. | 1 | 9.18 | 9.18
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 9.18
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 20.23
Armação secundária de 1 estribo com haste de diametro 16mmx350mm forencimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 1095 |  | Armação secundária de 1 estribo com haste de diametro 16mmx150mm forencimento e instalação | und. | 1 | 17.79 | 17.79
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 17.79
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 28.84
Isolador roldana classe 0,6KV fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 3398 |  | Isolador roldana classe 0,6KV fornecimento e instalação | und. | 1 | 3.86 | 3.86
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 3.86
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 14.91
Suporte para transformado em poste de concreto, fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 7576 |  | Suporte para transformado em poste de concreto, fornecimento e instalação | und. | 1 | 59.29 | 59.29
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 59.29
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 70.34
Curva de 135° para eletroduto roscavel fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 1881 |  | Curva de 135° para eletroduto roscavel fornecimento e instalação | und. | 1 | 9.54 | 9.54
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 9.54
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 20.59
Arame de ferro galvanizado n°14 BWG
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Servente | h | 0.6 | 7.08 | 4.25
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
sinapi 343 |  | Arame de ferro galvanizado n°14 BWG | und. | 1 | 0.3 | 0.3
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.05
|  |  | Preço Material |  |  | 0.3
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 11.35
HASTE acobreada- 5/8"x2,4m
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
IOPES 048035 |  | HASTE acobreada- 5/8"x2,4m | und | 1 | 27.41 | 27.41
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2.17 | 8.13 | 17.64
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 2.17 | 11.33 | 24.59
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 42.23
|  |  | Preço Material |  |  | 27.41
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 69.64
Chave faca blindada tripolar com fusível NH/disjuntor 350A
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 8.13 | 2.44
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.33 | 3.4
sinapi 12079 |  | Chave faca blindada tripolar com fusível NH/disjuntor 350A | und. | 1 | 442.26 | 442.26
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 5.84
|  |  | Preço Material |  |  | 442.26
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 448.1
Caixa para medidor polifáfico sem disjuntor fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 8.13 | 2.44
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.33 | 3.4
sinapi 1062 |  | Caixa para medidor polifáfico sem disjuntor fornecimento e instalação | und. | 1 | 72 | 72
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 5.84
|  |  | Preço Material |  |  | 72
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 77.84
Fio de cobre recozindo para amarração 6 AWG
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 8.13 | 2.44
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.33 | 3.4
sinapi 13253 |  | Fio de cobre recozindo para amarração 6 AWG | und. | 1 | 3.39 | 3.39
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 5.84
|  |  | Preço Material |  |  | 3.39
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 9.23
Caixa para transformado de corrente 0,6kV, fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 8.13 | 2.44
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.33 | 3.4
sinapi 1065 |  | Caixa para transformado de corrente 0,6kV, fornecimento e instalação | und. | 1 | 123.72 | 123.72
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 5.84
|  |  | Preço Material |  |  | 123.72
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 129.56
Arruela e bucha fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 8.13 | 0.81
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.1 | 11.33 | 1.13
sinapi 856 |  | Arruela e bucha fornecimento e instalação | und. | 1 | 5.23 | 5.23
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 1.94
|  |  | Preço Material |  |  | 5.23
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 7.17