## MEM. CALC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
MEMORIAL DE CÁLCULO |  | Data emissão
16/03/2015
|  | REVIS. | 04
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: CONSTRUÇÃO - PRAÇA DE BARRA NOVA
LOCAL: DISTRITO DE BARRA NOVA, SÃO MATEUS-ES
ITEM | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | UND | QUANT.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 182.5
Área da Praça = 182,50m2
2. SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8
2,00 x 4,00 = 8,00m2
2.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | unid | 182.5
Área da Praça = 182,50m2
2.3 | BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS | m² | 12.5
Área = 12,50m2
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE. | m³ | 17.2453
| Sapatas totem = (3,80*3,80*0,80) |  | 11.552 | 0.768
Extensão da praça(incluso canteiros)*profund.=10cm*larg.=35cm(mureta de 50cm)
| (22,8+20,64+16,93+0,58+17,76+17,71+12,45+2,66)*0,1*0,35= |  | 3.9036 | 111.53
Extensão da praça(incluso canteiros)==> broca trado a cada 2,00m (profundidade de 1,00m)
| Quantidade de estacas = perímetro /2,00m = (22,8+20,64+16,93+0,58+17,76+17,71+12,45+2,66)/2+1 |  |  | 56.765
| TOTAL= quant. X área da base X altura = (57*(3,14*0,1*0,1)*1) |  | 1.7898
3.2 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. | m³ | 2.8998
Extensão da praça(incluso canteiros)*profund.=10cm*larg.=26cm(mureta de 50 cm)
| =(22,8+20,64+16,93+0,58+17,76+17,71+12,45+2,66)*0,1*0,26 |  | 2.8998
3.3 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO | m³ | 24.012
| Área da Praça = (182,50m2-5,07m2-5,11m2-6,18m2-6,06m2)*0,15 |  | 24.012
4. FUNDAÇÕES
4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇÃO. | m | 57
Extensão da praça - broca trado a cada 2,00m (profundidade de 1,00m)
| Quantidade de estacas = perímetro /2,00m = 111,53/2+1 |  | 57
4.2 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 463.3325 |  | 1.6336
4 ø 10 em cada estaca - comprimento unitário = 1,30m * 4 = 5,20m / estaca
| Comprimento total = 5,20 * 57 = 296,4,40m * 0,624 (kg/m) |  | 184.9536
4 ø 10 corrido = 111,53m * 4 = 446,12m
| Comprimento total = 446,12m * 0,624 (kg/m) |  | 278.3789
5. ALVENARIA ESTRUTURAL
5.1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 44.612
| Mureta h=40cm = 0,4m * 113,53m |  | 44.612
6. REVESTIMENTO DE PAREDE
6.1 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m2 | 22.306
| 111,53*0,20(metade da mureta de 40cm)= |  | 22.306
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | m2 | 22.306
| 111,53*0,20(metade da mureta de 40cm)= |  | 22.306
6.3 | Revestimento de granito cinza ploido com 2,5 cm de espessura, assentada com argamassa para grauteamento tipo sikagrout. |  | 19.192
| faces frontais(6,59*2)+faces laterais maior pilar(8,50*0,20)*2+faces laterais menor pilar(6,53*0,20)*2 |  | 19.192
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 90
7.2 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2
7.3 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 1
7.4 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | pç | 3
7.5 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 3
7.6 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 2
7.7 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 2
7.8 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pc | 3
7.9 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pc | 3
7.10 | CAPACITOR TRIFASICO C/ DIELETRICO PLASTICO 220V-2,5KVA - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pc | 3
7.11 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2
7.12 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2
7.13 | CAPACITOR TRIFASICO C/ DIELETRICO PLASTICO 220V- 5KVA - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2
7.14 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 80
7.15 | CURVA PARA ENTRADA DE ENERGIA DE 2" FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 1
7.16 | Luva de emenda para eletroduto de aço Ø 2" - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 1
7.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | pç | 5
7.18 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 5
7.19 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 12
7.20 | CHAVE MAGNETICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA POR RELE FOTOELETRICO NA 220V/60HZ, TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-I/70 OU EQUIV | pç | 1
7.21 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | pç | 1
7.22 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR | pç | 1
8. PAVIMENTAÇÃO
8.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO | m³ | 8.3056
| Volume para o piso ladrilho = comprimento total (16,93+16,55+18,43m)*largura do ladrilho (0,20m)*espessura(m) = 54,91*0,2*0,08 |  | 8.3056
8.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A M2 21,50 APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | m2 | 10.382
| Área para o piso ladrilho = comprimento total (16,93+16,55+18,43m)*largura do ladrilho (0,20m) = 54,91*0,2 |  | 10.382
8.3 | PISO EM LADRILHO ANTIDERRAPANTE ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | m2 | 10.382
| Área para o piso ladrilho = comprimento total (16,93+16,55+18,43m)*largura do ladrilho (0,20m) = 89,87*0,2 |  | 10.382
8.4 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 142.4
| Área total = Área da pavimentação(AutoCAD) - área de canteiros - área do piso ladrilho (174,70m)-(7,2m+7,1m+7,62m)-(10,38m)= |  | 142.4
8.5 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m
| Jardim (0,58+3,88+4,15+2,97)= 11,58m |  |  |  | 11.58
| Perímetro externo piso podotátil (16,55+16,99+18,46)= 52,00m |  |  |  | 52
| Total = 63,58 (Perímetro Meio-fio) |  |  |  | 63.58
8.5 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS | m2 | 164.136
| Jardim (16,14+15,63+11,47+11,10)m (Perímetro Mureta de fundação) x 0,40m (alturas e face superior da peça) = 54,34m*0,40m |  | 21.736 |  | 10.1904
| Piso tipo pavi-s: Área da pavimentação = 142,40m2 |  | 142.4
10.1904
9. PAISAGISMO
9.1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m³ | 6.83
| Volume canteiro 01: (6,10x0,3) = 1,83m³ |  | 1.83 | 1.83
| Volume canteiro 02: (5,16x0,3) = 1,55m³ |  | 1.55 | 1.548
| Volume canteiro 03: (5,19x0,3) = 1,56m³ |  | 1.56 | 1.557
| Volume canteiro 04: (6,30x0,3) = 1,89m³ |  | 1.89 | 1.89
| Volume Total = 6,83m³ |  |  | 6.825
9.2 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X 80CM | unid | 2 |  |  | 24
| Projeto de paisagismo | unid | 2
9.3 | VEGETAÇÃO NATIVA TIPO BROMÉLIAS Alcanterea Imperialis | unid | 30
| Projeto de paisagismo | unid | 30
9.4 | VEGETAÇÃO NATIVA TIPO BROMÉLIAS Aechmea blanchetiana | unid | 30
| Projeto de paisagismo | unid | 30
9.5 | VEGETAÇÃO NATIVA TIPO BROMÉLIAS Vrisea imperialis | unid | 20
| Projeto de paisagismo | unid | 20
9.6 | TREPADEIRA TIPO BOUGANVILEA | unid | 1
| Projeto de paisagismo | unid | 1
9.7 | PALMEIRA GENIVÁ COM 3 METROS DE ALTURA | unid | 4
| Projeto de paisagismo | unid | 4
9.8 | ÁRVORE DE MÉDIO PORTE | unid | 2
| Projeto de paisagismo | unid | 2
9.9 | FORRAÇÃO COM PEDRA DE RIO | m² | 22.75
| Área canteiro 01 = 6,10m² |  | 6.1 | 6.1
| Área canteiro 02 = 5,16m² |  | 5.16 | 5.16
| Área canteiro 03 = 5,19m² |  | 5.19 | 5.19
| Área canteiro 04 = 6,30m² |  | 6.3 | 6.3
| Árera Total = 22,75m³ |  |  | 22.75
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | PERGOLADO
10.1.1 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | m² | 12.916
| Retirado do projeto de estrutura | m² | 12.916
10.1.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 21
| Retirado do projeto de estrutura | m² | 21
10.1.3 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-60 DIAM 4,2 A 8,0MM | kg | 31.51
| Retirado do projeto de estrutura | kg | 31.51
10.1.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 7.2696
| Retirado do projeto de estrutura | m³ | 7.2696
10.1.5 | PECAS DE MADEIRA PEROBA SERRADA 1A QUALIDADE CONFORME PROJETO (PILARES) | unid | 20
Local Compr. (m) Largura (m) Altura (m) Quant.
Pilares 0,20 0,20 2,70 20
10.1.6 | PECAS DE MADEIRA PEROBA SERRADA 1A QUALIDADE CONFORME PROJETO (VIGAS) | m³ | 10
Vigas 2,80 0,10 0,20 10
10.1.7 | PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS | m² | 60
| Pilares 0,20 2,70 4,00 20 |  | 43.2
| Vigas 2,80 0,20 0,10 10 |  | 16.8
10.2 | TOTEM
10.2.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25,0 MPA | m³ | 10.1
Local Área (m²) Altura(m) (numero)
| Volume 1 0,08 8,50 |  | 0.68
| Volume 2 0,80 6,53 |  | 0.5224
| Volume da Sapata de acordo com http://www.ecivilnet.com/calculos/volume_de_concreto_sapata.htm#resultado |  | 8.895
10.2.2 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / | kg | 208.397 |  |  |  | 5.92
| Aço CA 50 Conforme tabela do projeto estrutural do totem |  | 208.397 |  |  |  | 1233.7102
10.2.3 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 36.3333
10.2.4 | PLACA DE MADEIRA ANGELIM PEDRA, NA DIMENSÃO 7,50 x 1,00 x 0,07 M, PINTADO E ENTALHADO (FRENTE E VERSO), CONFORME PROJETO. | und | 1
11. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
11.1 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 6
1,50*6 = 9,00M
12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 182.5
Área da Praça = 182,50m2

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [7 empty] | 1.2521
OBRA: CONSTRUÇÃO - PRAÇA DE BARRA NOVA
LOCAL: DISTRITO DE BARRA NOVA, SÃO MATEUS-ES
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 182.5 | 0.5 | 91.25
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 91.25
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8 | 351.86 | 2814.88
2.2 | 73992/001 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 182.5 | 13.87 | 2531.27
2.3 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 12.5 | 339.8 | 4247.5
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 9593.65
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 79478 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE. | m³ | 17.25 | 38.62 | 666.19
3.2 | 73964/004 | SINAPI | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. | m³ | 2.9 | 27.68 | 80.27
3.3 | 79482 | SINAPI | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO | m³ | 24.01 | 61.54 | 1477.57
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 2224.03
4 |  |  | FUNDAÇÕES
4.1 | 74156/003 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇÃO. | m | 57 | 44.51 | 2537.07
4.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 463.33 | 9.24 | 4281.16
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 6818.23
5 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL
5.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 44.61 | 79.69 | 3554.97
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 3554.97
6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
6.1 | 73397 | SINAPI | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m2 | 22.31 | 27.23 | 607.5
6.2 | 84078 | SINAPI | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | m2 | 22.31 | 127.1 | 2835.6
6.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Revestimento de granito flameado Branco Siena 2,5 cm de espessura, assentada com argamassa para grauteamento tipo sikagrout. | m2 | 19.19 | 469.24 | 9004.71
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 12447.81
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | 83421 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 90 | 12.5 | 1125
7.2 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2 | 45.75 | 91.5
7.3 | 73769/003 | SINAPI | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 1 | 1613.31 | 1613.31
7.4 | 83478 | SINAPI | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | pç | 3 | 225.06 | 675.18
7.5 | 73831/003 | SINAPI | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 3 | 57.49 | 172.47
7.6 | 73831/002 | SINAPI | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 2 | 39.41 | 78.82
7.7 | 84225 | SINAPI | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 2 | 122.63 | 245.26
7.8 | 72282 | SINAPI | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pc | 3 | 120.47 | 361.41
7.9 | 72280 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pc | 3 | 44.03 | 132.09
7.10 | COMPOSIÇÃO 16 |  | CAPACITOR TRIFASICO C/ DIELETRICO PLASTICO 220V-2,5KVA - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pc | 3 | 241.49 | 724.47
7.11 | 83481 | SINAPI | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2 | 81.42 | 162.84
7.12 | 72280 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2 | 44.03 | 88.06
7.13 | COMPOSIÇÃO 17 |  | CAPACITOR TRIFASICO C/ DIELETRICO PLASTICO 220V- 5KVA - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2 | 257.61 | 515.22
7.14 | 73798/001 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 80 | 27.94 | 2235.2
7.15 | COMPOSIÇÃO 18 |  | CURVA 135G FERRO GALV ELETROLITICO 2" P/ ELETRODUTO | pç | 1 | 132.67 | 132.67
7.16 | 72616 | SINAPI | Luva de emenda para eletroduto de aço Ø 2" - FONERCIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 1 | 28.82 | 28.82
7.17 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | pç | 5 | 199.44 | 997.2
7.18 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 5 | 37.53 | 187.65
7.19 | 72271 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 12 | 10.61 | 127.32
7.20 | COMPOSIÇÃO 19 |  | CHAVE MAGNETICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA POR RELE FOTOELETRICO NA 220V/60HZ, TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-I/70 OU EQUIV | pç | 1 | 413.19 | 413.19
7.21 | COMPOSIÇÃO 20 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | pç | 1 | 13.09 | 13.09
7.22 | COMPOSIÇÃO 21 |  | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR | pç | 1 | 7.47 | 7.47
10128.24
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | 83532 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO | m³ | 8.31 | 382.27 | 3176.66
8.2 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A M2 21,50 aPLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | m2 | 10.98 | 26.92 | 295.58
8.3 | COMPOSIÇÃO 08 |  | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 10.38 | 49.95 | 518.48
8.4 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 142.4 | 49.94 | 7111.45
8.5 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS | m2 | 164.14 | 12.39 | 2033.69
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 13135.86
9 |  |  | PAISAGISMO
9.1 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m³ | 6.83 | 81.58 | 557.19
9.2 | 73967/002 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X 80CM | unid | 2 | 99.71 | 199.42
9.3 | COMPOSIÇÃO 09 |  | VEGETAÇÃO NATIVA TIPO BROMÉLIAS Alcanterea Imperialis | unid | 30 | 31.77 | 953.1
9.4 | COMPOSIÇÃO 10 |  | VEGETAÇÃO NATIVA TIPO BROMÉLIAS Aechmea blanchetiana | unid | 30 | 36.16 | 1084.8
9.5 | COMPOSIÇÃO 11 |  | VEGETAÇÃO NATIVA TIPO BROMÉLIAS Vrisea imperialis | unid | 20 | 79.98 | 1599.6
9.6 | COMPOSIÇÃO 12 |  | TREPADEIRA TIPO BOUGANVILEA | unid | 1 | 54.94 | 54.94
9.7 | COMPOSIÇÃO 13 |  | PALMEIRA JERIVÁ COM 3 METROS DE ALTURA | unid | 4 | 252.14 | 1008.56
9.8 | COMPOSIÇÃO 14 |  | ÁRVORE DE MÉDIO PORTE | unid | 2 | 105.02 | 210.04
9.9 | COMPOSIÇÃO 15 |  | FORRAÇÃO COM PEDRA DE RIO | m² | 22.75 | 167 | 3799.25
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 9466.9
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 |  |  | PERGOLADO
10.1.1 | 73907/006 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | m² | 12.92 | 19.19 | 247.93
10.1.2 | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 21 | 43.47 | 912.87
10.1.3 | 73347 | SINAPI | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-60 DIAM 4,2 A 8,0MM | kg | 31.51 | 3.31 | 104.29
10.1.4 | 74138/001 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 7.27 | 346.18 | 2516.72
10.1.5 | COMPOSIÇÃO 05 |  | PEÇAS DE MADEIRA PEROBA SERRADA 1A QUALIDADE APARELHADA, CONFORME PROJETO (PILARES) | unid | 20 | 562.68 | 11253.6
10.1.6 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PEÇAS DE MADEIRA PEROBA SERRADA 1A QUALIDADE APARELHADA, CONFORME PROJETO (VIGAS) | unid | 10 | 314.62 | 3146.2
10.1.7 | 6082 | 85178 | PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS | m2 | 60 | 14.61 | 876.6
10.2 |  |  | TOTEM |  |  |  | 0
10.2.1 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 10.1 | 405.46 | 4095.14
10.2.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / | Kg | 208.4 | 9.24 | 1925.61
10.2.3 | 74007/001 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 36.33 | 33.16 | 1204.7
10.2.4 | COMPOSIÇÃO 22 |  | PLACA DE MADEIRA ANGELIM PEDRA, NA DIMENSÃO 7,50 x 1,00 x 0,07 M, PINTADO E ENTALHADO (FRENTE E VERSO), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INTALAÇÃO | unid | 1 | 18084.63 | 18084.63
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 44368.29
11 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
11.1 | COMPOSIÇÃO 07 |  | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 6 | 149.41 | 896.46
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 896.46
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
12.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 182.5 | 2 | 365
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 365
13 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
13.1 | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL | h | 64 | 34.75 | 2224
13.1 | 10508 | SINAPI | Vigia Noturno | h | 355.34 | 12.32 | 4377.78
|  |  |  | SUB. TOTAL |  |  | 6601.78
VALOR TOTAL | [6 empty] | 119692.47
BDI DE 25,21%
REFERENCIAIS DE PREÇOS
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - JULHO/2014 ENCARGOS SOCIAIS DE 90,43% MAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES ADOTADO PELO SINAPI
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES JULHO/2014

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Data emissão
16/03/2015
|  |  |  | REVISÃO | 04
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: CONSTRUÇÃO - PRAÇA DE BARRA NOVA | [5 empty] | 1.2525
LOCAL: DISTRITO DE BARRA NOVA, SÃO MATEUS-ES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 91.25 | 91.25 | 0 | 91.25 | 0
|  |  | 100% | 0 | 100% | 0
2 | Canteiro de Obras | 9593.65 | 9593.65 | 0 | 9593.65 | 0
|  |  | 100% | 0 | 100% | 0
3 | Movimento de Terra | 2224.03 | 2224.03 | 0 | 2224.03 | 0
|  |  | 100% | 0 | 100% | 0
4 | Fundações | 6818.23 | 6818.23 | 0 | 6818.23 | 0
|  |  | 100% | 0 | 100% | 0
5 | Alvenaria Estrutural | 3554.97 | 3554.97 |  | 3554.97 | 0
|  |  | 100% | 0 | 100% | 0
6 | Revestimento de Parede | 12447.81 | 4979.124 | 7468.686 | 12447.81 | 0
|  |  | 40% | 60% | 100% | 0
7 | Instalações Elétricas | 10128.24 | 3038.472 | 7089.768 | 10128.24 | 0
|  |  | 30% | 70% | 100% | 0
8 | Pavimentação | 13135.86 | 5254.344 | 7881.516 | 13135.86 | 0
|  |  | 40% | 60% | 100% | 0
9 | Paisagismo | 9466.9 | 2840.07 | 6626.83 | 9466.9 | 0
|  |  | 30% | 70% | 100% | 0
10 | Serviços Complementares | 44368.29 | 8873.658 | 35494.632 | 44368.29 | 0
|  |  | 20% | 80% | 100% | 0
11 | Equipamentos e Acessórios | 896.46 | 0 | 896.46 | 896.46 | 0
|  |  | 0 | 100% | 100% | 0
12 | Serviços Complementares Externos | 365 | 146 | 219 | 365 | 0
|  |  | 40% | 60% | 100% | 0
13 | Administração Local | 6601.78 | 3300.89 | 3300.89 | 6601.78 | 0
|  |  | 50% | 50% | 100% | 0
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 25,25% |  | 119692.47 | 47413.798 | 65676.892 | 119692.47
|  |  | 39.61% | 54.87% | 100%
0