## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Objeto: “Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública no que tange a transporte e destinação de resíduos sólidos urbanos do tipo domiciliar e comercial - RSD / RSC, conforme Projeto Básico, Planilha Básica Orçamentária e demais condições estabelecidas em Edital”.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | 2016 |  |  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 |  | TOTAL
|  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30
1.0 | Transporte e destinação de resíduos sólidos urbanos do tipo domiciliar (residencial e comercial) e efluentes de galerias - Classe II-A | Ton | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 399810.9993 | 11994329.9783 | 82433
82433
|  |  | ANO |  |  | ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO
|  |  | 2016 |  |  | 1599243.9971
|  |  | 2017 |  |  | 4797731.9913
|  |  | 2018 |  |  | 4797731.9913
|  |  | 2019 |  |  | 799621.9986
|  |  | TOTAL: |  |  | 11994329.9783