## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Secretaria Municipal de Turismo
Objeto: Elaboração de projeto executivo para obra de restauração e revitalização da Biquinha |  |  |  |  | Data Base: |  |  | BDI: | 26.96%
Local: Avenida Cricaré, Bairro Porto - São Mateus / ES |  |  |  |  | SINAPI - FEV/2015 / DNIT - JAN/2015 / DER-ES - OUT/2014 / IOPES - FEV/2015 |  |  | Revisão | 03
Projetista: FIRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA |  |  |  |  | CREA-ES: 12352
Responsável Técnico: Eng. Civil - Renato de Almeida Maximiano |  |  |  |  | CREA-ES: 026297/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | % | EXECUTADO (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | -6694.32 | 1673.58 | 1673.58 | 1673.58 | 1673.58 | #DIV/0! | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | DRENAGEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | RESERVATÓRIO (1,50 x 1,50 x 1,50m) | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | NBR 9.574:2008 / NBR 9.575:2010 / NBR 11.905:1995 / NBR 6.118:2007
8 | EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | FECHAMENTO | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
10 | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | EDIFICAÇÃO (RESERVATÓRIO) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL |  | 0 | -6694.32 | 1673.58 | 1673.58 | 1673.58 | 1673.58 | #DIV/0! | 0

## PLAN-ORC
1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
2 | ANEXO VIII - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
3 | Objeto: Elaboração de projeto executivo para obra de restauração e revitalização da Biquinha |  |  |  |  | Data Base: |  | BDI: | 26.96%
4 | Local: Avenida Cricaré, Bairro Porto - São Mateus / ES |  |  |  |  | SINAPI - FEV/2015 / DNIT - JAN/2015 / DER-ES - OUT/2014 / IOPES - FEV/2015 |  | Revisão | 3
5 | Projetista: FIRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA |  |  |  |  | CREA-ES: 12352
6 | Responsável Técnico: Eng. Civil - Renato de Almeida Maximiano |  |  |  |  | CREA-ES: 026297/D
7 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
8 | CÓDIGO | REF. CUSTO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNIT. C/BDI | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL C/ BDI | LOCAL DE APLICAÇÃO
9 |  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10 | 74209/001 | SINAPI | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 10 |  | 2527.6
11 | 74220/001 | SINAPI | 1.2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X - CONTORNO DA ÁREA DA PRAÇA ATÉ O MURO EXISTENTE | m2 | 134.2 |  | 6602.64
13 | 73847/003 | SINAPI | 1.3 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MÊS | 5 |  | 3034.6
15 | 85422 | SINAPI | 1.4 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL - EQUIPAMENTOS | m2 | 275.3 |  | 1219.58 |  | ÁREA DA GINÁSTICA E PLAYGROUND E DA BIQUINHA
16 | 85335 | SINAPI | 1.5 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | m | 53.63 |  | 298.18 |  | AV. CRICARE E MEIO-FIO DA CANALETA
17 | 72216 | SINAPI | 1.6 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | m3 | 2.48 |  | 357.84 |  | CANTEIRO EXIST. / ESCADA DE ACESSO À BICA / PILARETE DA TUBULAÇÃO / CANALETA
18 |  |  | 1.7 | CANTEIRO |  | 0.98 |  | 141.85
19 |  |  | 1.8 | ESCADA |  | 0.72 |  | 0
20 |  |  | 1.9 | CANALETA |  | 0.75 |  | 0
21 |  |  | 1.10 | PILARETE |  | 0.027 |  | 0
22 | 10213 | IOPES | 1.7 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | m2 | 127.5 |  | 893.78 |  | ÁREA DE BICA ATUAL E SARJETA
23 |  |  | 1.12 | ENTRADA DA BIQUINHA |  | 111.5 |  | 0
24 |  |  | 1.13 | AV. CRICARÉ |  | 16 |  | 0
25 | 72214 | SINAPI | 1.8 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | m3 | 16 |  | 710.24 |  | MURO DE DIVISA
27 | 2 S 09 002 91 | DNIT | 1.9 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | tkm | 1052.2 |  | 378.79 |  | TODO MATERIAL REMOVIDO/DEMOLIDO
28 |  |  | 1.16 | MEIO-FIO | t | 4.2475 |  | 0
29 |  |  | 1.17 | CANTEIRO, ESCADA, CANALETA, PILARETE | t | 5.456 |  | 0
30 |  |  | 1.18 | BLOKRET | t | 18.1764 |  | 0
31 |  |  | 1.19 | BLOCOS VAZADOS | t | 7.2 |  | 0
32 |  |  | 1.20 | DISTÂNCIA DO BOTA-FORA | km |  |  | 0
33 | 74077/002 | SINAPI | 1.10 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m2 | 137.65 |  | 492.79
34 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
35 |  |  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA
36 | 2 S 01 100 33 | DNIT | 2.1 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e | m3 | 192.47 |  |  |  | TODA ÁREA
37 |  |  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO EM ANEXO
38 | 73877/001 | SINAPI | 2.2 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA | m2 | 105.06 |  |  |  | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
39 | 5622 | SINAPI | 2.3 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m2 | 271.75 |  |  |  | ÁREA DA GINÁSTICA E PLAYGROUND
40 | 73965/010 | SINAPI | 2.4 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m3 | 7.8 |  |  |  | REDE DE DRENAGEM ENTRE AS CAIXAS
41 | 73965/008 | SINAPI | 2.5 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | m3 | 33.12 |  |  |  | DRENOS DA ÁREA DA EDIFICAÇÃO
42 | 2 S 09 002 91 | DNIT | 2.6 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | tkm | 1473.12 |  |  |  | TODA ESCAVAÇÃO
43 | 73891/001 | SINAPI | 2.7 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 600
44 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
45 |  |  | 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
46 |  |  | 3.1 | MURO DE CONTENÇÃO
47 | 74138/004 | SINAPI | 3.1.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 42.6 |  |  |  | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
48 | 74254/002 | SINAPI | 3.1.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( KG | kg | 5106 |  |  |  | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
49 | 73942/001 | SINAPI | 3.1.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA | kg | 320 |  |  |  | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
50 | 74007/002 | SINAPI | 3.1.4 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM | m2 | 326.15 |  |  |  | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
51 | CPU 001 | - | 3.1.5 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 25MPA | m | 154 |  |  |  | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
52 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
53 |  |  | 3.2 | ESCADA
54 | 73972/001 | SINAPI | 3.2.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 1.18 |  |  |  | ESCADA
55 | 74254/002 | SINAPI | 3.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( KG | kg | 77 |  |  |  | ESCADA
56 | 74007/002 | SINAPI | 3.2.3 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m2 | 7.83 |  |  |  | ESCADA
57 | 73935/002 | SINAPI | 3.2.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m2 | 8.5 |  |  |  | ESCADA
58 | 73397 | SINAPI | 3.2.5 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m2 | 8.5 |  |  |  | ESCADA
59 | 84076 | SINAPI | 3.2.6 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m2 | 8.5 |  |  |  | ESCADA
60 | 88489 | SINAPI | 3.2.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 8.5 |  |  |  | LATERAL DA ESCADA
62 |  |  |  | PISO |  | 4.2
63 |  |  |  | ESPELHO |  | 2.376
64 | 72138 | SINAPI | 3.2.8 | PISO EM GRANITO LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m2 | 6.58 |  |  |  | BICA
65 |  |  |  | PISO |  | 4.2
66 |  |  |  | ESPELHO |  | 2.376
67 | 73631 | SINAPI | 3.2.9 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m2 | 5.17 |  |  |  | ESCADA
68 | 73865/001 | SINAPI | 3.2.10 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m2 | 5.17 |  |  |  | GUARDA-CORPO
69 | 6067 | SINAPI | 3.2.11 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m2 | 5.17 |  |  |  | GUARDA-CORPO
70 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
71 |  |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO
72 | 200206 | IOPES | 4.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 230.89 |  |  |  | ACESSO À ÁREA DA GINÁSTICA E PLAYGROUND E CALÇADA
73 |  |  |  | CALÇADA - CAD |  | 54.53
74 |  |  |  | ÁREA DE LAZER - CAD |  | 88.82
75 | 2 S 09 002 91 | DNIT | 4.2 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. - BLOCOS | tkm | 1219.0992
83 |  |  |  | ENTRADA - CAD |  | 59.34
84 |  |  |  | BICA - CAD |  | 28.2
87 | CPU 002 | - | 4.3 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA - PLAYGROUND E ACADEMIA | m3 | 23.91 |  |  |  | ÁREA DA GINÁSTICA E PLAYGROUND E CALÇADA
88 |  |  |  | GINÁSTICA |  | 11.0729
89 |  |  |  | PLAYGROUND |  | 12.8419
90 | 2 S 09 002 91 | DNIT | 4.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. - AREIA | tkm | 932.49
91 | 200254 | IOPES | 4.5 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro. | m2 | 14.64 |  |  |  | CALÇADA
92 |  |  |  | ENTRADA DA PRAÇA - CAD |  |  |  |  | 0
93 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
94 |  |  | 5 | DRENAGEM
95 | 83739 | SINAPI | 5.1 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | m2 | 167.71 |  |  |  | DRENOS PARA CAPTAÇÃO / ATRÁS DA CONTENÇÃO LIGANDO NA CAIXA EXISTENTE
96 |  |  |  | REDE DE CAPTAÇÃO |  | 109
97 |  |  |  | MURO DE CONTENÇÃO - DRENO DE PÉ |  | 58.71
98 | 5719 | SINAPI | 5.2 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO | m3 | 1.23 |  |  |  | DRENOS DA CONTENÇÃO
99 | 88549 | SINAPI | 5.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 | m3 | 6.51 |  |  |  | DRENOS DA CONTENÇÃO
100 |  |  |  | BARBACÂ |  | 0.065
101 |  |  |  | DRENO DE PÉ |  | 6.447
102 | CPU 002 | - | 5.4 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA - PLAYGROUND E ACADEMIA | m3 | 16.27 |  |  |  | DRENOS DA CONTENÇÃO
103 | 12583 | SINAPI | 5.5 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM | m | 30.7 |  |  |  | DRENOS DA CONTENÇÃO
104 | 73730 | SINAPI | 5.6 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | m | 30.7
105 | 9875 | SINAPI | 5.7 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) (BARBACÂ) | m | 19.5 |  |  |  | REDE
106 | 73888/001 | SINAPI | 5.8 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | m | 19.5
107 | 74104 | SINAPI | 5.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | unid | 4 |  |  |  | DRENAGEM DA BICA 4x
108 | 7785 | SINAPI | 5.10 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS | m | 17.9 |  |  |  | DRENAGEM DA BICA
109 | 73724 | SINAPI | 5.11 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO | m | 17.9 |  |  |  | DRENAGEM DA BICA
110 | 73972/002 | SINAPI | 5.12 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - CANALETA E TAMPA | m3 | 4.31 |  |  |  | DRENAGEM DA BICA - CANALETA
111 | 74157/003 | SINAPI | 5.13 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - CANALETA E TAMPA | m3 | 4.31 |  |  |  | DRENAGEM DA BICA - CANALETA
112 | 74254/002 | SINAPI | 5.14 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA - CANALETA E TAMPA | kg | 253.66 |  |  |  | DRENAGEM DA BICA - CANALETA
113 | 5651 | SINAPI | 5.15 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X - CANALETA E TAMPA | m2 | 6.5 |  |  |  | DRENAGEM DA BICA - CANALETA
114 | 2 S 04 960 03 | DNIT | 5.16 | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 03 | unid | 2 |  |  |  | CAIXA COLETORA DE LANÇAMENTO NA REDE EXISTENTE DN 1000
115 | 74223/001 | SINAPI | 5.17 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 40 |  |  |  | AV. CRICARÉ
116 | 74012/001 | SINAPI | 5.18 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m | 40 |  |  |  | AV. CRICARÉ | NBR
117 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
118 |  |  | 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
119 | 9847 | SINAPI | 6.1 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110 MM | m | 12 |  |  |  | REDE
120 | 73888/003 | SINAPI | 6.2 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA' | m | 12
121 | 7049 | SINAPI | 6.3 | TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 100/ DE 110MM | unid | 3 |  |  |  | REDE
122 | 1839 | SINAPI | 6.4 | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 100 /DE 110MM | unid | 1 |  |  |  | REDE
123 | 11678 | SINAPI | 6.5 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 60 | unid | 1 |  |  |  | REDE
124 | - | COTAÇÃO | 6.6 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 | unid | 1
125 | 9875 | SINAPI | 6.7 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 24 |  |  |  | REDE
126 | 73888/001 | SINAPI | 6.8 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC) | m | 24 |  |  |  | REDE
127 | 1930 | SINAPI | 6.9 | CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | unid | 2 |  |  |  | REDE
128 | 1959 | SINAPI | 6.10 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | unid | 2 |  |  |  | REDE
129 | 3863 | SINAPI | 6.11 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | unid | 4 |  |  |  | REDE
130 | 7129 | SINAPI | 6.12 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM | unid | 4 |  |  |  | REDE
131 | 1206 | SINAPI | 6.13 | CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 MM | unid | 1 |  |  |  | REDE
132 | 9868 | SINAPI | 6.14 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 3 |  |  |  | RAMAIS
133 | 73595 | SINAPI | 6.15 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 | m | 24 |  |  |  | TUBOS
134 | 72289 | SINAPI | 6.16 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | unid | 1 |  |  |  | INSPEÇÃO / REGISTROS
135 | CPU 003 | - | 6.17 | CACIMBA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO | unid | 3 |  |  |  | CACIMBA
136 | 83739 | SINAPI | 6.18 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | m2 | 69 |  |  |  | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
137 |  |  | 6.19 | REDE DE CAPTAÇÃO |  | 69
138 | 5719 | SINAPI | 6.19 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO | m3 | 6.9 |  |  |  | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
139 | CPU 004 | - | 6.20 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3 | m3 | 11.55 |  |  |  | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
140 | CPU 002 | SINAPI | 6.21 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA | m3 | 3.73 |  |  |  | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
141 | 12583 | SINAPI | 6.22 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM | m | 27.6 |  |  |  | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
142 | 73730 | SINAPI | 6.23 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | m | 27.6
143 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
144 |  |  | 7 | RESERVATÓRIO (1,50 x 1,50 x 1,50m) | [6 empty] | NBR 9.574:2008 / NBR 9.575:2010 / NBR 11.905:1995 / NBR 6.118:2007
145 | 73983/001 | SINAPI | 7.1 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - LAJE DE FUNDO | m3 | 0.34 |  |  |  | RESERVATÓRIO 2
146 | 50502 | IOPES | 7.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 13.5 |  |  |  | BALDRAME RESERVATÓRIO 2 | 15.5992
147 | 5968 | SINAPI | 7.3 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | m2 | 27 |  |  |  | RESERVATÓRIO 2
148 | 73983/001 | SINAPI | 7.4 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - TAMPA | m3 | 0.23 |  |  |  | RESERVATÓRIO 2
149 | 74254/002 | SINAPI | 7.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - TAMPA | kg | 10.1 |  |  |  | RESERVATÓRIO 2
150 | 5651 | SINAPI | 7.6 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X - TAMPA | m2 | 2.25 |  |  |  | RESERVATÓRIO 2
151 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  | NBR
152 |  |  | 8 | EQUIPAMENTOS
153 |  |  | 8.1 | PLAYGROUND / ACADEMIA
154 | 79478 | SINAPI | 8.1.1 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m3 | 32.19 |  |  |  | PLAYGROUND / ACADEMIA - H=1,00m
155 | 74223/001 | SINAPI | 8.1.2 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 40 |  |  |  | BANCOS COM ÁRVORE
156 | 6514 | SINAPI | 8.1.3 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m3 | 13.8 |  |  |  | PLAYGROUND / ACADEMIA
157 | CPU 002 | - | 8.1.4 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA - PLAYGROUND E ACADEMIA | m3 | 16 |  |  |  | PLAYGROUND / ACADEMIA
158 |  |  | 8.2 | BANCOS
159 | 78018 | SINAPI | 8.2.1 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 0,50M PROFUNDIDADE | m3 | 1.89 |  |  |  | PLAYGROUND / ACADEMIA - H=0,40m
160 | CPU 005 | - | 8.2.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE TERRA VEGETAL | m3 | 1.89 |  |  |  | BANCOS COM ÁRVORE
161 | 74223/001 | SINAPI | 8.2.3 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 9.45 |  |  |  | BANCOS COM ÁRVORE
162 | 89286 | SINAPI | 8.2.4 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/ 2014 | m2 | 15.88 |  |  |  | BANCOS COM ÁRVORE
163 | 73397 | SINAPI | 8.2.5 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m2 | 3.97 |  |  |  | BANCOS COM ÁRVORE
164 | 84076 | SINAPI | 8.2.6 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m2 | 3.97 |  |  |  | BANCOS COM ÁRVORE
165 | 5652 | SINAPI | 8.2.7 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m3 | 0.93 |  |  |  | BANCOS COM ÁRVORE
166 | 10841 | SINAPI | 8.2.8 | GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM | m2 | 0.65 |  |  |  | BANCOS COM ÁRVORE
167 | 84193 | SINAPI | 8.2.9 | ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO/AREIA/SAIBRO) | m2 | 0.65 |  |  |  | BANCOS COM ÁRVORE
168 |  |  | 8.3 | BICA
169 | 87726 | SINAPI | 8.3.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICCOM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | m2 | 4.71 |  |  |  | BICA
170 | 72138 | SINAPI | 8.3.2 | PISO EM GRANITO 100X100CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m2 | 4.71 |  |  |  | BICA
171 |  |  | 8.3.3 | [6 empty] | BICA
172 |  |  | 8.3.4 | [6 empty] | BICA
173 | CPU 006 | - | 8.3.5 | CANTONEIRA ACO ABAS DESIGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 " | kg | 5.36 |  |  |  | BICA
174 | 10841 | SINAPI | 8.3.6 | GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM - APOIO PARA GALÃO | m2 | 2 |  |  |  | BICA
176 | CPU 007 | - | 8.3.7 | RODAPE GRANITO 15 X 2CM | m | 0.75 |  |  |  | BICA
177 |  |  | 8.4 | PAINEL
178 | CPU 008 | - | 8.4.1 | REVESTIMENTO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | m2 | 10 |  |  |  | BICA
179 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
180 |  |  | 9 | FECHAMENTO |  |  |  |  | ,
181 | 41191 | DER-ES | 9.1 | Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L->2,50m, H->2,03m, incl. forn./chumb. Postes e portões | m | 63.73 |  |  |  | FECHAMENTO DA PRAÇA
182 | 50502 | IOPES | 9.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm - VIGA BALDRAME | m2 | 25.49 |  |  |  | FECHAMENTO DA PRAÇA
183 | 73397 | SINAPI | 9.3 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m2 | 25.49 |  |  |  | FECHAMENTO DA PRAÇA
184 | 84076 | SINAPI | 9.4 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m2 | 25.49 |  |  |  | FECHAMENTO DA PRAÇA
185 | 190106 | IOPES | 9.5 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 25.49 |  |  |  | FECHAMENTO DA PRAÇA
186 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
187 |  |  | 10 | PAISAGISMO
188 | 73967/002 | SINAPI | 10.1 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 | unid | 103 |  |  |  | PATA DE VACA / RESEDÁ / MURTA / IPÊ / AROEIRA / BAMBÚ
189 | 85178 | SINAPI | 10.2 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | unid | 23 |  |  |  | CLÚSIA
190 | CPU 009 | - | 10.3 | MUDAS HERBACEAS DA REGIAO | unid | 700 |  |  |  | GRAMA DE CANÁRIO
191 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
192 |  |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
193 | 150115 | IOPES | 11.1 | Derivação ramal entrada, incl. mureta rev.c/ chap. e reb. c/ arg. de cimento, cal e areia traço 1:0,5:6, c/ quadros de medição, de transformador de corrente, chave geral tripolar, disjuntores, eletrodutos e cabos conf. det. | unid | 1
194 | 150306 | IOPES | 11.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | unid | 1
195 | 83446 | SINAPI | 11.3 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | unid | 18
196 | 83448 | SINAPI | 11.4 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | unid | 3
197 | 150701 | IOPES | 11.5 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 157.5 |  |  |  | ELETRODUTO
199 | 73902/001 | SINAPI | 11.6 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m3 | 8.38 |  |  |  | DRENO P/ ELETRODUTO
200 | 151127 | IOPES | 11.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 16 |  |  |  | ALIMENTAÇÃO | 167.5
201 | 151137 | IOPES | 11.8 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 141.5 |  |  |  | REDE
202 | CPU 010 | - | 11.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | unid | 1 |  |  |  | QDC
203 | CPU 011 | - | 11.10 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | unid | 3 |  |  |  | QDC
204 | 151406 | IOPES | 11.11 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 30
205 | 151405 | IOPES | 11.12 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 254
206 | 151404 | IOPES | 11.13 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 7.5
207 | 151401 | IOPES | 11.14 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 8 |  |  |  |  | POSTES
209 | 1604 | SINAPI | 11.15 | PRENSA CABO DE CONEXAO GT-P22 P/ CABO COBRE OU SIMILAR | unid | 1 |  |  |  | ATERRAMENTO
210 | 862 | SINAPI | 11.16 | CABO DE COBRE NU 10MM2 MEIO-DURO | m | 2
211 | 151801 | IOPES | 11.17 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | unid | 1 |  |  |  | BIQUINHA
212 | 152035 | IOPES | 11.18 | Conector porcelana 3 polos para cabos de #10,0mm2 | unid | 18 |  |  |  | CX PASSAGEM
213 | 152034 | IOPES | 11.19 | Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2 | unid | 5 |  |  |  | CX PASSAGEM
214 | 83474 | SINAPI | 11.20 | POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 3,50M D = 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 18
215 | CPU 012 | - | 11.21 | Luminária tipo globo de plástico (TRANSPARENTE) 9x4", inclusive plafonier, reator e lâmpada vapor de sódio | unid | 18 |  |  |  | POSTES
217 | 83399 | SINAPI | 11.22 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 |  |  |  | QUADRO MEDIDOR
218 | CPU 013 | - | 11.23 | CHAVE MAGNETICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA POR RELEFOTOELETRICO NA 220V/60HZ, TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-I/70 OU EQUIV | unid | 1 |  |  |  | QUADRO MEDIDOR
219 | CPU-014 | - | 11.24 | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor Metálico 400W | unid | 5
220 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
221 |  |  | 12 | EDIFICAÇÃO (RESERVATÓRIO)
222 | 72125 | SINAPI | 12.1 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m2 | 111.48
223 |  |  |  | EXTERNO
224 |  |  |  | PAREDE 1 |  | 34
225 |  |  |  | PAREDE 2 |  | 21.4184
226 |  |  |  | EMPENA |  | 3.1484
227 |  |  |  | INTERNO
228 |  |  |  | PAREDE 1 |  | 26.4
229 |  |  |  | PAREDE 2 |  | 15.2987
230 |  |  |  | TETO |  | 11.2178
231 | 88489 | SINAPI | 12.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 58.57 |  |  |  | -
232 |  |  |  | EXTERNO
233 |  |  |  | PAREDE 1 |  | 34
234 |  |  |  | PAREDE 2 |  | 21.4184
235 |  |  |  | EMPENA |  | 3.1484
236 | 88483 | SINAPI | 12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 52.9165
237 |  |  |  | INTERNO
238 |  |  |  | PAREDE 1 |  | 26.4
239 |  |  |  | PAREDE 2 |  | 15.2987
240 |  |  |  | TETO |  | 11.2178
241 | 88487 | SINAPI | 12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | m2 | 52.92
242 |  |  |  | INTERNO
243 |  |  |  | PAREDE 1 |  | 26.4
244 |  |  |  | PAREDE 2 |  | 15.2987
245 |  |  |  | TETO |  | 11.2178
246 | 73931/003 | SINAPI | 12.5 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m2 | 21.75
247 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
248 |  |  | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
249 | 88326 | SINAPI | 13.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 560
250 | [6 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
251 | [6 empty] | TOTAL | 248812.79

## MEMORIA_CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Secretaria Muncipal de Turismo
Objeto: Elaboração de projeto executivo para obra de restauração e revitalização da Biquinha |  |  |  |  | Data Base: |  |  | BDI: | Data Base: |  |  | 26.96%
Local: Avenida Cricaré, Bairro Porto - São Mateus / ES |  |  |  |  | SINAPI - FEV/2015 / DNIT - JAN/2015 / DER-ES - OUT/2014 / IOPES - FEV/2015 |  |  | Revisão | SINAPI - NOV/2014 / DNIT - SET/2014 / DER-ES - JAN/2014 / IOPES - DEZ/2014 |  |  | 01
Projetista: FIRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA |  |  |  |  | CREA-ES: 12352 |  |  |  | CREA-ES: 12352
Responsável Técnico: Eng. Civil - Renato de Almeida Maximiano |  |  |  |  | CREA-ES: 026297/D |  |  |  | CREA-ES: 026297/D
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO | REF. CUSTO | ITEM | UNID. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALT/PROF (m) | CONSUMO | QUANT | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/BDI | PREÇO TOTAL | LOCAL DE APLICAÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 10 | 288.95 |  | 2889.5
74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X - FRENTE E LATERAL DA OBRA | m2 | 61 | 1 | 2.2 | 1 | 134.2 | 48.03 |  | 6445.62
73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M (ALMOXARIFADO) | MÊS | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 515.62 |  | 2578.1
73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MÊS | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 799.68 |  | 3998.4
85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (ACESSO P/ PEDESTRE) | m2 | 40 | 1 | 1.2 | 1 | 48 | 16.7 |  | 801.6 | FRENTE DA OBRA
85422 | SINAPI | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL - SOMA DAS ÁREAS DOS EQUIPAMENTOS CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO | m2 | 275.3 | 1 | 1 | 1 | 275.3 | 4.45 |  | 1225.08 | ÁREA DA GINÁSTICA E PLAYGROUND E DA BIQUINHA
85335 | SINAPI | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | m | 53.63 | 1 | 1 | 1 | 53.63 | 5.56 |  | 298.18 | AV. CRICARE E MEIO-FIO DA CANALETA
72216 | SINAPI | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | m3 |  |  |  |  | 2.477 | 144.74 |  | 358.52 | CANTEIRO EXIST. / ESCADA DE ACESSO À BICA / PILARETE DA TUBULAÇÃO / CANALETA
|  | CANTEIRO |  | 9.8 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.98 | 144.74
|  | ESCADA |  | 3.6 | 1 | 0.2 | 1 | 0.72
|  | CANALETA |  | 15 | 0.25 | 0.2 | 1 | 0.75
|  | PILARETE |  | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 1 | 0.027
10213 | IOPES | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | m2 |  |  |  |  | 127.5 | 7.01 |  | 893.77 | ÁREA DE BICA ATUAL E SARJETA
|  | ENTRADA DA BIQUINHA |  | 111.5 | 1 | 1 | 1 | 111.5
|  | AV. CRICARÉ |  | 40 | 0.4 | 1 | 1 | 16
72214 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | m3 | 32 | 0.2 | 2.5 | 1 | 16 | 44.53 |  | 712.48 | MURO DE DIVISA
10224 | IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 20 | 1 | 1.8 | 1 | 36 | 8.82 |  | 317.52 | CERCA EXISTENTE
2 S 09 002 91 | DNIT | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | tkm |  |  |  |  | 1052.1989 | 0.33 |  | 347.22 | TODO MATERIAL REMOVIDO/DEMOLIDO
|  | MEIO-FIO | t | 2.2 | 0.036 | 1 | 53.63 | 4.2475
|  | CANTEIRO, ESCADA, CANALETA, PILARETE | t | 2.2 | 1 | 1 | 2.477 | 5.4494
|  | BLOKRET | t | 2.2 | 0.0072 | 9 | 127.5 | 18.1764
|  | BLOCOS VAZADOS | t | 0.45 | 1 | 1 | 16 | 7.2
|  | DISTÂNCIA DO BOTA-FORA | km | 30
74077/002 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m2 |  |  |  |  | 137.65 | 3.59 |  | 494.16
MOVIMENTO DE TERRA
2 S 01 100 33 | DNIT | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e | m3 |  |  |  |  | 192.47 | 10.33 |  | 1988.21 | TODA ÁREA
PLANILHA DE CUBAÇÃO EM ANEXO
73877/001 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA | m2 | 30.9 | 1 | 3.4 | 1 | 105.06 | 49.28 |  | 5177.35 | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
5622 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m2 | 271.75 | 1 | 1 | 1 | 271.75 | 3.67 |  | 997.32 | ÁREA DA GINÁSTICA E PLAYGROUND
73965/010 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m3 | 13 | 0.6 | 1 | 1 | 7.8 | 38.97 |  | 303.96 | REDE DE DRENAGEM ENTRE AS CAIXAS
73965/008 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | m3 | 27.6 | 1.2 | 1 | 1 | 33.12 | 61.23 |  | 2027.93 | DRENOS DA ÁREA DA EDIFICAÇÃO
2 S 09 002 91 | DNIT | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | tkm | 40.92 | 30 | 1 | 1.2 | 1473.12 | 0.33 |  | 486.12 | TODA ESCAVAÇÃO
73891/001 | SINAPI | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 10 | 5 | 4 | 3 | 600 | 7186.56 |  | 4311936 | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
MURO DE CONTENÇÃO
74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | VER PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 42.6 | 327.04 |  | 13931.9 | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( KG | kg | VER PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 5106 | 7.46 |  | 38090.76 | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
73942/001 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA | kg | VER PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 320 | 6.56 |  | 2099.2 | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
74007/002 | SINAPI | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM | m2 | VER PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 326.15 | 66.7 |  | 21754.2 | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
CPU | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC | m | VER PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 154 | 74.97 |  | 11545.38 | MURO DE CONTENÇÃO PROJETADO
ESCADA
73972/002 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTo | m3 | VER PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 1.18 | 327.04 |  | 385.9 | ESCADA
74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( KG | kg | VER PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 77 | 7.46 |  | 574.42 | ESCADA
74007/002 | SINAPI | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m2 | VER PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 7.83 | 66.7 |  | 522.26 | ESCADA
73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m2 | 3.4 | 1 | 2.5 | 1 | 8.5 | 63.22 |  | 537.37 | ESCADA
73397 | SINAPI | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m2 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 22.13 |  | 188.1 | ESCADA
84076 | SINAPI | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m2 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 20.33 |  | 172.8 | ESCADA
190106 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 16.75 |  | 142.37 | LATERAL DA ESCADA
84193 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIME | m2 |  |  |  |  | 6.576 | 19.02 |  | 125.07 | BICA
|  | PISO |  | 3.5 | 1.2 | 1 | 1 | 4.2
|  | ESPELHO |  | 1.2 | 1 | 0.18 | 11 | 2.376
84190 | SINAPI | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m2 |  |  |  |  | 6.576 | 150.93 |  | 992.51 | BICA
|  | PISO |  | 3.5 | 1.2 | 1 | 1 | 4.2
|  | ESPELHO |  | 1.2 | 1 | 0.18 | 11 | 2.376
73631 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m2 | 4.7 | 1 | 1.1 | 1 | 5.17 | 259.79 |  | 1343.11 | ESCADA
73865/001 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m2 | 5.17 | 1 | 1 | 1 | 5.17 | 7.4 |  | 38.25 | GUARDA-CORPO
6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m2 | 5.17 | 1 | 1 | 1 | 5.17 | 27.79 |  | 143.67 | GUARDA-CORPO
PAVIMENTAÇÃO
200237 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 |  |  |  |  | 143.35 | 44.43 |  | 6369.04 | ACESSO À ÁREA DA GINÁSTICA E PLAYGROUND E CALÇADA
|  | CALÇADA - CAD |  | 54.53 | 1 | 1 | 1 | 54.53
|  | ÁREA DE LAZER - CAD |  | 88.82 | 1 | 1 | 1 | 88.82
2 S 09 002 91 | DNIT | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. - BLOCOS | tkm | 25.2296 | 30 | 1 | 1 | 756.888 | 0.33 |  | 249.77
CPU 002 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) - PLAYGROUND E ACADEMIA | m3 |  |  |  |  | 23.9148 | 60 |  | 1434.88 | ÁREA DA GINÁSTICA E PLAYGROUND E CALÇADA
|  | GINÁSTICA |  | 21.294 | 1 | 0.4 | 1.3 | 11.0729
|  | PLAYGROUND |  | 24.696 | 1 | 0.4 | 1.3 | 12.8419
2 S 09 002 91 | DNIT | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. - AREIA | tkm | 31.0892 | 30 | 1 | 1 | 932.6772 | 0.33 |  | 307.78
200254 | IOPES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro. | m2 | 14.64 | 1 | 1 | 1 | 14.64 | 45.94 |  | 672.56 | CALÇADA
ENTRADA DA PRAÇA - CAD
DRENAGEM
83739 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | m2 |  |  |  |  | 167.71 | 3.54 |  | 593.69 | DRENOS PARA CAPTAÇÃO / ATRÁS DA CONTENÇÃO LIGANDO NA CAIXA EXISTENTE
|  | REDE DE CAPTAÇÃO |  | 43.6 | 2.5 | 1 | 1 | 109
|  | MURO DE CONTENÇÃO - DRENO DE PÉ |  | 30.9 | 1.9 | 1 | 1 | 58.71
5719 | SINAPI | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO | m3 | 30.7 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.228 | 46.17 |  | 56.69 | DRENOS DA CONTENÇÃO
88549 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 | m3 |  |  |  |  | 6.512 | 51.24 |  | 333.67 | DRENOS DA CONTENÇÃO
|  | BARBACÂ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 65 | 0.065
|  | DRENO DE PÉ |  | 30.7 | 0.6 | 0.35 | 1 | 6.447
CPU 002 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA - PLAYGROUND E ACADEMIA | m3 | 30.7 | 0.2 | 2.65 | 1 | 16.271 | 61.5 |  | 1000.66 | DRENOS DA CONTENÇÃO
12583 | SINAPI | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM | m | 30.7 | 1 | 1 | 1 | 30.7 | 23.47 |  | 720.52 | DRENOS DA CONTENÇÃO
73730 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | m | 30.7 | 1 | 1 | 1 | 30.7 | 23.47 |  | 720.52 | DRENOS DA CONTENÇÃO
9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) (BARBACÂ) | m | 0.3 | 1 | 1 | 65 | 19.5 | 10.3 |  | 200.85 | REDE
73888/001 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | m | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 10.3 |  | 200.85 | REDE
74104 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | unid | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 124.17 |  | 496.68 | DRENAGEM DA BICA 4x
7785 | SINAPI | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS | m | 17.9 | 1 | 1 | 1 | 17.9 | 45.14 |  | 808 | DRENAGEM DA BICA
73724 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO | m | 17.9 | 1 | 1 | 1 | 17.9 | 19.16 |  | 342.96 | DRENAGEM DA BICA
73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - CANALETA E TAMPA | m3 | 23.06 | 0.1869 | 1 | 1 | 4.3099 | 312.52 |  | 1346.93 | DRENAGEM DA BICA - CANALETA
74157/003 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - CANALETA E TAMPA | m3 | 4.3099 | 1 | 1 | 1 | 4.3099 | 75.75 |  | 326.47 | DRENAGEM DA BICA - CANALETA
74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA - CANALETA E TAMPA | kg | 23.06 | 11 | 1 | 1 | 253.66 | 7.46 |  | 1892.3 | DRENAGEM DA BICA - CANALETA
5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X - CANALETA E TAMPA | m2 | 23.06 | 0.6 | 0.47 | 1 | 6.5029 | 35.62 |  | 231.63 | DRENAGEM DA BICA - CANALETA
2 S 04 960 03 | DNIT | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 03 | unid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 695.82 |  | 1391.64 | CAIXA COLETORA DE LANÇAMENTO NA REDE EXISTENTE DN 1000
74223/001 | SINAPI | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 40 | 1 | 1 | 1 | 40 | 32.58 |  | 1303.2 | AV. CRICARÉ
74012/001 | SINAPI | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m | 40 | 1 | 1 | 1 | 40 | 34.41 |  | 1376.4 | AV. CRICARÉ | NBR
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9847 | SINAPI | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110 MM | m | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 |  | 264 | REDE
73888/003 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA' | m | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 |  | 264 | REDE
7049 | SINAPI | TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 100/ DE 110MM | unid | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30.63 |  | 91.89 | REDE
1839 | SINAPI | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 100 /DE 110MM | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.52 |  | 40.52 | REDE
- | COTAÇÃO | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 100 | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 296.98 |  | 296.98 | REDE
9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10.3 |  | 247.2 | REDE
73888/001 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC) | m | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.21 |  | 29.04 | REDE
1930 | SINAPI | CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | unid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.79 |  | 11.58 | REDE
1959 | SINAPI | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | unid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.77 |  | 15.54 | REDE
3863 | SINAPI | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | unid | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.32 |  | 9.28 | REDE
7129 | SINAPI | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM | unid | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6.29 |  | 25.16 | REDE
1206 | SINAPI | CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 MM | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.64 |  | 3.64 | REDE
9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.66 |  | 7.98 | RAMAIS
73595 | SINAPI | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 | m | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.1 |  | 2.4 | TUBOS
72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288.7 |  | 288.7 | INSPEÇÃO / REGISTROS
- | CPU | CACIMBA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO | unid | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 492.07 |  | 1476.21 | CACIMBA
83739 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | m2 |  |  |  |  | 69 | 3.54 |  | 244.26 | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
|  | REDE DE CAPTAÇÃO |  | 27.6 | 2.5 | 1 | 1 | 69
5719 | SINAPI | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO | m3 | 27.6 | 2.5 | 0.1 | 1 | 6.9 | 46.17 |  | 318.57 | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
CPU 004 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3 | m3 | 27.6 | 0.4185 | 1 | 1 | 11.5506 | 51.24 |  | 591.85 | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
CPU 002 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA | m3 | 27.6 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.726 | 50 |  | 186.3 | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
12583 | SINAPI | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM | m | 27.6 | 1 | 1 | 1 | 27.6 | 23.47 |  | 647.77 | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
73730 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | m | 27.6 | 1 | 1 | 1 | 27.6 | 23.47 |  | 647.77 | DRENOS PARA CAPTAÇÃO
|  | RESERVATÓRIOS | [10 empty] | NBR 9.574:2008 / NBR 9.575:2010 / NBR 11.905:1995 / NBR 6.118:2007
73983/001 | SINAPI | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - LAJE DE FUNDO | m3 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 1 | 0.3375 | 336.75 |  | 113.65 | RESERVATÓRIO 2
50502 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 13.5 | 124.45 |  | 1680.07 | BALDRAME RESERVATÓRIO 2 | 15.5992
75481 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | m2 | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 27 | 30.02 |  | 810.54 | RESERVATÓRIO 2
73983/001 | SINAPI | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - TAMPA | m3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.225 | 336.75 |  | 75.76 | RESERVATÓRIO 2
74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - TAMPA | kg | 10.1 | 1 | 1 | 1 | 10.1 | 7.46 |  | 75.34 | RESERVATÓRIO 2
5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X - TAMPA | m2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.25 | 35.62 |  | 80.14 | RESERVATÓRIO 2
NBR
EQUIPAMENTOS
PLAYGROUND / ACADEMIA
79478 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m3 | 45.99 | 1 | 0.7 | 1 | 32.193 | 32.62 |  | 1050.13 | PLAYGROUND / ACADEMIA - H=1,00m
74223/001 | SINAPI | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 40 | 1 | 1 | 1 | 40 | 32.58 |  | 1303.2 | BANCOS COM ÁRVORE
6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m3 | 45.99 | 1 | 0.3 | 1 | 13.797 | 54.66 |  | 754.14 | PLAYGROUND / ACADEMIA
CPU 002 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA - PLAYGROUND E ACADEMIA | m3 | 40 | 1 | 0.4 | 1 | 16 | 60 |  | 960 | PLAYGROUND / ACADEMIA
BANCOS
78018 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 0,50M PROFUNDIDADE | m3 | 0.7875 | 1 | 0.8 | 3 | 1.89 | 26.72 |  | 50.5 | PLAYGROUND / ACADEMIA - H=0,40m
7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL | m3 | 1.89 | 1 | 1 | 1 | 1.89 | 112.66 |  | 212.92 | BANCOS COM ÁRVORE
74223/001 | SINAPI | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 3.15 | 1 | 1 | 3 | 9.45 | 32.58 |  | 307.88 | BANCOS COM ÁRVORE
79335/001 | SINAPI | ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT ECO. | m2 | 8.82 | 1 | 0.6 | 3 | 15.876 | 50.83 |  | 806.97 | BANCOS COM ÁRVORE
73397 | SINAPI | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m2 | 2.205 | 1 | 0.6 | 3 | 3.969 | 22.13 |  | 87.83 | BANCOS COM ÁRVORE
84076 | SINAPI | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m2 | 2.205 | 1 | 0.6 | 3 | 3.969 | 20.33 |  | 80.68 | BANCOS COM ÁRVORE
5652 | SINAPI | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m3 | 4.41 | 1 | 0.07 | 3 | 0.9261 | 213.59 |  | 197.8 | BANCOS COM ÁRVORE
10841 | SINAPI | GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM | m2 | 4 | 0.36 | 0.15 | 3 | 0.648 | 118.73 |  | 76.93 | BANCOS COM ÁRVORE
84193 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO/AREIA/SAIBRO) | m2 | 4 | 0.36 | 0.15 | 3 | 0.648 | 19.02 |  | 12.32 | BANCOS COM ÁRVORE
BICA
87726 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICCOM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | m2 | 4.71 | 1 | 1 | 1 | 4.71 | 29.99 |  | 141.25 | BICA
84190 | SINAPI | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m2 | 4.71 | 1 | 1 | 1 | 4.71 | 150.93 |  | 710.88 | BICA
10951 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS DESIGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 " | kg | 2 | 1 | 1 | 2.68 | 5.36 | 6.03 |  | 32.32 | BICA
10841 | SINAPI | GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM - APOIO PARA GALÃO | m2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 118.73 |  | 237.46 | BICA
20231 | SINAPI / CPU | RODAPE GRANITO 15 X 2CM | m | 5 | 0.15 | 1 | 1 | 0.75 | 65.14 |  | 48.85 | BICA
PAINEL
CPU 008 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | m2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 290.96 |  | 2909.6 | BICA
FECHAMENTO
41191 | DER-ES | Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L->2,50m, H->2,03m, incl. forn./chumb. Postes e portões | m | 63.73 | 1 | 1 | 1 | 63.73 | 234.26 |  | 14929.38 | FECHAMENTO DA PRAÇA
50502 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm - VIGA BALDRAME | m2 | 63.73 | 1 | 0.4 | 1 | 25.492 | 158.85 |  | 4049.4 | FECHAMENTO DA PRAÇA
73397 | SINAPI | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m2 | 63.73 | 1 | 0.2 | 2 | 25.492 | 22.13 |  | 564.13 | FECHAMENTO DA PRAÇA
84076 | SINAPI | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m2 | 63.73 | 1 | 0.2 | 2 | 25.492 | 20.33 |  | 518.25 | FECHAMENTO DA PRAÇA
190106 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 63.73 | 1 | 0.2 | 2 | 25.492 | 13.12 |  | 334.45 | FECHAMENTO DA PRAÇA
PAISAGISMO
73967/002 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 | unid | 1 | 1 | 1 | 263 | 263 | 80.26 |  | 21108.38 | PATA DE VACA / RESEDÁ / MURTA / IPÊ / AROEIRA / BAMBÚ
85178 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | unid | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 26.47 |  | 608.81 | CLÚSIA
349 | SINAPI | MUDAS HERBACEAS DA REGIAO | unid | 9 | 1 | 1 | 133 | 1197 | 1.05 |  | 1256.85 | GRAMA DE CANÁRIO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
150115 | IOPES | Derivação ramal entrada, incl. mureta rev.c/ chap. e reb. c/ arg. de cimento, cal e areia traço 1:0,5:6, c/ quadros de medição, de transformador de corrente, chave geral tripolar, disjuntores, eletrodutos e cabos conf. det. | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7071.3 |  | 7071.3
150306 | IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218.27 |  | 218.27
83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | unid | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 94.19 |  | 1695.42
83448 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | unid | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 203.1 |  | 609.3
1507 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m |  |  |  |  | 157.5 | 29.45 |  | 4638.37 | ELETRODUTO
73902/001 | SINAPI | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m3 | 167.5 | 0.25 | 0.2 | 1 | 8.375 | 84.2 |  | 705.17 | DRENO P/ ELETRODUTO
151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13.17 |  | 210.72 | ALIMENTAÇÃO | 167.5
151137 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 141.5 | 1 | 1 | 1 | 141.5 | 13.78 |  | 1949.87 | REDE
34623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.17 |  | 35.17 | QDC
34616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | unid | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 35.72 |  | 107.16 | QDC
151406 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 30 | 1 | 1 | 1 | 30 | 12.61 |  | 378.3
151405 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 254 | 1 | 1 | 1 | 254 | 6.55 |  | 1663.7
151404 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 6.15 |  | 46.12
151401 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3.48 |  | 27.84 |  | POSTES
1604 | SINAPI | PRENSA CABO DE CONEXAO GT-P22 P/ CABO COBRE OU SIMILAR | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.58 |  | 6.58 | ATERRAMENTO
862 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 10MM2 MEIO-DURO | m | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.33 |  | 12.66
151801 | IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.68 |  | 106.68 | BIQUINHA
152035 | IOPES | Conector porcelana 3 polos para cabos de #10,0mm2 | unid | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 13.06 |  | 235.08 | CX PASSAGEM
152034 | IOPES | Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2 | unid | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10.67 |  | 53.35 | CX PASSAGEM
12388 | SINAPI | POSTE ACO H = 3,5M D = 75MM TIPO XR-701/2 XOULUX OU TPD-236/2 TROPICO | unid | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 272.17 |  | 4899.06
CPU 012 | - | Luminária tipo globo de plástico (TRANSPARENTE) 9x4", inclusive plafonier | unid | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 33.39 |  | 601.02 | POSTES
83399 | CPU | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.65 |  | 31.65 | QUADRO MEDIDOR
CPU 013 | - | CHAVE MAGNETICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA POR RELEFOTOELETRICO NA 220V/60HZ, TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-I/70 OU EQUIV | unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 316.29 |  | 316.29 | QUADRO MEDIDOR
CPU-014 | IOPES | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor Metálico 400W | unid | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 304.23 |  | 1521.15
EDIFICAÇÃO (RESERVATÓRIO)
72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m2 |  |  |  |  | 111.4833 | 5.98 |  | 666.66
EXTERNO
|  | PAREDE 1 |  | 5 | 1 | 3.4 | 2 | 34
|  | PAREDE 2 |  | 3.15 | 1 | 3.4 | 2 | 21.4184
|  | EMPENA |  | 3.15 | 0.5 | 1 | 2 | 3.1484
INTERNO
|  | PAREDE 1 |  | 4.4 | 1 | 3 | 2 | 26.4
|  | PAREDE 2 |  | 2.55 | 1 | 3 | 2 | 15.2987
|  | TETO |  | 4.4 | 2.55 | 1 | 1 | 11.2178
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 |  |  |  |  | 58.5668 | 9.44 |  | 552.87 | -
EXTERNO
|  | PAREDE 1 |  | 5 | 1 | 3.4 | 2 | 34
|  | PAREDE 2 |  | 3.15 | 1 | 3.4 | 2 | 21.4184
|  | EMPENA |  | 3.15 | 0.5 | 1 | 2 | 3.1484
88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 |  |  |  |  | 52.9165 | 2.43 |  | 128.58
INTERNO
|  | PAREDE 1 |  | 4.4 | 1 | 3 | 2 | 26.4
|  | PAREDE 2 |  | 2.55 | 1 | 3 | 2 | 15.2987
|  | TETO |  | 4.4 | 2.55 | 1 | 1 | 11.2178
88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | m2 |  |  |  |  | 52.9165 | 7.57 |  | 400.57
INTERNO
|  | PAREDE 1 |  | 4.4 | 1 | 3 | 2 | 26.4
|  | PAREDE 2 |  | 2.55 | 1 | 3 | 2 | 15.2987
|  | TETO |  | 4.4 | 2.55 | 1 | 1 | 11.2178
73931/003 | SINAPI | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m2 | 5 | 4.35 | 1 | 1 | 21.75 | 9.9 |  | 215.32
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO | H | 7 | 5 | 4 | 4 | 560 | 9.89 |  | 5538.4
[9 empty] | 22.39 |  | 0
| TOTAL | [9 empty] | 4555782.08

## CPU1-ESTACA-TRADO
CPU 001 - ESTACA TRADO D=30cm (SINAPI 72819)
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m3 | 0.0706 | 311.35 | 21.98
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1152 | 12.55 | 1.44
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1152 | 15.4 | 1.77
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 15.4 | 5.54
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2854 | 11.09 | 36.43
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.4112 | 4.69 | 6.61
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0288 | 7.6 | 0.21
TOTAL |  |  |  |  | 73.98

## CPU2-LANCAMENTO AREIA
CPU 002 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.09 | 22.18
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | m3 | 1.4 | 32.5 | 45.5
TOTAL |  |  |  |  | 67.68

## CPU3-CACIMBA
CPU 003 - CACIMBA
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID | m3 | 1.8522 | 32.52 | 60.23
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m2 | 2.1991 | 106.13 | 233.39
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P - FUNDO | m2 | 1.2566 | 54.94 | 69.03
73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - FUNDO | m3 | 0.15435 | 335.19 | 51.73
6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/ CACIMBA | unid | 1 | 23.66 | 23.66
4722 | PEDRA BRITADA N 3 | m3 | 0.9702 | 51.01 | 49.48
TOTAL |  |  |  |  | 487.52

## CPU4-LANCAMENTO BRITA 3
CPU 004 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA 3
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.09 | 22.18
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m3 | 1.05 | 51.01 | 53.56
TOTAL |  |  |  |  | 75.74

## CPU5-LANCAMENTO TERRA VEGETAL
CPU 005 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE TERRA VEGETAL
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.09 | 22.18
7253 | TERRA VEGETAL | m3 | 1.05 | 119.56 | 125.53
TOTAL |  |  |  |  | 147.71

## CPU6-CANTONEIRA
CPU 006 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANTONEIRA
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 11.09 | 5.54
10951 | CANTONEIRA ACO ABAS DESIGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 " | KG | 1.05 | 6.03 | 6.33
TOTAL |  |  |  |  | 11.87

## CPU7-RODAPE
CPU 007- RODAPÉ
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
20231 | RODAPE GRANITO 10 X 2CM | m | 1.5 | 30.76 | 46.14
TOTAL |  |  |  |  | 46.14

## CPU8 PASTILHA
CPU 008 - PASTILHA DE VIDRO
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.29 | 14.36 | 18.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 11.09 | 7.2
34754 - SINAPI | PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM | m2 | 1 | 298.77 | 298.77
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | kg | 9.84 | 1.51 | 14.85
TOTAL |  |  |  |  | 339.34

## CPU9-PLANTIO HERBACEAS
CPU 009 - PLANTIO DE MUDAS HERBÁCEAS
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.09 | 1.1
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.63 | 1.26
159 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO | m3 | 0.005 | 199.27 | 0.99
349 | MUDAS HERBACEAS DA REGIAO | UNID. | 9 | 1.01 | 9.09
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.1 | 1.29 | 0.12
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.15 | 0.07 | 0.01
TOTAL |  |  |  |  | 12.57

## CPU10-DISJUNTOR 40-50
CPU 010 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 40 A 50A
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 15.4 | 1.92
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UNID. | 1 | 38.7 | 38.7
TOTAL |  |  |  |  | 40.62

## CPU11-DISJUNTOR 6-32
CPU 011 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 6 A 32A
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 15.4 | 1.92
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UNID. | 1 | 39.3 | 39.3
TOTAL |  |  |  |  | 41.22

## CPU12-LUMINARIAS
CPU 012 - LUMINÁRIA
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.16 | 9.72
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.4 | 12.32
13841 | LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR C/ GLOBO CHATO VIDRO BOCA 10CM INCL BASE/ARO METALICA OU PLASTICO C/ SOQUETE P/ 1 LAMP INCAND 60W - LINHA POPULAR | UNID. | 1 | 27.27 | 27.27
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UNID. | 1 | 83.03 | 83.03
12216 | LAMPADA VAPOR SODIO 150W | UNID. | 1 | 40.85 | 40.85
TOTAL |  |  |  |  | 173.19

## CPU13-CHAVE MAGNETICA
CPU 013 - CHAVE MAGNÉTICA
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 15.4 | 10.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 11.09 | 8.87
13386 | CHAVE MAGNETICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA POR RELEFOTOELETRICO NA 220V/60HZ, TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-I/70 OU EQUIV | UNID. | 1 | 328.02 | 328.02
TOTAL |  |  |  |  | 347.67

## CPU14-REFLETOR
CPU 014 - REFLETOR
CÓDIGO | ITEM | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 12.29 | 24.58
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.4 | 30.8
46058- IOPES | PROJ. RETANGULAR PL 400 MA TECNOWATT | unid | 1 | 80.27 | 80.27
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W BASE E-40 | unid | 1 | 117.39 | 117.39
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | unid | 1 | 52.28 | 52.28
TOTAL |  |  |  |  | 305.32

## QUANT_ELETRICO
CIRCUITO | CX PASS. | # (mm) | L (m) | ELETRODUTO 1" | FIO OU CABO | ESCAVAÇÃO |  |  | ENVELOPAMENTO |  |  | CAMADA DRENANTE
[6 empty] | LARGURA | PROF. | VOLUME | LARGURA | PROF. | VOLUME | LARGURA | PROF. | VOLUME
ALIMENTAÇÃO | 1 | 16 | 15 | 15 | 30 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 0.25 | 0.25 | 0.92988 | 0.25 | 0.2 | 0.7497
1 |  | 10 | 55 | 55 | 110 | 0.4 | 0.6 | 13.2 | 0.25 | 0.25 | 3.4096 | 0.25 | 0.2 | 2.7497
2 | 2 | 10 | 72 | 72 | 144 | 0.4 | 0.6 | 17.28 | 0.25 | 0.25 | 4.4634 | 0.25 | 0.2 | 3.5997
3 |  | 6 | 7.5 | 7.5 | 15 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.25 | 0.25 | 0.46494 | 0.25 | 0.2 | 0.3747
4 |  | 2.5 | 4 |  | 8 | 0.4 | 0.6 | 0.96
TOTAL |  |  |  | 149.5 | 307 |  |  | 36.84 |  |  | 9.2678 |  |  | 7.4738