## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
ANEXO VIII -CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, CONFORME PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL”.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017
|  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01
1.0 | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - CLASSE II-A, VARRIÇÃO MANUAL, SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM, LIMPEZA DE PRAIA E FEIRAS E CAIAÇÃO.
1.0.1 | Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos do Tipo Domiciliar e Comercial - RSD / RSC. | ton | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 233452.9065 | 7003587.1943
1.0.2 | Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos (Inerte) | ton | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 33074.1298 | 992223.8941
1.0.3 | Coleta Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos (Inerte): | ton | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 47665.975 | 1429979.2488
1.0.4 | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos | km | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 317047.2247 | 9511416.7408
1.0.5 | Serviço manual de limpeza de praças, parques e jardins, envolvendo capina, roçagem, raspagem e rastelamento. | M² | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 56642.0304 | 1699260.9109
1.0.6 | Serviço de roçagem com roçadeira manual, motorização a gasolina (Sthil Fs220 ou Similar). | M² | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 12323.7143 | 369711.4282
1.0.7 | Limpeza manual de feiras e mercados municipais, incluindo lavagem com caminhão pipa -Dias úteis. | M² | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 13669.1175 | 410073.5254
1.0.7.1 | Limpeza manual de feiras e mercados municipais, incluindo lavagem com caminhão pipa - Domingos/feriados. | M² | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 8801.4906 | 264044.7194
1.0.8 | Limpeza manual de praias e similares | M² | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 37829.5491 | 1134886.4732
1.0.9 | Caiação de meio-fio, a três demãos | M² | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 21288.966 | 638668.9796
1.0.10 | Ônibus Urbano com capacidade 45 passageiros | hora | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 14738.6801 | 442160.4032
1.0.11 | Encarregado de Turma | Hxhora | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 25202.3224 | 756069.673
2.0 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) - CLASSE I. | Ton. | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 14360.8601 | 430825.8019
3.0 | COLETA SELETIVA COM EMPREGO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 4/6M3 EQUIPADO COM MUNCK (TOCO) CAPACIDADE 6 TONELADAS, PARA ATENDIMENTO AOS RESÍDUOS DEPOSITADOS EM ECOPOSTOS - PEV (POSTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA) | Ton. | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 47637.4481 | 1429123.4442
4.0 | TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO TIPO DOMICILIAR (RESIDENCIAL E COMERCIAL) E EFLUENTES DE GALERIAS - CLASSE II-A | Ton. | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 385586.2298 | 11567586.8929
5.0 | TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) - CLASSE I. | Ton. | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 130551.2421 | 3916537.2626
6.0 | LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS
6.0.1 | Varrição Mecanizada de Vias Públicas Pavimentadas, com varredeira de sucção marca Pioneira modelo Colpion ou similar, capacidade 4m3. | km | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 9151.9204 | 274557.6128
6.0.2 | Limpeza e desobstrução de rede de drenagem, utilizando caminhão equipado com conjunto de alta pressão e sucção. | m | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 28542.9529 | 856288.587
6.0.3 | Lavagem de ruas com o uso de caminhão pipa | chp | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 18316.6678 | 549500.0338
43676502.8261
ANO
| 2015 | 17470601.1304
| 2016 | 17470601.1304
| 2017 | 8735300.5652
| TOTAL | 43676502.8261