## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
OBRA OU SERVIÇO: MURO PRÉ-MOLDADO CASA DO PESCADO
LOCAL: LOTES DE Nº 01,02,03,04, DA QUADRA 84, LOTEAMENTO PRAIA DE GURIRI, MARIRICU, S. MATEUS-ES.
Descrevemos abaixo as considerações feitas para a formação do BDI:
I – Incidências sobre o custo
Administração Central | 3 | %
Despesas Financeiras | 0.6 | %
Riscos | 0.3 | %
Garantia contratual | 0.3 | %
Lucro | 7 | %
Total (A) | 11.2 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 9.65 | %
ISS | 4 | %
COFINS | 3 | %
PIS | 0.65 | %
CPRB | 2 | %
Total (I) | 9.65 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
|  | 23.4493 | %
onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.

## PLAN. ORÇ. com fórmula (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | rev 00 |  | Data emissão
2016-10-10
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: REFORMA EPM CAMPO GRANDE
LOCAL: BARRA NOVA SUL, CAMPO GRANDE, SÃO MATEUS-ES
DATA BASE IOPES: JULHO/2016 %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS INCLUSO LEIS COMPLEMENTARES: 128,33% BDI: 23,45%
ITEM | COD. REF | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | P.Unit na tabela | P. UNIT. (COM BDI) | P. TOTAL | 1.2345 | 0.691
1.0 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 188.97 | 161.1989 | 1289.591
01.02 | 20356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 2 | 433.61 | 369.8865 | 739.7729
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2029.3639
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | 10228 | IOPES | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento | m² | 48.8 | 4.96 | 4.2311 | 206.4765
02.02 | 10242 | IOPES | Retirada de vidros quebrados | m² | 1.74 | 2.58 | 2.2008 | 3.8295
02.03 | 10246 | IOPES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA/ACRÍLICA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 318.7145 | 2.76 | 2.3544 | 750.3779
02.04 | 10218 | IOPES | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m² | 26.46 | 9.73 | 8.3001 | 219.62
02.05 | 10255 | IOPES | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m² | 67.1195 | 17.61 | 15.022 | 1008.2708
02.06 | 10253 | IOPES | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m² | 67.1195 | 21.51 | 18.3489 | 1231.5676
02.07 | 90501 | IOPES | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento. | m² | 67.1195 | 49.14 | 41.9184 | 2813.5394
02.08 | 10227 | IOPES | Retirada de caixa d'água, inclusive tubulação de ligação | unid | 1 | 30.42 | 25.9495 | 25.9495
02.09 | 10206 | IOPES | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 28.2 | 36.59 | 31.2127 | 880.1986
02.10 | 10224 | IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 31.855 | 12.88 | 10.9871 | 349.9956
02.10 | 10240 | IOPES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | unid | 27 | 8.09 | 6.9011 | 186.3294
02.11 | 10279 | IOPES | Retirada de quadro de giz | unid | 1 | 17 | 14.5017 | 14.5017
02.12 | 30206 | IOPES | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material | m³ | 9.168 | 105.68 | 90.1492 | 826.488
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 8517.1445
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 | 61103 | IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 7 | 166.15 | 141.7325 | 992.1276
3.2 | 80102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 1.74 | 106.46 | 90.8146 | 158.0174
3.2 | 71105 | IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 41.136 | 226.95 | 193.5973 | 7963.8191
3.3 | 71107 | IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 4.2 | 541.22 | 461.682 | 1939.0646
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 11053.0287
4.0 |  |  | COBERTURA
4.1 | 90104 | IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | m² | 18.0239 | 289.07 | 246.5881 | 4444.4798
4.2 | 90212 | IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m² | 18.0239 | 101.17 | 86.302 | 1555.4987
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 5999.9785
5.0 |  |  | FORROS E DIVISÓRIAS
5.1 | 110210 | IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 48.8 | 62.5 | 53.315 | 2601.7705
5.2 | 50202 | IOPES | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | m² | 18.3 | 103.74 | 88.4943 | 1619.446
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4221.2165
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | 120303 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 47.8072 | 43.76 | 37.329 | 1784.5944
6.2 | 120201 | IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 28.2 | 56.55 | 48.2394 | 1360.3506
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 3144.9451
7.0 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | 130110 | IOPES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 6.802 | 47.49 | 40.5108 | 275.5548
7.2 | 130202 | IOPES | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m² | 6.435 | 40.42 | 34.4799 | 221.8779
7.3 | 130104 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 1.852 | 28.25 | 24.0984 | 44.6302
7.4 | 130236 | IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 16.232 | 62.99 | 53.733 | 872.1934
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1414.2562
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
8.1 | 142107 | IOPES | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | pt | 3 | 44.39 | 37.8664 | 113.5993
8.2 | 142104 | IOPES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | unid | 3 | 19.27 | 16.4381 | 49.3142
8.3 | 170502 | IOPES | Caixa de descarga plástica de sobrepor | unid | 3 | 137.54 | 117.3271 | 351.9812
8.4 | 170537 | IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | unid | 3 | 34.1 | 29.0886 | 87.2659
8.5 | 141101 | IOPES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | unid | 1 | 416.39 | 355.1971 | 355.1971
8.6 | 141104 | IOPES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | unid | 1 | 445.19 | 379.7647 | 379.7647
8.7 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexõe | unid | 19 | 18.04 | 15.3888 | 292.3878
8.8 | 170304 | IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid | 3 | 84.31 | 71.9198 | 215.7593
8.9 | 170315 | IOPES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid | 1 | 94.6 | 80.6975 | 80.6975
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1925.967
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS
9.1 | 151801 | IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 14 | 147.89 | 126.156 | 1766.1842
9.2 | 151809 | IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 8 | 132.64 | 113.1472 | 905.1773
9.3 | 180204 | IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 8 | 20.93 | 17.8541 | 142.8329
9.4 | 180102 | IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 8 | 105.99 | 90.4137 | 723.3093
9.5 | 180101 | IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 6 | 96.43 | 82.2586 | 493.5516
9.6 | 151803 | IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 18 | 150.94 | 128.7578 | 2317.6401
9.7 | 180201 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 18 | 27.48 | 23.4415 | 421.9475
9.8 | 151807 | IOPES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 4 | 173.22 | 147.7635 | 591.054
9.9 | 151815 | IOPES | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 4 | 108.24 | 92.333 | 369.332
9.10 | 180702 | IOPES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 4 | 173.64 | 148.1218 | 592.4871
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 8323.5159
10.0 |  |  | PINTURA
10.1 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 318.7145 | 15.94 | 13.5974 | 4333.7044
10.2 | 190106 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 318.7145 | 20.54 | 17.5214 | 5584.3342
10.3 | 190302 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 31.5 | 19.99 | 17.0523 | 537.1462
10.4 | 190417 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 93.312 | 17.3 | 14.7576 | 1377.0596
10.5 | 210113 | IOPES | Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm | und | 2 | 2198.7 | 1875.5779 | 3751.1559
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 15583.4003
11.0 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra | m | 181.5 | 9.02 | 7.6944 | 1396.5366
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1396.5366
VALOR TOTAL (COM BDI): | [7 empty] | 63609.353

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
ANEXO VII - A
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | REV 00 | Data emissão
2017-05-15
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: REFORMA EPM CAMPO GRANDE
LOCAL: BARRA NOVA SUL, CAMPO GRANDE, SÃO MATEUS-ES
ITEM | SERVIÇOS | VALORES | 01º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2436.4447 | 2436.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436.4447
|  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9803.7515 | 5882.2509 | 3921.5006 | 0 | 0 | 0 | 9803.7515
|  |  | 60% | 40% |  |  |  | 100%
3 | ESQUADRIAS | 12998.0086 | 0 | 0 | 3899.4026 | 5199.2035 | 3899.4026 | 12998.0086
[5 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
4 | COBERTURA | 6648.2154 | 0 | 4653.7508 | 1994.4646 | 0 | 0 | 6648.2154
|  |  |  | 70% | 30% |  |  | 100%
5 | FORROS E DIVISÓRIAS | 4451.9399 | 0 | 0 | 2225.97 | 2225.97 | 0 | 4451.9399
[5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 3591.981 | 0 | 718.3962 | 1436.7924 | 1436.7924 | 0 | 3591.981
|  |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
7 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 1586.24 | 0 | 0 | 793.12 | 793.12 | 0 | 1586.24
[5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 2153.0944 | 0 | 430.6189 | 861.2377 | 645.9283 | 215.3094 | 2153.0944
|  |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% | 100%
9 | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS | 9450.1211 | 0 | 1890.0242 | 3780.0484 | 2835.0363 | 945.0121 | 9450.1211
|  |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% | 100%
10 | PINTURA | 19613.9861 | 0 | 0 | 5884.1958 | 7845.5944 | 5884.1958 | 19613.9861
[5 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
11 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 1603.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.8645 | 1603.8645
[7 empty] | 100% | 100%
TOTAL |  | 74337.6471 | 8318.6955 | 11614.2906 | 20875.2316 | 20981.6449 | 12547.7844 | 74337.6471
|  |  | 11.19% | 15.62% | 28.08% | 28.22% | 16.88% | 100%

## PLAN. ORÇ. sem fórmula(enviado)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
ANEXO VII - B
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | rev 02 |  | Data emissão
2017-05-15
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: REFORMA EPM CAMPO GRANDE
LOCAL: BARRA NOVA SUL, CAMPO GRANDE, SÃO MATEUS-ES
DATA BASE IOPES: FEVEREIRO/2017 %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS INCLUSO LEIS COMPLEMENTARES: 128,33% BDI: 30,9%
ITEM | COD. REF | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | P.Unit na tabela | P. UNIT. (COM BDI) | P. TOTAL
1.0 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 202.67 | 191.1353 | 1529.0824
1.2 | 20356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 2 | 481.06 | 453.6811 | 907.3622
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2436.4447
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 10228 | IOPES | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento | m² | 48.8 | 5.16 | 4.8663 | 237.4767
2.2 | 10242 | IOPES | Retirada de vidros quebrados | m² | 1.74 | 2.68 | 2.5275 | 4.3978
2.3 | 10246 | IOPES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA/ACRÍLICA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 318.71 | 2.87 | 2.7067 | 862.6389
2.4 | 10218 | IOPES | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m² | 26.46 | 10.58 | 9.9779 | 264.014
2.5 | 10255 | IOPES | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m² | 67.12 | 18.3 | 17.2585 | 1158.3892
2.6 | 10253 | IOPES | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m² | 67.12 | 22.34 | 21.0685 | 1414.121
2.7 | 90501 | IOPES | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento. | m² | 67.12 | 50.97 | 48.0691 | 3226.3987
2.8 | 10227 | IOPES | Retirada de caixa d'água, inclusive tubulação de ligação | unid | 1 | 31.63 | 29.8298 | 29.8298
2.9 | 10206 | IOPES | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 28.2 | 38.04 | 35.875 | 1011.6751
2.10 | 10224 | IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 31.86 | 13.39 | 12.6279 | 402.3257
2.11 | 10240 | IOPES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | unid | 27 | 8.4 | 7.9219 | 213.892
2.12 | 10279 | IOPES | Retirada de quadro de giz | unid | 1 | 17.67 | 16.6643 | 16.6643
2.13 | 30206 | IOPES | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material | m³ | 9.17 | 111.23 | 104.8995 | 961.9283
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 9803.7515
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 | 61103 | IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 7 | 148.15 | 139.7182 | 978.0277
3.2 | 80102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 1.74 | 106.53 | 100.467 | 174.8126
3.2 | 71105 | IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 41.14 | 230.16 | 217.0607 | 8929.8792
3.3 | 71107 | IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 4.2 | 555.11 | 523.5167 | 2198.7699
3.4 | 61303 | IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 759.76 | 716.5193 | 716.5193
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 12998.0086
4.0 |  |  | COBERTURA
4.1 | 90104 | IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | m² | 18.02 | 287.68 | 271.3071 | 4888.9535
4.2 | 90212 | IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m² | 18.02 | 103.52 | 97.6283 | 1759.2619
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6648.2154
5.0 |  |  | FORROS E DIVISÓRIAS
5.1 | 110210 | IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 48.8 | 57.07 | 53.8219 | 2626.5105
5.2 | 50202 | IOPES | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | m² | 18.3 | 105.77 | 99.7502 | 1825.4294
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4451.9399
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | 120303 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 47.81 | 45.1 | 42.5332 | 2033.512
6.2 | 120201 | IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 28.2 | 58.6 | 55.2649 | 1558.469
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 3591.981
7.0 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | 130110 | IOPES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 6.8 | 48.5 | 45.7397 | 311.0299
7.2 | 130202 | IOPES | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m² | 6.44 | 41.4 | 39.0438 | 251.4419
7.3 | 130104 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 1.85 | 28.56 | 26.9345 | 49.8289
7.4 | 130236 | IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 16.23 | 63.63 | 60.0086 | 973.9393
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1586.24
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
8.1 | 142107 | IOPES | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | pt | 3 | 47.5 | 44.7966 | 134.3898
8.2 | 142104 | IOPES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | unid | 3 | 23.12 | 21.8042 | 65.4125
8.3 | 170502 | IOPES | Caixa de descarga plástica de sobrepor | unid | 3 | 136.61 | 128.835 | 386.5051
8.4 | 170537 | IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | unid | 3 | 28.78 | 27.142 | 81.4261
8.5 | 141101 | IOPES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | unid | 1 | 430.12 | 405.6403 | 405.6403
8.6 | 141104 | IOPES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | unid | 1 | 459.97 | 433.7914 | 433.7914
8.7 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexõe | unid | 19 | 18.71 | 17.6451 | 335.2578
8.8 | 170304 | IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid | 3 | 75.99 | 71.6651 | 214.9954
8.9 | 170315 | IOPES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid | 1 | 101.45 | 95.6761 | 95.6761
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2153.0944
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS
9.1 | 151801 | IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 14 | 151.99 | 143.3397 | 2006.7557
9.2 | 151809 | IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 8 | 136.33 | 128.571 | 1028.5677
9.3 | 180204 | IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 8 | 22.15 | 20.8894 | 167.1149
9.4 | 180102 | IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 8 | 108.31 | 102.1457 | 817.1654
9.5 | 180101 | IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 6 | 96.53 | 91.0361 | 546.2167
9.6 | 151803 | IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 18 | 155.27 | 146.433 | 2635.7942
9.7 | 180201 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 18 | 29.16 | 27.5004 | 495.0072
9.8 | 151807 | IOPES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 4 | 177.93 | 167.8033 | 671.2134
9.9 | 151815 | IOPES | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 4 | 111.36 | 105.0221 | 420.0884
9.10 | 180702 | IOPES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 4 | 175.54 | 165.5494 | 662.1975
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 9450.1211
10.0 |  |  | PINTURA
10.1 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 318.71 | 15.97 | 15.0611 | 4800.1196
10.2 | 190106 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 318.71 | 20.72 | 19.5407 | 6227.832
10.3 | 190302 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 31.5 | 22.27 | 21.0025 | 661.5798
10.4 | 190417 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 93.31 | 19.33 | 18.2299 | 1701.0281
10.5 | 210113 | IOPES | Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm | und | 2 | 3299.5 | 3111.7133 | 6223.4267
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 19613.9861
11.0 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra | m | 181.5 | 9.37 | 8.8367 | 1603.8645
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1603.8645
VALOR TOTAL (COM BDI): | [7 empty] | 74337.6471

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
ANEXO VII - C
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [5 empty] | REV 02 | Data emissão
2017-05-15
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: REFORMA EPM CAMPO GRANDE
LOCAL: BARRA NOVA SUL, CAMPO GRANDE, SÃO MATEUS-ES
ITEM | CODIGO | REF. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UND. | QUANT.
1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMSM |  |  | m² | 8
|  |  | compr. | larg. | total
|  |  | 4 | 2 | 8
01.02 | 20356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. |  |  | ms | 2
|  |  | TEMPO (MÊS) |  |  |  | TOTAL
|  |  | 2 |  |  |  | 2
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | 10228 | IOPES | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento |  |  | m² | 48.8
| local |  | compr. | larg. |  |  | total
| SALA DE AULA |  | 8 | 6.1 |  |  | 48.8
TOTAL | [6 empty] | 48.8
02.02 | 10242 | IOPES | Retirada de vidros quebrados |  |  | m² | 1.74
| local |  | compr. | larg. | quant. |  | total
| SALA DE AULA |  | 0.58 | 1 | 3 |  | 1.74
TOTAL | [6 empty] | 1.74
02.03 | 10246 | IOPES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA/ACRÍLICA para recebimento de nova camada de tinta |  |  | m² | 318.7145
ÁREA INTERNA
| local |  | comprimento (m) | larg. | alt. (m) |  | total
| SALAS |  | 8 | 6.1 | 3 |  | 52.6
| COZINHA |  | 4.2 | 4.1 | 3 |  | 33
| CIRCULAÇÃO 01 |  | 4.32 | 1.8 | 3.4 |  | 14.76
| CIRCULAÇÃO 02 |  | 4.31 | 2.59 | 4 |  | 18.98
| CIRCULAÇÃO 03 |  | 8.29 | 3.33 | 3 |  | 26.57
| BANHEIRO COZINHA |  | 2.05 | 1.05 | 2 |  | 8.3
| BANHEIRO MASCULINO |  | 1.53 | 1.2 | 1 |  | 5.46
| BANHEIRO FEMININO |  | 1.53 | 1.2 | 1 |  | 5.46
| SALA INFORMÁTICA |  | 4.2 | 3.05 | 3 |  | 26.7
|  |  | Sub-Total: |  |  |  | 191.83
TETO
| local |  | comprimento (m) | larg. |  |  | total
| COZINHA |  | 4.2 | 4.1 |  |  | 17.22
| BANHEIRO COZINHA |  | 2.05 | 1.05 |  |  | 2.1525
| BANHEIRO MASCULINO |  | 1.53 | 1.2 |  |  | 1.836
| BANHEIRO FEMININO |  | 1.53 | 1.2 |  |  | 1.836
|  |  | Sub-Total: |  |  |  | 23.0445
ÁREA EXTERNA
| local |  | comprimento (m) | alt. (m) | vezes |  | total
| LATERAL esquerdo e direito |  | 6.1 | 5 | 2 |  | 61
| FUNDO |  | 15.28 | 3 | 1 |  | 45.84
|  |  | Sub-Total: |  |  |  | 106.84
Dedução de vão > 2m² (quadro esquadria) - interno e externo
| Local |  | Compr. | Altura | quant. | área unid. | área a descontar
| SALAS |  | 2.5 | 1.1 | 4 | 2.75 | 3
| COZINHA |  | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.32
|  |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
CIRCULAÇÃO 01
CIRCULAÇÃO 02
CIRCULAÇÃO 03
| BANHEIRO COZINHA |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| BANHEIRO MASCULINO |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| BANHEIRO FEMININO |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| SALA INFORMÁTICA |  | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.32
|  |  | Área a deduzir: |  |  |  | 3
|  |  | ÁREA TOTAL |  |  |  | 318.7145
02.04 | 10218 | IOPES | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte |  |  | m² | 26.46
Portas de madeira
| local |  | larg. | alt. (m) | quant | coefic. | total
| SALAS |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 3 | 10.08
| BANHEIRO COZINHA |  | 0.6 | 2.1 | 1 | 3 | 3.78
| BANHEIRO MASCULINO |  | 0.6 | 2.1 | 1 | 3 | 3.78
| BANHEIRO FEMININO |  | 0.6 | 2.1 | 1 | 3 | 3.78
| SALA INFORMÁTICA |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 | 5.04
|  |  | ÁREA TOTAL |  |  |  | 26.46
02.05 | 10255 | IOPES | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras |  |  | m² | 67.1195
|  |  | local | comprimento (m) | lagura (m) |  | total
|  |  | SALAS | 8.89 | 7.55 |  | 67.1195
|  |  | TOTAL |  |  |  | 67.1195
02.06 | 10253 | IOPES | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento |  |  | m² | 67.1195
|  |  | local | comprimento (m) | lagura (m) |  | total
|  |  | SALAS | 8.89 | 7.55 |  | 67.1195
|  |  | TOTAL |  |  |  | 67.1195
02.07 | 90501 | IOPES | Recolocação de telhas (somente sala) |  |  | m² | 67.1195
|  |  | local | comprimento (m) | lagura (m) |  | total
|  |  | SALAS | 8.89 | 7.55 |  | 67.1195
|  |  | TOTAL |  |  |  | 67.1195
02.08 | 10227 | IOPES | Retirada de caixa d'água, inclusive tubulação de ligação |  |  | UNID. | 1
|  |  | local |  |  | quant. | total
|  |  | EM CIMA LAJE DA COZINHA |  |  | 1 | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  | 1
02.09 | 10206 | IOPES | Demolição de revestimento com azulejos |  |  | m² | 28.2
|  |  | local | perímetro (m) | alt. (m) |  | total
|  |  | SALAS | 28.2 | 1 |  | 28.2
|  |  | TOTAL |  |  |  | 28.2
02.10 | 10224 | IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  | m² | 31.855
|  |  | local | comprimento (m) | alt. (m) |  | total
|  |  | CIRCULAÇÃO/VARANDA | 13.85 | 2.3 |  | 31.855
|  |  | TOTAL |  |  |  | 31.855
02.10 | 10240 | IOPES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  |  | unid | 27
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 8 | 8
|  |  | COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | CIRCULAÇÃO 01 | Aplicação caso necessário |  | 3 | 3
|  |  | CIRCULAÇÃO 02 | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | CIRCULAÇÃO 03 | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | BANHEIRO COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | BANHEIRO MASCULINO | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | BANHEIRO FEMININO | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | SALA INFORMÁTICA | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | TOTAL |  |  |  | 27
02.11 | 10279 | IOPES | Retirada de quadro de giz |  |  | unid | total
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | SALA | 1 |  |  | 1
02.12 | 30206 | IOPES | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material |  |  | m³ | 9.168
|  |  | local | comprimento (m) | larg (m) | alt. (m) | total
|  |  | área fundos | 15.28 | 4 | 0.15 | 9.168
|  |  | TOTAL |  |  |  | 9.168
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 | 61103 | IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente |  |  | und | 7
|  |  | local |  |  | quant. | total
|  |  | SALAS |  |  | 2 | 2
|  |  | COZINHA |  |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO COZINHA |  |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO MASCULINO |  |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO FEMININO |  |  | 1 | 1
|  |  | SALA INFORMÁTICA |  |  | 1 | 1
3.2 | 80102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  | m² | 1.74
|  |  | local | comprimento (m) | alt. (m) | vezes | total
|  |  | Vidros das janelas quebradas (salas) | 0.58 | 1 | 3 | 1.74
3.2 | 71105 | IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | m² | 41.136
|  |  | local | comprimento (m) | alt. (m) | vezes | total
|  |  | JANELAS DOS FUNDOS (SALA) | 2.5 | 1.1 | 2 | 5.5
|  |  | CIRCULAÇÃO/VARANDA | 17.32 | 2.3 | 1 | 39.836
|  |  | DEDUÇÃO (PORTÕES) |  |  |  | 4.2
|  |  | TOTAL: |  |  |  | 41.136
3.3 | 71107 | IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento |  |  | m² | 4.2
|  |  | local | comprimento (m) | alt. (m) | vezes | total
|  |  | CIRCULAÇÃO | 1 | 2.1 | 2 | 4.2
3.4 | 61303 | IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  | unid | 1
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | Cozinha | 1 |  |  | 1
4.0 |  |  | COBERTURA
4.1 | 90104 | IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas |  |  | m² | 18.0239
|  | local |  | comprimento (m) | lagura (m) |  | total
|  | AMPLIAÇÃO COBERTURA (circulação) |  | 4.6 | 1 |  | 4.6
|  | REPOSIÇÃO COBERTURA SALA (caso necessário) |  | 20% |  |  | 13.4239
| TOTAL | [5 empty] | 18.0239
4.2 | 90212 | IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) |  |  | m² | 18.0239
|  | local |  | comprimento (m) | lagura (m) |  | total
|  | AMPLIAÇÃO COBERTURA (circulação) |  | 4.6 | 1 |  | 4.6
|  | REPOSIÇÃO COBERTURA SALA (caso necessário) |  | 20% |  |  | 13.4239
| TOTAL | [5 empty] | 18.0239
5.0 |  |  | FORROS E DIVISÓRIAS
5.1 | 110210 | IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  |  | m² | 48.8
|  |  | local | compr. | largura |  | total
|  |  | SALA | 8 | 6.1 |  | 48.8
| TOTAL | [5 empty] | 48.8
5.2 | 50202 | IOPES | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel |  |  | m² | 18.3
|  |  | local | compr. | altura |  | total
|  |  | SALA | 6.1 | 3 |  | 18.3
| TOTAL | [5 empty] | 18.3
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | 120303 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  | m² | 47.8072
|  |  | local |  |  |  | total
|  |  | REPAROS | 15% (PINTURA) |  |  | 47.8072
| TOTAL | [5 empty] | 47.8072
6.2 | 120201 | IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  |  | m² | 28.2
|  |  | local | perímetro (m) | alt. (m) |  | total
|  |  | SALAS | 28.2 | 1 |  | 28.2
| TOTAL | [5 empty] | 28.2
7.0 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | 130110 | IOPES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  |  | m² | 6.802
|  |  | local | compr. | largura |  | total
|  |  | AMPLIAR CALÇADA (fundo) | 16.5 | 0.3 |  | 4.95
|  |  | AMPLIAR PISO CIRCULAÇÃO | 4.63 | 0.4 |  | 1.852
| TOTAL | [5 empty] | 6.802
7.2 | 130202 | IOPES | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  |  | m² | 6.435 | OK
|  |  | local | compr. | largura |  | total
|  |  | AMPLIAR CALÇADA (fundo) | 16.5 | 0.3 |  | 4.95
|  |  | REPOSIÇÃOPARCIAL DAS CALÇADAS DANIFICADAS (30%) |  |  |  | 6.435
| TOTAL | [5 empty] | 6.435
7.3 | 130104 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm |  |  | m² | 1.852 | OK
|  |  | local | compr. | largura |  | total
|  |  | AMPLIAR PISO CIRCULAÇÃO | 4.63 | 0.4 |  | 1.852
| TOTAL | [5 empty] | 1.852
7.4 | 130236 | IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  |  | m² | 16.232 | OK
|  |  | local | compr. | largura |  | total
|  |  | AMPLIAR PISO CIRCULAÇÃO | 4.63 | 0.4 |  | 1.852
|  |  | REPARO (interno) | 10% área de piso |  |  | 14.38
| TOTAL | [5 empty] | 16.232
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
8.1 | 142107 | IOPES | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC |  |  | pt | 3
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | SANITÁRIO FEMININO | 1 |  |  | 1
|  |  | SANITÁRIO MASCULINO | 1 |  |  | 1
|  |  | SANITÁRIO COZINHA | 1 |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 3
8.2 | 142104 | IOPES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" |  |  | unid | 3
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | SANITÁRIO FEMININO | 1 |  |  | 1
|  |  | SANITÁRIO MASCULINO | 1 |  |  | 1
|  |  | PIA COZINHA | 1 |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 3
8.3 | 170502 | IOPES | Caixa de descarga plástica de sobrepor |  |  | UND | 3
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | SANITÁRIO FEMININO | 1 |  |  | 1
|  |  | SANITÁRIO MASCULINO | 1 |  |  | 1
|  |  | SANITÁRIO COZINHA | 1 |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 3
8.4 | 170537 | IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |  |  | UND | 3
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | SANITÁRIO FEMININO | 1 |  |  | 1
|  |  | SANITÁRIO MASCULINO | 1 |  |  | 1
|  |  | SANITÁRIO MASCULINO | 1 |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 3
8.5 | 141101 | IOPES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  |  | UND | 1
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | ESGOTO SANITÁRIOS | 1 |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 1
8.6 | 141104 | IOPES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  |  | UND | 1
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | PIA COZINHA | 1 |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 1
8.7 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexõe |  |  | UND | 19
|  |  | local |  | comp. (m) |  | total
|  |  | RESERVATÓRIO EXTERNO/COZINHA |  | 15 |  | 15
|  |  | DRENO DO BEBEDOURO |  | 4 |  | 4
[5 empty] | TOTAL |  | 19
8.8 | 170304 | IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | UND | 3
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | SANITÁRIO FEMININO | 1 |  |  | 1
|  |  | SANITÁRIO MASCULINO | 1 |  |  | 1
|  |  | SANITÁRIO COZINHA | 1 |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 3
8.9 | 170315 | IOPES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | UND | 1
|  |  | local | quant. |  |  | total
|  |  | PIA COZINHA | 1 |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 1
9.0 | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS
9.1 | 151801 | IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | und | 14
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | CIRCULAÇÃO 01 | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | CIRCULAÇÃO 02 | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | CIRCULAÇÃO 03 | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | BANHEIRO COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO MASCULINO | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO FEMININO | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | SALA INFORMÁTICA | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | TOTAL |  |  |  | 14
9.2 | 151809 | IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | 8
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | CIRCULAÇÕES | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO MASCULINO | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO FEMININO | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | SALA INFORMÁTICA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  | 8
9.3 | 180204 | IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | und | 8
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | CIRCULAÇÕES | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO MASCULINO | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO FEMININO | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | SALA INFORMÁTICA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  | 8
9.4 | 180102 | IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  |  | und | 8
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | CIRCULAÇÃO 02 | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | CIRCULAÇÃO 3 | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | TOTAL |  |  |  | 8
9.5 | 180101 | IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V |  |  | und | 6
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | CIRCULAÇÃO 01 | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO MASCULINO | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO FEMININO | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | SALA INFORMÁTICA | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | TOTAL |  |  |  | 6
9.6 | 151803 | IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | 18
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 6 | 6
|  |  | COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | CIRCULAÇÃO 01 | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | CIRCULAÇÃO 02 | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | CIRCULAÇÃO 03 | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | SALA INFORMÁTICA | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | TOTAL |  |  |  | 18
9.7 | 180201 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | und | 18
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 6 | 6
|  |  | COZINHA | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | CIRCULAÇÃO 01 | Aplicação caso necessário |  | 2 | 2
|  |  | CIRCULAÇÃO 02 | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | CIRCULAÇÃO 03 | Aplicação caso necessário |  | 1 | 1
|  |  | SALA INFORMÁTICA | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | TOTAL |  |  |  | 18
9.8 | 151807 | IOPES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | und | 4
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | TOTAL |  |  |  | 4
9.9 | 151815 | IOPES | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | 4
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | TOTAL |  |  |  | 4
9.10 | 180702 | IOPES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade |  |  | und | 4
|  |  | local | Observação |  | quant. | total
|  |  | SALAS | Aplicação caso necessário |  | 4 | 4
|  |  | TOTAL |  |  |  | 4
10.0 |  |  | PINTURA
10.1 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  | m² | 318.7145
ÁREA INTERNA
|  |  | local | comprimento (m) | larg. | alt. (m) | total
|  |  | SALAS | 8 | 6.1 | 3 | 52.6
|  |  | COZINHA | 4.2 | 4.1 | 3 | 33
|  |  | CIRCULAÇÃO 01 | 4.32 | 1.8 | 3.4 | 14.76
|  |  | CIRCULAÇÃO 02 | 4.31 | 2.59 | 4 | 18.98
|  |  | CIRCULAÇÃO 03 | 8.29 | 3.33 | 3 | 26.57
|  |  | BANHEIRO COZINHA | 2.05 | 1.05 | 2 | 8.3
|  |  | BANHEIRO MASCULINO | 1.53 | 1.2 | 1 | 5.46
|  |  | BANHEIRO FEMININO | 1.53 | 1.2 | 1 | 5.46
|  |  | SALA INFORMÁTICA | 4.2 | 3.05 | 3 | 26.7
|  |  | Sub-Total: |  |  |  | 191.83
TETO
|  |  | local | comprimento (m) | larg. |  | total
|  |  | COZINHA | 4.2 | 4.1 |  | 17.22
|  |  | BANHEIRO COZINHA | 2.05 | 1.05 |  | 2.1525
|  |  | BANHEIRO MASCULINO | 1.53 | 1.2 |  | 1.836
|  |  | BANHEIRO FEMININO | 1.53 | 1.2 |  | 1.836
|  |  | Sub-Total: |  |  |  | 23.0445
ÁREA EXTERNA
|  |  | local | comprimento (m) | alt. (m) | vezes | total
|  |  | LATERAL ESQUERDO/DIREITO | 6.1 | 5 | 2 | 61
|  |  | FUNDO | 15.28 | 3 | 1 | 45.84
|  |  | Sub-Total: |  |  |  | 106.84
Dedução de vão > 2m² (quadro esquadria) - interno e externo
| Local |  | Compr. | Altura | quant. | área unid. | área a descontar
| SALAS |  | 2.5 | 1.1 | 4 | 2.75 | 3
| COZINHA |  | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.32
|  |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
CIRCULAÇÃO 01
CIRCULAÇÃO 02
CIRCULAÇÃO 03
| BANHEIRO COZINHA |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| BANHEIRO MASCULINO |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| BANHEIRO FEMININO |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| SALA INFORMÁTICA |  | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.32
|  |  | Área a deduzir: |  |  |  | 3
|  |  | ÁREA TOTAL |  |  |  | 318.7145
10.2 | 190106 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  | m² | 318.7145
ÁREA INTERNA
|  |  | local | comprimento (m) | larg. | alt. (m) | total
|  |  | SALAS | 8 | 6.1 | 3 | 52.6
|  |  | COZINHA | 4.2 | 4.1 | 3 | 33
|  |  | CIRCULAÇÃO 01 | 4.32 | 1.8 | 3.4 | 14.76
|  |  | CIRCULAÇÃO 02 | 4.31 | 2.59 | 4 | 18.98
|  |  | CIRCULAÇÃO 03 | 8.29 | 3.33 | 3 | 26.57
|  |  | BANHEIRO COZINHA | 2.05 | 1.05 | 2 | 8.3
|  |  | BANHEIRO MASCULINO | 1.53 | 1.2 | 1 | 5.46
|  |  | BANHEIRO FEMININO | 1.53 | 1.2 | 1 | 5.46
|  |  | SALA INFORMÁTICA | 4.2 | 3.05 | 3 | 26.7
|  |  | Sub-Total: |  |  |  | 191.83
TETO
|  |  | local | comprimento (m) | larg. |  | total
|  |  | COZINHA | 4.2 | 4.1 |  | 17.22
|  |  | BANHEIRO COZINHA | 2.05 | 1.05 |  | 2.1525
|  |  | BANHEIRO MASCULINO | 1.53 | 1.2 |  | 1.836
|  |  | BANHEIRO FEMININO | 1.53 | 1.2 |  | 1.836
|  |  | Sub-Total: |  |  |  | 23.0445
ÁREA EXTERNA
|  |  | local | comprimento (m) | alt. (m) | vezes | total
|  |  | LATERAL ESQUERDO/DIREITO | 6.1 | 5 | 2 | 61
|  |  | FUNDO | 15.28 | 3 | 1 | 45.84
|  |  | Sub-Total: |  |  |  | 106.84
Dedução de vão > 2m² (quadro esquadria) - interno e externo
| Local |  | Compr. | Altura | quant. | área unid. | área a descontar
| SALAS |  | 2.5 | 1.1 | 4 | 2.75 | 3
| COZINHA |  | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.32
|  |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
CIRCULAÇÃO 01
CIRCULAÇÃO 02
CIRCULAÇÃO 03
| BANHEIRO COZINHA |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| BANHEIRO MASCULINO |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| BANHEIRO FEMININO |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| SALA INFORMÁTICA |  | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.32
|  |  | Área a deduzir: |  |  |  | 3
|  |  | ÁREA TOTAL |  |  |  | 318.7145
10.3 | 190302 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  |  | m² | 31.5
Portas de madeira
| local |  | larg. | alt. (m) | quant | coefic. | total
| SALAS |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 3 | 10.08
| COZINHA |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 | 5.04
| BANHEIRO COZINHA |  | 0.6 | 2.1 | 1 | 3 | 3.78
| BANHEIRO MASCULINO |  | 0.6 | 2.1 | 1 | 3 | 3.78
| BANHEIRO FEMININO |  | 0.6 | 2.1 | 1 | 3 | 3.78
| SALA INFORMÁTICA |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 | 5.04
|  |  | ÁREA TOTAL |  |  |  | 31.5
10.4 | 190417 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  |  | m² | 93.312
Grades e portões
| local |  | comprimento (m) | alt. (m) | coefic. | vezes | total
| JANELAS SALA |  | 2.5 | 1.1 | 2 | 2 | 11
| JANELA COZINHA |  | 1.2 | 1.1 | 2 | 1 | 2.64
| CIRCULAÇÃO |  | 17.32 | 2.3 | 2 | 1 | 79.672
|  |  | TOTAL: |  |  |  | 93.312
10.5 | 210113 | IOPES | Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm |  |  | und | 2
|  |  | Local | quant. |  |  | total
|  |  | Salas | 2 |  |  | 2
11.0 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra |  |  | M | 181.5
|  |  | área da obra |  |  |  | total
|  |  | 181.5 |  |  |  | 181.5
|  |  | TOTAL |  |  |  | 181.5