## CRON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REMANESCENTE | [10 empty] | Revisão | Data emissão
[11 empty] | 00 | 2016-01-08
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: REMANESCENTE DAS OBRAS DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS - 13 EDIFICAÇÕES - PAC
LOCAL: BAIRRO VITÓRIA - SÃO MATEUS -ES
ITEM | SERVIÇOS | VALORES | PERÍODO | [8 empty] | TOTAL
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9
1 | 2 EDIFICAÇÕES INICIADAS - MODELO 01 - PADRÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BAIRRO VITÓRIA - ÁREA 36,84m² | 83665.92 | PERÍODO MÊS 1: 41832.96; PERÍODO MÊS 2: 41832.96 | 83665.92
|  |  | PERÍODO MÊS 1: 50%; PERÍODO MÊS 2: 50% | 100%
2 | 5 EDIFICAÇÕES INICIADAS - PROJETO DUPLEX MODELO 02 = 02 UNIDADES HABITACIONAIS ÁREA TOTAL - 87,19 m² - PADRÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 412464.77 | PERÍODO MÊS 2: 41246.477; PERÍODO MÊS 3: 123739.431; PERÍODO MÊS 4: 123739.431; PERÍODO MÊS 5: 82492.954; PERÍODO MÊS 6: 41246.477 | 412464.77
|  |  | PERÍODO MÊS 2: 10%; PERÍODO MÊS 3: 30%; PERÍODO MÊS 4: 30%; PERÍODO MÊS 5: 20%; PERÍODO MÊS 6: 10% | 100%
3 | 1 EDIFICAÇÃO INICIADA MODELO 04 - PROJETO 01 UNIDADE HABITACIONAL (PNE) = 38,15 m² - PADRÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 41321.09 | PERÍODO MÊS 5: 8264.218; PERÍODO MÊS 6: 20660.545; PERÍODO MÊS 7: 12396.327 | 41321.09
|  |  | PERÍODO MÊS 5: 20%; PERÍODO MÊS 6: 50%; PERÍODO MÊS 7: 30% | 100%
4 | IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMICILIARES | 59005.39 | PERÍODO MÊS 6: 5900.539; PERÍODO MÊS 7: 11801.078; PERÍODO MÊS 8: 23602.156; PERÍODO MÊS 9: 17701.617 | 59005.39
|  |  | PERÍODO MÊS 6: 10%; PERÍODO MÊS 7: 20%; PERÍODO MÊS 8: 40%; PERÍODO MÊS 9: 30% | 100%
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 89773.2 | 6502.3818 | 12323.4564 | 18061.7611 | 18061.7611 | 13407.0075 | 10189.0467 | 4055.2837 | 4013.067 | 3159.4347 | 89773.2
|  |  | 7.243% | 13.73% | 20.12% | 20.12% | 14.93% | 11.35% | 4.517% | 4.47% | 3.519% | 100%
VALOR TOTAL |  | 686230.37 | 48335.3418 | 95402.8934 | 141801.1921 | 141801.1921 | 104164.1795 | 77996.6077 | 28252.6887 | 27615.223 | 20861.0517 | 686230.37
|  | 100% | 7.044% | 13.9% | 20.66% | 20.66% | 15.18% | 11.37% | 4.117% | 4.024% | 3.04% | 100%