## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJÉTOS ELÉTRICOS, GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO DE IP. | [17 empty] | 2
PRAZO 12 (DOZE) MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | 2016 | [8 empty] | 2017 |  |  | TOTAL
|  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01
1 | Elaboração de Projeto e aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica, para extensão de rede de BT/IP, aérea ou subterrânea, com 01 LUMINÁRIA, com postes novos de 7 a 15 metros de aço, cimento ou madeira, caixa(s) de passagem, tubulações subterrânea, subidas laterais quando necessárias e aterramentos. | Ponto | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 3434.7083 | 41216.5 | 41216.5 | 20608.25
2 | Elaboração de Projeto e aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica, para extensão de rede de BT/IP, aérea ou subterrânea, com 02 LUMINÁRIAS, com postes novos de 7 a 15 metros em aço, cimento ou madeira, caixa(s) de passagem, tubulações subterrânea, subidas laterais quando necessárias e aterramentos. | Ponto | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 2553.1944 | 30638.3333 | 30638.3333 | 15319.1667
3 | Elaboração de Projeto e aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica, para extensão de Iluminação Pública em postes já existentes com 01 LUMINÁRIA, incluindo: Caixa(s) de passagem, Tubulações, Subidas laterais e Aterramentos. | Ponto | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 2243.625 | 26923.5 | 26923.5
4 | Elaboração de Projeto e aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica, para extensão de Iluminação Pública em postes já existentes com 02 LUMINÁRIA, incluindo: Caixa(s) de passagem, Tubulações, Subidas laterais e Aterramentos. | Ponto | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 1186.3125 | 14235.75 | 14235.75
5 | Elaboração de Projeto e aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica, dos levantamentos em campo para extensão de rede de AT para atender as extenções de BT/IP, conforme itens 01,02,03,04 desta planilha. | Vão | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 524.1761 | 6290.1133 | 6290.1133
6 | Elaboração de Projeto e aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica, dos levantamentos em campo para instalação de transformadores - (independente de sua potência – monofásico bifásico ou trifásico) para atendimento de extensão de IP. | Trafo | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 581.2567 | 6975.08 | 6975.08
7 | Elaboração de Projeto e aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica de levantamento em campo para melhoramento de IP quanto a potência de lâmpadas e/ou luminárias, considerando um ponto por luminária. | Ponto | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 10591.6667 | 127100 | 127100
8 | Elaboração de Projeto e aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica de levantamento em campo para iluminação pública especial, ornamental, paisagística em Ruas/Avenidas, Praças, Jardins, Feiras, eventos turísticos e culturais e Patrimônio Histórico, incluindo ponto de iluminação, caixa(s) de passagem, tubulações, subidas laterais quanto necessário e aterramentos. | Ponto | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 220.375 | 2644.5 | 2644.5
9 | Localização via GPS com tecnologia Mobille, com Fornecimento, instalação de etiqueta de identificação em PVC tamanho 15x5cm devidamente silcada bem como cadastro junto ao Software em novos pontos, pontos não cadastrados, em troca de postes ou identificação de etiquetas danificadas por intemperes do tempo, tornando visível em mapa temático. | Ponto | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 4733.8889 | 56806.6667 | 56806.6667
10 | Adequação do projeto em forma de AS-BILTES – tendo como causa, ação/mudança por parte da Contratante. | Projeto | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 1451.3083 | 17415.7 | 17415.7
11 | Disponibilização de Técnico em Elétrica/Eletrotécnico devidamente registrado no CREA e vinculado a empresa junto ao CREA, com notória experiência técnica, para consultas e suporte técnico na execução junto à Diretoria de Iluminação Pública. Obs. O Técnico deverá permanecer a frente da obra no minimo 40% do tempo de execução dos serviços conforme projeto. | HH | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 4754.2083 | 57050.5 | 57050.5
12 | Fornecimento de Software aplicativo para gestão do pátio de iluminação pública sob regime de locação, conforme especificação contidas no projeto básico com suporte técnico/manutenção do sistema | Mês | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 8071.2267 | 96854.72 | 96854.72
13 | Treinamento de pessoal para gerenciamento de Software | Unid | 2016-05-01: 3690.74 | 3690.74 | 3690.74
487842.1033
[5 empty] | ANO | ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO
[5 empty] | 2016 | 366804.2625
[5 empty] | 2017 | 121037.8408
[5 empty] | TOTAL: | #VALUE!