## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [8 empty] | REV. 01 | Data emissão
OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA E MUROS | [9 empty] | 2015-07-29
LOCAL: EMEF MARIA APARECIDA S. SILVA FILADELFIA, BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, SÃO MATEUS - ES
DATA BASE SINAPI: MARÇO/2015 DADOS DO SINAPI: %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,43 %BDI: 22,94 DATA BASE IOPES: MARÇO/2015 DADOS DO IOPES: %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 134,87 | [10 empty] | 1.2294 | 1.2764
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. IOPES 27,64 % | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | % / TOTAL
REFORMA DA QUADRA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IOPES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 278.06 | 217.85 | 267.82 | 2142.56 | 1.461%
1.2 | IOPES | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 228.39 | 2.82 | 2.21 | 2.72 | 621.22 | 0.4237%
1.3 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Retirada de alambrado em muro existete, inclusive recolocação. | m² | 109.02 |  | 11.86 | 14.58 | 1589.51 | 1.084%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 01 | [5 empty] | 4353.29
2.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS
2.1 | IOPES | 20703 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.8976 | 475.17 | 372.27 | 457.67 | 4987.5 | 3.402%
2.2 | IOPES | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 333.06 | 260.94 | 320.8 | 320.8 | 0.2188%
2.3 | IOPES | 20812 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 10 | 21.16 | 16.58 | 20.38 | 203.8 | 0.139%
2.4 | IOPES | 20301 | Tapume de tábua de madeira 2.5x30.0 cm com matajuntas de ripa 5x1 cm, dispondo de abertura e portão, com 2.20 m de altura | m² | 7.37 | 377.95 | 296.11 | 364.04 | 2682.97 | 1.83%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 02 | [5 empty] | 8195.07
3.0 |  |  | COBERTURA
3.1 | SINAPI | 72113 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 25m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento. | m² | 422.99 |  | 120.96 | 148.71 | 62902.84 | 42.9%
3.2 | SINAPI | 75381/001 | Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp.=0,5mm | m² | 697.65 |  | 28.66 | 35.23 | 24578.21 | 16.76%
3.3 | SINAPI | 41619 | Cobertura com telha de fibra de vidro ondulada colorida, espessura 6mm, inclusos acessórios de fixação | m² | 70.2 |  | 37.1 | 45.61 | 3201.82 | 2.184%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 03 | [5 empty] | 90682.87
4.0 |  |  | ARQUIBANCADA
4.1 | IOPES | 50503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m² | 28.8195 | 57.54 | 45.08 | 55.42 | 1597.18 | 1.089%
4.2 | IOPES | 30202 | Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) | m³ | 9.1665 | 70.85 | 55.51 | 68.24 | 625.52 | 0.4266%
4.3 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 18.0905 | 4.85 | 3.8 | 4.67 | 84.48 | 0.05762%
4.4 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 18.0905 | 38.93 | 30.5 | 37.5 | 678.39 | 0.4627%
4.5 | IOPES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 11.025 | 44.07 | 34.53 | 42.45 | 468.01 | 0.3192%
4.6 | IOPES | 160708 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 29.1155 | 17.5 | 13.71 | 16.86 | 490.89 | 0.3348%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 04 | [5 empty] | 3944.47
5.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | SINAPI | 72105 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm | m | 42.9 |  | 39.48 | 48.54 | 2082.37 | 1.42%
5.2 | SINAPI | 83671 | Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014_p. | m | 46 |  | 39.71 | 48.82 | 2245.72 | 1.532%
5.3 | SINAPI | 89590 | Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | unid | 12 |  | 88.96 | 109.37 | 1312.44 | 0.8951%
5.4 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Ralo semi-esférico fofo tipo abacaxi d = 200mm p/ lajes, calhas etc. | unid | 4 |  | 78.3796 | 96.36 | 385.44 | 0.2629%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 05 | [5 empty] | 6025.97
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | IOPES | 10271 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1 | 9.53 | 7.47 | 9.18 | 9.18 | 0.006261%
6.2 | IOPES | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 312.26 | 244.64 | 300.76 | 300.76 | 0.2051%
6.3 | IOPES | 151403 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 221.9 | 5.16 | 4.04 | 4.97 | 1102.84 | 0.7522%
6.4 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240 v, fornecimento e instalação. | unid | 12 |  | 10.82 | 13.3 | 159.6 | 0.1089%
6.5 | IOPES | 150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1" | m | 43.9 | 17.41 | 13.64 | 16.77 | 736.2 | 0.5021%
6.6 | IOPES | 151129 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 67.1 | 24.46 | 19.16 | 23.56 | 1580.88 | 1.078%
6.7 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Refletor retangular fechado com 2 lâmpadas vapor metálico 400 W. | unid | 4 |  | 461.1 | 566.88 | 2267.52 | 1.546%
6.8 | IOPES | 151015 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | unid | 7 | 151 | 118.3 | 145.44 | 1018.08 | 0.6944%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 06 | [5 empty] | 7175.06
7.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Suporte para tabela de basquete em tubo de aço galvanizado de 50mm (2"), pintado, fornecimento e instalação. | unid | 2 |  | 768.2852 | 944.53 | 1889.06 | 1.288%
7.2 | IOPES | 200709 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | unid | 2 | 589.51 | 461.85 | 567.8 | 1135.6 | 0.7745%
7.3 | IOPES | 200707 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | unid | 1 | 1010.76 | 791.88 | 973.54 | 973.54 | 0.664%
7.4 | IOPES | 200708 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | unid | 1 | 851.91 | 667.43 | 820.54 | 820.54 | 0.5596%
7.5 | IOPES | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 627.4645 | 0.79 | 0.62 | 0.76 | 476.87 | 0.3252%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 07 | [5 empty] | 5295.61
|  |  | TOTAL REFORMA DA QUADRA | [5 empty] | 125672.34
REFORMA DO MURO
8.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 | IOPES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 16.542 | 10.06 | 7.88 | 9.69 | 160.29 | 0.1093%
8.2 | IOPES | 10209 | Demolição de alvenaria | m³ | 9.1 | 38.42 | 30.1 | 37 | 336.7 | 0.2296%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 08 | [5 empty] | 496.99
9.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
9.1 | IOPES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 18.2808 | 36.63 | 28.7 | 35.28 | 644.95 | 0.4399%
9.2 | IOPES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 15.3666 | 39.45 | 30.91 | 38 | 583.93 | 0.3983%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 09 | [5 empty] | 1228.88
10.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
10.1 | IOPES | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m² | 9.35 | 436.96 | 342.34 | 420.87 | 3935.13 | 2.684%
10.2 | IOPES | 40250 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 32.02 | 85.75 | 67.18 | 82.59 | 2644.53 | 1.804%
10.3 | IOPES | 40237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.91 | 503.81 | 394.71 | 485.26 | 1412.11 | 0.9631%
10.4 | IOPES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 40.06 | 6.51 | 5.1 | 6.27 | 251.18 | 0.1713%
10.5 | IOPES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 125.66 | 7.02 | 5.5 | 6.76 | 849.46 | 0.5793%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 10 | [5 empty] | 9092.41
11.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
11.1 | IOPES | 40304 | Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) | m² | 34.96 | 149.35 | 117.01 | 143.85 | 5029 | 3.43%
11.2 | IOPES | 40324 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.81 | 575.85 | 451.15 | 554.64 | 1003.9 | 0.6847%
11.3 | IOPES | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 61.76 | 6.51 | 5.1 | 6.27 | 387.24 | 0.2641%
11.4 | IOPES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 69.4 | 7.02 | 5.5 | 6.76 | 469.14 | 0.32%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 11 | [5 empty] | 6889.28
12.0 |  |  | PAREDES E PAINEIS
12.1 | IOPES | 50601 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 55.14 | 42.53 | 33.32 | 40.96 | 2258.53 | 1.54%
12.2 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 10 | 43.83 | 34.34 | 42.22 | 422.2 | 0.2879%
12.3 | IOPES | 190205 | Caiação de meio-fio, a três demãos | m² | 61.58 | 7.71 | 6.04 | 7.43 | 457.54 | 0.3121%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 12 | [5 empty] | 3138.27
13.0 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
13.1 | IOPES | 200401 | Limpeza geral da obra | m² | 13.785 | 7.89 | 6.18 | 7.6 | 104.77 | 0.07146%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 13 | [5 empty] | 104.77
|  |  | TOTAL REFORMA DO MURO | [5 empty] | 20950.6
VALOR TOTAL DA OBRA (reforma da quadra + reforma do muro) | [8 empty] | 146622.94

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [6 empty] | Data emissão
OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA E MUROS | [6 empty] | 2015-07-29
LOCAL: EMEF MARIA APARECIDA S. SILVA FILADELFIA, BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, SÃO MATEUS - ES | [6 empty] | REV. 01
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | VALOR DO ITEM (R$)
REFORMA DA QUADRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4353.29 | 4353.29 |  |  |  | 4353.29
|  | 2.969% | 100% |  |  |  | 100%
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS | 8195.07 | 8195.07 |  |  |  | 8195.07
|  | 5.589% | 100% |  |  |  | 100%
3 | COBERTURA | 90682.87 |  | 45341.435 | 45341.435 |  | 90682.87
|  | 61.85% |  | 50% | 50% |  | 100%
4 | ARQUIBANCADA | 3944.47 |  | 1577.788 | 2366.682 |  | 3944.47
|  | 2.69% |  | 40% | 60% |  | 100%
5 | DRENAGEM PLUVIAL | 6025.97 |  |  |  | 6025.97 | 6025.97
|  | 4.11% |  |  |  | 100% | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7175.06 |  |  | 4305.036 | 2870.024 | 7175.06
|  | 4.894% |  |  | 60% | 40% | 100%
7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5295.61 |  |  |  | 5295.61 | 5295.61
|  | 3.612% |  |  |  | 100% | 100%
REFORMA DO MURO
8 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 496.99 | 496.99 |  |  |  | 496.99
|  | 0.339% | 100% |  |  |  | 100%
9 | MOVIMENTO DE TERRA | 1228.88 | 1228.88 |  |  |  | 1228.88
|  | 0.8381% | 100% |  |  |  | 100%
10 | INFRAESTRUTURA | 9092.41 | 9092.41 |  |  |  | 9092.41
|  | 6.201% | 100% |  |  |  | 100%
11 | SUPERESTRUTURA | 6889.28 | 6889.28 |  |  |  | 6889.28
|  | 4.699% | 100% |  |  |  | 100%
12 | PAREDES E PAINEIS | 3138.27 | 3138.27 |  |  |  | 3138.27
|  | 2.14% | 100% |  |  |  | 100%
13 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 104.77 |  |  |  | 104.77 | 104.77
|  | 0.07146% |  |  |  | 100% | 100%
TOTAL |  | 146622.94 | 33394.19 | 46919.223 | 52013.153 | 14296.374 | 146622.94
|  | 100% | 22.78% | 32% | 35.47% | 9.75% | 100%

## COMP. 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 01 | 1.3 | Retirada de alambrado em muro existete, inclusive recolocação.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
SERVENTE | H | 10146 | 1.3432 | 1 | 3.76 | 0 | 8.83 | 11.8605
Sub-Total : | [7 empty] | 11.8605
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 134.87 | 11.8605
Materias (B)
Equipamentos (C)
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 11.8605
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 11.8605
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 11.8605
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 11.8605
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMP. 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 02 | 5.4 | RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 200MM
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | IOPES 311507 | 0.32 | 1 | 12.92 | 0 | 12.92 | 4.1344
BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | IOPES 311503 | 0.32 | 1 | 15.36 | 0 | 15.36 | 4.9152
Sub-Total : | [7 empty] | 9.0496
Materiais
RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 200MM P/ LAJES, CALHAS ETC | M | SINAPI 11710 | 1 | 1 | 69.33 | 0 | 69.33 | 69.33
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 69.33
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 134.87 | 9.0496
Materias (B) | [7 empty] | 69.33
Equipamentos (C)
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 9.0496
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 9.0496
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 78.3796
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 78.3796
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMP. 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 03 | 6.7 | Refletor retangular fechado com 2 lâmpadas vapor metálico 400 W.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | IOPES 311507 | 2 | 1 | 12.92 | 0 | 12.92 | 25.84
ELETRICISTA | H | IOPES 311509 | 2 | 1 | 15.36 | 0 | 15.36 | 30.72
Sub-Total : | [7 empty] | 56.56
Materiais
LAMPADA VAPOR METALICO 400W BASE E-40 | UNID | SINAPI 311509 | 2 | 1 | 117.52 | 0 | 117.52 | 235.04
PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UNID | SINAPI 00012273 | 1 | 1 | 43.98 | 0 | 43.98 | 43.98
REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UNID | SINAPI 00012318 | 2 |  | 62.76 | 1 | 62.76 | 125.52
Sub-Total : | [7 empty] | 404.54
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 134.87 | 56.56
Materias (B) | [7 empty] | 404.54
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 56.56
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 56.56
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 461.1
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 461.1
SINAPI: 74246/1
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMP. 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 04 | 7.1 | SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 50MM (2"), PINTADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | IOPES 311507 | 1.23 | 1 | 12.92 | 0 | 12.92 | 15.8916
ELETRICISTA | H | IOPES 311509 | 2.13 | 1 | 15.36 | 0 | 15.36 | 32.7168
PINTOR | H | IOPES 311504 | 0.95 | 1 | 15.36 | 0 | 15.36 | 14.592
Sub-Total : | [7 empty] | 63.2004
Materiais
TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 50MM (2") | M | IOPES 060506 | 25.03 | 1 | 27.3 | 0 | 27.3 | 683.319
ESMALTE SINTETICO | L | IOPES 037502 | 1.03 | 1 | 17.12 | 0 | 17.12 | 17.6336
Sub-Total : | [7 empty] | 700.9526
Equipamentos
MAQUINA P/ SOLDA ELETRICA TIPO BAMBINA TIG 30 AC/DC DA BAMBOZZI OU EQUIV | H | SINAPI 3335 | 2.13 | 1 | 1.94 | 0 | 1.94 | 4.1322
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 4.1322
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 134.87 | 63.2004
Materias (B) | [7 empty] | 700.9526
Equipamentos (C) | [7 empty] | 4.1322
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 67.3326
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 67.3326
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 768.2852
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 768.2852
IOPES: 200709
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição