## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
OBRA OU SERVIÇO: MURO PRÉ-MOLDADO CASA DO PESCADO
LOCAL: LOTES DE Nº 01,02,03,04, DA QUADRA 84, LOTEAMENTO PRAIA DE GURIRI, MARIRICU, S. MATEUS-ES.
Descrevemos abaixo as considerações feitas para a formação do BDI:
I – Incidências sobre o custo
Administração Central | 3 | %
Despesas Financeiras | 0.6 | %
Riscos | 0.3 | %
Garantia contratual | 0.3 | %
Lucro | 7 | %
Total (A) | 11.2 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 9.65 | %
ISS | 4 | %
COFINS | 3 | %
PIS | 0.65 | %
CPRB | 2 | %
Total (I) | 9.65 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
|  | 23.4493 | %
onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
CREA BA 69495 D / DECRETO 7274/2014
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA

## CEIM_SÃO_PEDRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria de Educação Setor de Manutenção
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [6 empty] | 2015-10-15
OBRA: REFORMA CEIM DISTRITO DE SÃO GERALDO
LOCAL: DISTRITO DE SÃO GERALDO, SÃO MATEUS-ES.
DATA BASE IOPES: AGOSTO/2015 %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS INCLUSO LEIS COMPLEMENTARES: IOPES: 134,87% BDI: 27,64%
ITEM | COD. REF | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | Unid | Quant | P.Unit na tabela | P. Total | 1.2345 | 1.2764
01.00.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 102 | IOPES | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
01.02 | 10201 | IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 154.32 | 18.02 | 2780.8464
01.03 | 10224 | IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 15.6 | 12.2 | 190.32
01.03 | 10206 | IOPES | 010206 Demolição de revestimento com azulejos m2 34,65 | m² | 15.6 | 12.2 | 190.32
01.04 | 10246 | IOPES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m2 2,60 | m² | 1154.77 | 2.6 | 3002.402
01.05 | 10319 | IOPES | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m² | 24.73 | 13.03 | 322.2319
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6486.1203
02.00 | 104 | IOPES | LIMPEZA DO TERRENO
02.01 | 10402 | IOPES | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 532.02 | 3.05 | 1622.661
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1622.661
03.00 | 3 | IOPES | MOVIMENTO DE TERRA
03.01.00 | 301 | IOPES | ESCAVAÇÕES
03.01.01 | 10208 | IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 4 | 6.41 | 25.64
03.01.02 | 30101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 10.29 | 39.66 | 408.1014
03.01.03 | 30119 | IOPES | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 34.32 | 6.82 | 234.0624
03.02.00 | 302 | IOPES | REATERRO E COMPACTAÇÃO
03.02.01 | 30201 | IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 6.86 | 42.71 | 292.9906
03.03.00 | 506 | IOPES | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
03.04.01 | 50606 | IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada | m² | 10 | 45.34 | 453.4
03.05.00 | 7 | IOPES | ESQUADRIAS METÁLICAS
03.05.01 | 71105 | IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 8.68 | 229.16 | 1989.1088
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3403.3032
04.00.00 | 802 | IOPES | ESPELHOS |  |  |  | 0
04.00.01 | 80201 | IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 0.9 | 420.25 | 378.225
SUB-TOTAL | [6 empty] | 378.225
05.00.00 | 902 |  | TELHADO
05.00.01 | 90212 | IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m³ | 20 | 88.86 | 1777.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1777.2
06.00.00 | 11 | IOPES | TETOS E FORROS
06.01.00 | 1102 | IOPES | REBAIXAMENTOS
06.01.01 | 110210 | IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 39.03 | 52.95 | 2066.6385
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2066.6385
07.00.00 | 1103 | IOPES | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
07.00.01 | 110302 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25mm | m² | 15 | 46.77 | 701.55
SUB-TOTAL | [6 empty] | 701.55 | 2768.1885
08.00.00 | 13 | IOPES | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
08.00.01 | 130103 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,espessura 3cm | m² | 120 | 17.32 | 2078.4
08.00.02 | 130112 | IOPES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 120 | 34.48 | 4137.6
08.00.03 | 130219 | IOPES | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 120 | 62.4 | 7488
SUB-TOTAL | [6 empty] | 13704
09.00.00 | 1407 | IOPES | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
09.00.01 | 140701 | IOPES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 3 | 72.05 | 216.15
09.00.02 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 3 | 17.3 | 51.9
09.00.03 | 170351 | IOPES | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol | und | 3 | 217.69 | 653.07
SUB-TOTAL | [6 empty] | 921.12
10.00.00 | 18 | IOPES | APARELHOS ELÉTRICOS
10.00.01 | 151402 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 49.72 | 4.42 | 219.7624
SUB-TOTAL | [6 empty] | 219.7624
11.00.00 | 19 | IOPES | PINTURA
11.00.01 | 190104 | IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m² | 691.65 | 19.02 | 13155.183
11.00.02 | 190106 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 463.12 | 19.66 | 9104.9392
11.01.00 | 1904 | IOPES | SOBRE METAL
11.01.01 | 190417 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal m2 16,64 paredes e forros, a três demãos | m² | 130 | 16.64 | 2163.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 24423.3222
12.00.00 | 2002 | IOPES | PAVIMENTAÇÃO
12.00.01 | 200209 | IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 34.32 | 92.88 | 3187.6416
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3187.6416
13.00.00 | 2001 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
13.00.01 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra | m² | 170 | 8.54 | 1451.8
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1451.8
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 60343.34

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria de Educação Setor de Manutenção
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [5 empty] | 2015-10-10
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CEIM SÃO GERALDO
LOCAL: DISTRITO SÃO GERALDO, SÃO MATEUS-ES.
DATA BASE SINAPI: AGOSTO/2015 DATA BASE IOPES: AGOSTO/2015 %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS INCLUSO LEIS COMPLEMENTARES: SINAPI: 90,43% IOPES: 134,87% BDI: 23,45%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALORES | 01º MÊS | 02º MÊS | 03º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6486.12 | 6486.12 |  |  | 6486.12
|  |  | 10.75% |  |  | 100%
2 | LIMPEZA DO TERRENO | 1622.66 | 1622.66 |  |  | 1622.66
|  |  | 2.689% |  |  | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 3403.3 | 1403.3 | 2000 |  | 3403.3
|  |  | 2.326% | 3.314% |  | 100%
4 | ESPELHOS | 378.23 |  |  | 378.23 | 378.23
[5 empty] | 0.6268% | 100%
5 | TELHADO | 1777.2 |  | 1777.2 |  | 1777.2
|  |  |  | 2.945% |  | 100%
6 | TETOS E FORROS | 2066.64 |  | 1000 | 1066.64 | 2066.64
|  |  |  | 1.657% | 2.54% | 100%
7 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 701.55 |  | 701.55 |  | 701.55
|  |  |  | 1.163% |  | 100%
8 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 13704 |  | 7000 | 6704 | 13704
|  |  |  | 11.6% | 64.26% | 100%
9 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | 921.12 | 921.12 |  |  | 921.12
|  |  | 1.526% |  |  | 100%
10 | APARELHOS ELÉTRICOS | 219.76 |  |  | 219.76 | 219.76
[5 empty] | 0.3642% | 100%
11 | PINTURA | 24423.32 |  | 12423.32 | 12000 | 24423.32
|  |  |  | 20.59% | 19.89% | 100%
12 | PAVIMENTAÇÃO | 3187.64 |  | 3187.64 |  | 3187.64
|  |  |  | 5.283% |  | 100%
13 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 1451.8 |  |  | 1451.8 | 1451.8
[5 empty] | 2.406% | 100%
TOTAL |  | 60343.34 | 10433.2 | 28089.71 | 21820.43 | 60343.34 | 0 | #REF!
|  |  | 17.29% | 46.55% | 36.16% | 100%

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria de Educação Setor de Manutenção
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  | Data emissão
2015-07-10
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS |  |  |  | Revisão 00
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CEIM SÃO PEDRO
LOCAL: RUA COPA 70, Nº 977, BAIRRO: SÃO PEDRO, SÃO MATEUS-ES.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UND. | QUANT.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10203 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto |  |  | m2 | 12.5
| LOCAL | COMPR. | LARGURA | TOTAL
| área dos banheiros que vão ser demolidos | 4.21 | 2.97 | 12.5
73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO |  |  | m3 | 6.17
| LOCAL | COMPR. | LARG. | ALTURA | QUANT.
| banheiros | 8.46 | 0.13 | 2.29 | 2.51
| escovódromo | 2.81 | 0.13 | 0.58 | 0.21
sala dos professores | parede frente | 0.96 | 0.13 | 1.1 | 0.13
cozinha | parede frente | 0.96 | 0.13 | 1.1 | 0.13
| parede fundos | 2 | 0.13 | 1.1 | 0.28
sala 05 | parede fundos | 0.96 | 0.13 | 1.1 | 0.13
sala 06 | parede fundos | 0.96 | 0.13 | 1.1 | 0.13
arquivo | parede lateral | 2.4 | 0.13 | 3 | 0.93
sala 01 | parede frente | 2.32 | 0.13 | 1.1 | 0.33
| parede lateral | 0.76 | 0.13 | 1.1 | 0.1
sala 02 | parede frente | 2.32 | 0.13 | 1.1 | 0.33
| parede lateral | 0.76 | 0.13 | 1.1 | 0.1
sala 03 | parede fundos | 2.32 | 0.13 | 1.1 | 0.33
| parede lateral | 0.76 | 0.13 | 1.1 | 0.1
sala 04 | parede fundos | 2.32 | 0.13 | 1.1 | 0.33
| parede lateral | 0.76 | 0.13 | 1.1 | 0.1
72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS |  |  | m2 | 449.18
LOCAL |  | COMPR. | LARGURA | TOTAL
varanda ao redor das salas 01, 02, 03 e 04 |  | área tirada em cad |  | 123.75
retirada de um pequeno pedaço do telhado do bloco 2, para construção de platibanda da área ampliada |  | área tirada em cad |  | 2.72
telhado que cobre as salas 01, 02, 03 e 04 |  | 10.48 | 12.41 | 130.05
telhado do arquivo |  | 4.4 | 5.76 | 25.34
telhado da área de serviço |  | 2.57 | 6.75 | 17.34
telhado que cobre cozinha, sala 05, sala 06, sala dos professores, circulação que vai da acesso a ampliação |  | 19.37 | 7.18 | 139.07
telhado na circulação descoberta - 1 |  | 3.27 | 1.4 | 4.57
telhado na circulação descoberta - 2 |  | 4.53 | 1.4 | 6.34
74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. |  |  | m2 | 87.98
| LOCAL |  | QUANT.
| área ampliada (área tirada em cad) |  | 87.98
73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO |  |  | m2 | 15.88
| LOCAL | COMP. | ALTURA | TOTAL
| banheiros | 8.99 | 1.63 | 14.65
| escovódromo | 2.05 | 0.6 | 1.23
85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS |  |  | und | 5
LOCAL |  | Bacia sanitária | chuveiro
banheiro à ser demolido (infantil) |  | 1 | 1
banheiro à ser demolido (infantil) |  | 1 | 1
banheiro à ser demolido |  | 1
10208 | Retirada de revestimento antigo em reboco |  |  | und | 4
| LOCAL | COMP. | ALTURA | TOTAL
| muro frontal (pelo lado de dentro da escola) | 4 | 1 | 4
72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  |  | und | 7
| LOCAL | QUANT.
| sala dos professores | 1
| cozinha | 2
| sala 05 | 2
| sala 06 | 2
72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  |  | und | 7
| LOCAL | QUANT.
| sala dos professores | 1
| cozinha | 2
| sala 05 | 2
| sala 06 | 2
10224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  | m2 | 13.23
| LOCAL | COMP. | ALTURA | TOTAL
| sala dos professores (grade da janela) | 1.1 | 1.18 | 1.29
| cozinha (grade da janela) | 1.1 | 1.18 | 1.29
| sala 05 | medidas tiradas no local |  | 3.95
| sala 06 | medidas tiradas no local |  | 6.7
72227 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS |  |  | m2 | 449.18
LOCAL |  | COMPR. | LARGURA | TOTAL
varanda ao redor das salas 01, 02, 03 e 04 |  | área tirada em cad |  | 123.75
retirada de um pequeno pedaço do telhado do bloco 2, para construção de platibanda da área ampliada |  | área tirada em cad |  | 2.72
telhado que cobre as salas 01, 02, 03 e 04 |  | 10.48 | 12.41 | 130.05
telhado do arquivo |  | 4.4 | 5.76 | 25.34
telhado da área de serviço |  | 2.57 | 6.75 | 17.34
telhado que cobre cozinha, sala 05, sala 06, sala dos professores, circulação que vai da acesso a ampliação |  | 19.37 | 7.18 | 139.07
telhado na circulação descoberta - 1 |  | 3.27 | 1.4 | 4.57
telhado na circulação descoberta - 2 |  | 4.53 | 1.4 | 6.34
72232 | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS |  |  | m | 43.33
LOCAL |  | COMPR. | TOTAL
varanda ao redor das salas 01, 02, 03 e 04 |  | tirado em cad | 11.76
telhado que cobre as salas 01, 02, 03 e 04 |  | tirado em cad | 31.57
72236 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS |  |  | m2 | 55.9
| LOCAL | COMP. | LARGURA | TOTAL
| sala 03 | 4.87 | 5.77 | 28.09
| sala 04 | 4.82 | 5.77 | 27.81
72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS |  |  | m2 | 56.67
| LOCAL | COMP. | LARGURA | TOTAL
| sala 01 | 4.87 | 5.85 | 28.48
| sala 02 | 4.82 | 5.85 | 28.19
73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES |  |  | m3 | 5.48
| LOCAL | COMP. | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| calçada existente | 23.47 | 1.67 | 0.14 | 5.4873
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X |  |  | m2 | 45.91
Proteção em volta da obra (perímetro tirado em cad), altura adotada 2,20m
LOCAL |  | COMP. | ALTURA | TOTAL
Fechando o acesso que dá no corredor dos banheiros |  | 2.97 | 2.2 | 6.53
Isolando acesso ao lado da área de serviço para os fundos |  | 2.6 | 2.2 | 5.72
| em volta da rampa | 15.3 | 2.2 | 33.66
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | m2 | 8
Nova placa com dados do contrato
74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) |  |  | m2 | 10
Estimativa de novo barracão para utilização da nova empresa
3 | MOVIMENTO DE TERRA
73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M |  |  | m3 | 18.3704
LOCAL | COMPR. | LARG. | ALT. | QUANT. | TOTAL
SAPATAS
S1=S14 | 0.8 | 0.8 | 1 | 14 | 8.96
CINTAS
TODAS | 52.28 | 0.3 | 0.6 |  | 9.4104
5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSOADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO |  |  | m3 | 15.25
| ESCAVAÇÃO: |  | 18.37
| INFRA-ESTRUTURA (CONCRETO): = |  | 3.12
| REATERRO (ESCAVAÇÃO - ESTRUTURA): |  | 15.25
4 | ESTRUTURA
4.01 | INFRA-ESTRUTURA
5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X |  |  |  |  | M² | 49.288
| C | L | H | AREA | LADOS | QT
SAPATAS
S1=S14 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  | 4 | 14 |  |  | 10.08
PILARETES
P1=P14 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 2 | 14 | 5.88 | 1.96 | 7.84
CINTAS
TODAS | 52.28 | 0 | 0.3 |  | 2 | 1 | 31.368 | 0 | 31.368
6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  |  | m3 | 0.5134
| COMPR. | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
SAPATAS
S1=S14 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 14 | 0.252
CINTAS
TODAS | 52.28 | 0.1 | 0.05 |  | 0.2614
74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | m3 | 3.1224
LOCAL | COMPR. | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
SAPATAS
S1=S14 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 14 | 1.26
PILARETES
P1=P14 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 14 | 0.294
CINTAS
TODAS | 52.28 | 0.1 | 0.3 |  | 1.5684
74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  | kg | 144.5384
LOCAL | COMPR. | Ø | KG/M | VEZES | QTDADE | TOTAL
SAPATAS
S1=S14 | 0.7 | 8mm | 0.395 | 12 | 14 | 46.452
PILARETES
P1=P14 | 0.7 | 8mm | 0.395 | 4 | 14 | 15.484
CINTAS
TODAS | 52.28 | 8mm | 0.395 | 4 | 1 | 82.6024
73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  | kg | 36.0932
LOCAL | COMPR. | Ø | KG/M | VEZES | TOTAL
PILARETES | 0,70 / 0,15
P1=P14 | 0.8 | 4,2mm | 0.109 | 4.67 | 14 | 5.7011
CINTAS | 52,28 / 0,15
TODAS | 0.8 | 4,2mm | 0.109 | 348.5333 | 1 | 30.3921
4.02 | SUPER-ESTRUTURA
74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | m3 | 2.8704
LOCAL | COMPR. | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
PILARES
P1=P14 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 14 | 1.302
VIGAS
TODAS | 52.28 | 0.1 | 0.3 |  | 1.5684
74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  | kg | 151.1744
LOCAL | COMPR. | Ø | KG/M | VEZES | qtade
PILARES |  | 8mm
P1=P14 | 3.1 |  | 0.395 | 4 | 14 | 68.572
VIGAS |  | 8mm
TODAS | 52.28 |  | 0.395 | 4 |  | 82.6024
73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  | kg | 55.622
LOCAL | COMPR. | Ø | KG/M | VEZES | qtade
PILARES | 3,1 / 0,15 | 4,2mm
P1=P14 | 0.8 |  | 0.109 | 20.6667 | 14 | 25.2299
VIGAS | 52,28 / 0,15 | 4,2mm
TODAS | 0.8 |  | 0.109 | 348.5333 |  | 30.3921
84216 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) |  |  | m2 | 66.088
LOCAL | COMPR. | ALTURA | LADOS | QUANT. | TOTAL
PILARES
P1=P14 | 0.3 | 0.1 | 3.1 |  | 2 | 14 | 26.04 | 8.68 | 34.72
VIGAS
TODAS | 52.28 | 0 | 0.3 |  | 2 | 1 | 31.368 | 0 | 31.368
74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. |  |  | m2 | 20.78 | novo
| escovódramo + wcs | 20.78
5 | PAREDES E PAINEIS
74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. |  |  | m | 125.5
LOCAL | COMPR. | QUANT. | ACRÉSCIMO (IOPES) | TOTAL
BRINQUEDOTECA
janela 1 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8
janela 2 | 2 | 2 | 0.4 | 9.6
porta | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.3
SANIT. FEMININO
báscula | 1.25 | 1 | 0.4 | 3.3
porta | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.2
SANIT. MASCULINO
báscula | 1.25 | 1 | 0.4 | 3.3
porta | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.2
SANIT. PNE
báscula | 0.6 | 1 | 0.4 | 2
porta | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.2
SALA DOS PROFESSORES
janela | 2 | 1 | 0.4 | 4.8
COZINHA
janela | 2 | 2 | 0.4 | 9.6
SALA 05
janela | 2 | 2 | 0.4 | 9.6
porta | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.2
SALA 06
janela | 2 | 2 | 0.4 | 9.6
porta | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.2
ARQUIVO | 1.6 | 1 | 0.4 | 4
SALA 01
janela 01 | 2 | 2 | 0.4 | 9.6
janela 02 | 1.6 | 1 | 0.4 | 4
SALA 02
janela 01 | 2 | 2 | 0.4 | 9.6
janela 02 | 1.6 | 1 | 0.4 | 4
SALA 03
janela 01 | 2 | 2 | 0.4 | 9.6
janela 02 | 1.6 | 1 | 0.4 | 4
SALA 04
janela 01 | 2 | 2 | 0.4 | 9.6
janela 02 | 1.6 | 1 | 0.4 | 4
87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  | m2 | 214.3
| LOCAL | COMPR. | ALTURA / LARGURA | DESCONTO | TOTAL
BRINQUEDOTECA | parede frente | 7.26 | 3.08 | 2.4 | 19.96
| parede lateral 1 (área tirada em cad) | 19.61 |  | 1.52 | 18.09
| parede lateral 2 (área tirada em cad) | 17.87 |  |  | 17.87
SANIT. PNE | parede frente | 1.6 | 3.27 | 0.1 | 5.13
SANIT. FEMININO E MASCULINO | parede frente | 3.59 | 3.08 |  | 11.05
| parede lateral 1 | 3.66 | 2.98 |  | 10.9
| parede lateral 2 | 3.66 | 2.98 |  | 10.9
| parede lateral 3 | 3.66 | 2.98 |  | 10.9
ESCOVÓDROMO | parede frente + parede lateral | 3 | 0.55 |  | 1.65
| base do fundo | 2.5 | 0.4 |  | 1
ARMÁRIO | parede lateral | 0.73 | 2.98 |  | 2.17
| base de alvenaria | 3.95 | 0.73 |  | 2.88
PAREDE DO FUNDO |  | 14.05 | 4.18 |  | 58.72
BASE DE ALVENARIA |  | 20.18 | 0.42 |  | 8.47
SALA 05 E SALA 06 | parede frente + parede entre as duas salas | área tirada em cad |  |  | 14.5524
PLATIBANDA |  | 6.31 | 1.38 |  | 8.7
ARQUIVO | parte da parede frente | 1.1 | 3 |  | 3.3
| parede lateral | 2.38 | 3 |  | 7.14
| parede fundos | 0.84 | 1.1 |  | 0.92
79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS |  |  | m2 | 5.88
| LOCAL | COMPR. | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| SANIT. FEMININO | 0.7 | 1.4 | 3 | 2.94
| SANIT. MASCULINO | 0.7 | 1.4 | 3 | 2.94
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS |  |  | und | 1
Conforme projeto arquitetônico: 01 unidade (brinquedoteca)
73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS |  |  | und | 5
Conforme projeto arquitetônico: 5 unidades (sanit. PNE, sanit. Feminino, sanit. Masculino, sala 05 e sala 06)
74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  |  | und | 3
Conforme projeto arquitetônico: 3 unidades (sanit. PNE, feminino e masculino)
74068/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  |  | und | 3
Conforme projeto arquitetônico: 3 unidades (brinquedoteca, sala 05 e sala 06)
7 | ESQUADRIAS METÁLICA
74067/001 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR |  |  | m2 | 49.72
| LOCAL | COMPR. | ALTURA | QUANT. | TOTAL
BRINQUEDOTECA | janela 1 | 1.6 | 1.1 | 2 | 3.52
| janela 2 | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
| SALA DOS PROFESSORES | 2 | 1.1 | 1 | 2.2
| COZINHA | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
| SALA 05 | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
| SALA 06 | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
SALA 01 | janela 1 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.76
| janela 2 | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
SALA 02 | janela 1 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.76
| janela 2 | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
SALA 03 | janela 1 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.76
| janela 2 | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
SALA 04 | janela 1 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.76
| janela 2 | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
| ARQUIVO | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.76
68052 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO |  |  | m2 | 0.42
| LOCAL | COMPR. | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| SANIT. PNE | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.42
71701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  | m2 | 1.5
| LOCAL | COMPR. | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| SANIT. FEMININO | 1.25 | 0.6 | 1 | 0.75
| SANIT. MASCULINO | 1.25 | 0.6 | 1 | 0.75
72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM |  |  | m2 | 1.92
| LOCAL | COMPR. | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| SANIT. PNE | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.42
| SANIT. FEMININO | 1.25 | 0.6 | 1 | 0.75
| SANIT. MASCULINO | 1.25 | 0.6 | 1 | 0.75
8 | COBERTURA
72083 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M |  |  | m2 | 363.29
| LOCAL | COMPR. | LARGURA | TOTAL
| área ampliada (bloco 3) | 14.65 | 6.86 | 100.49
| bloco 1 (parte de cima) | 10.48 | 12.41 | 130.05
| bloco 1 (parte de baixo) | área tirada em cad |  | 132.75
74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO |  |  | m2 | 555.95
| LOCAL | COMPR. | LARGURA | TOTAL
| área ampliada (bloco 3) | 14.65 | 6.86 | 100.49
| bloco 1 (parte de cima) | 10.48 | 12.41 | 130.05
| bloco 1 (parte de baixo) | área tirada em cad |  | 132.75
telhado do arquivo |  | 4.4 | 5.76 | 25.34
telhado da área de serviço |  | 2.57 | 6.75 | 17.34
telhado na circulação descoberta - 1 |  | 3.27 | 1.4 | 4.57
telhado na circulação descoberta - 2 |  | 4.53 | 1.4 | 6.34
| bloco 2 | 19.37 | 7.18 | 139.07
72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM |  |  | m | 79.68
| LOCAL | COMPR. |  | TOTAL
indicado em projeto | área ampliada (bloco 3) | comprimento tirado em cad |  | 34.5
| no telhado das sala 01, 02, 03 e 04 | comprimento tirado em cad |  | 45.18
72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M |  |  | m2 | 53.59
LOCAL |  | COMPR. | LARGURA | TOTAL
telhado do arquivo |  | 4.4 | 5.76 | 25.34
telhado da área de serviço |  | 2.57 | 6.75 | 17.34
telhado na circulação descoberta - 1 |  | 3.27 | 1.4 | 4.57
telhado na circulação descoberta - 2 |  | 4.53 | 1.4 | 6.34
72084 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 13M ATE 18M |  |  | m2 | 139.07
| LOCAL | COMPR. | LARGURA | TOTAL
| bloco 2 | 19.37 | 7.18 | 139.07
74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO |  |  | m | 43.33
LOCAL |  | COMPR. | TOTAL
varanda ao redor das salas 01, 02, 03 e 04 |  | tirado em cad | 11.76
telhado que cobre as salas 01, 02, 03 e 04 |  | tirado em cad | 31.57
9 | TETOS E FORROS
110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  |  | m2 | 162.04
| LOCAL | COMPR. | LARG. | QUANT.
| brinquedoteca | 7 | 6 | 42
| arquivo | área tirada em cad |  | 7.47
| sala 01 | 4.87 | 5.85 | 28.48
| sala 02 | 4.82 | 5.85 | 28.19
| sala 03 | 4.87 | 5.77 | 28.09
| sala 04 | 4.82 | 5.77 | 27.81
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES
120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  | m2 | 380.16
| LOCAL | COMPR. | ALTURA/ LARGURA | DESCONTO | TOTAL
BRINQUEDOTECA | parede frente | 7.26 | 3.08 | 2.4 | 39.92
| parede lateral 1 (área tirada em cad) | 19.61 |  | 1.52 | 36.18
| parede lateral 2 (área tirada em cad) | 17.87 |  |  | 35.74
SANIT. PNE | parede frente | 1.6 | 3.27 | 0.1 | 10.26
SANIT. FEMININO E MASCULINO | parede frente | 3.59 | 3.08 |  | 22.11
| parede lateral 1 | 3.66 | 2.98 |  | 21.81
| parede lateral 2 | 3.66 | 2.98 |  | 21.81
| parede lateral 3 | 3.66 | 2.98 |  | 21.81
ESCOVÓDROMO | parede frente + parede lateral | 3 | 0.55 |  | 3.3
ARMÁRIO | parede lateral | 0.73 | 2.98 |  | 4.7382
| base de alvenaria | 3.95 | 0.73 |  | 3.476
| prateleiras internas | 3.95 | 0.63 |  | 19.987
PAREDE DO FUNDO |  | 14.05 | 4.18 |  | 58.72
|  | 14.05 | 2.11 |  | 29.64
BASE DE ALVENARIA |  | 20.18 | 0.42 |  | 8.47
muro frontal (pelo lado de dentro da escola) |  | 4 | 1 |  | 4
SALA 05 E SALA 06 | parede frente + parede entre as duas salas | área tirada em cad |  |  | 29.1048
| platibanda | 6.31 | 1.3 |  | 8.2
ARQUIVO | parte da parede frente | 1.1 | 3 |  | 6.6
| parede lateral | 2.38 | 3 |  | 14.28
87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  | m2 | 102.85
| LOCAL | PERÍMETRO | ALTURA | TOTAL
| SANIT. PNE | 6.4 | 1.6 | 10.24
| SANIT. FEMININO (todas as paredes) | 10.51 | 2.98 | 31.31
| SANIT. MASCULINO (todas as paredes) | 10.51 | 2.98 | 31.31
| ESCOVÓDROMO | área tirada em cad |  | 5.91
usar mesmo tipo e tamanho do revestimento existente nas salas | SALA 05 (revestir a parede nova) | 7.53 | 1.6 | 12.04
| SALA 06 (revestir a parede nova) | 7.53 | 1.6 | 12.04
87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  | m2 | 5.91
| LOCAL | PERÍMETRO | ALTURA | TOTAL
| ESCOVÓDROMO | área tirada em cad |  | 5.91
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  | m2 | 96.94
| LOCAL | PERÍMETRO | ALTURA | TOTAL
| SANIT. PNE | 6.4 | 1.6 | 10.24
| SANIT. FEMININO | 10.51 | 2.98 | 31.31
| SANIT. MASCULINO | 10.51 | 2.98 | 31.31
| SALA 05 (revestir a parede nova) | 7.53 | 1.6 | 12.04
| SALA 06 (revestir a parede nova) | 7.53 | 1.6 | 12.04
120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  | m2 | 277.31
área do chapisco - área do emboço = área do reboco
380,21 - 5,91 - 96,95 = 277,31
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 |  |  | m2 | 14.9
| LOCAL | COMPR. | LARG. | ÁREA
| SANIT. PNE | 1.6 | 2 | 3.2
| SANIT. FEMININO | 1.6 | 3.66 | 5.85
| SANIT. MASCULINO | 1.6 | 3.66 | 5.85
87662 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 |  |  | m2 | 42
| LOCAL | COMPR. | LARG. | ÁREA
| brinquedoteca | 7 | 6 | 42
130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  |  | m2 | 112.87
| LOCAL | COMPR. | LARG. | ÁREA
| SANIT. PNE | 1.6 | 2 | 3.2
| SANIT. FEMININO | 1.6 | 3.66 | 5.85
| SANIT. MASCULINO | 1.6 | 3.66 | 5.85
| brinquedoteca | 7 | 6 | 42
| circulação | área tirada em cad |  | 24.62
| área dos banheiros que vão ser demolidos | 4.21 | 2.97 | 12.5
| escada | área tirada em cad |  | 1.19
| rampa | 9.6 | 1.2 | 11.52
| rampa (que dá acesso a ampliação) | 2.07 | 2.97 | 6.14
74079/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  |  | m2 | 55.97
| LOCAL | COMPR. | LARG. | TOTAL
| circulação | área tirada em cad |  | 24.62
| área dos banheiros que vão ser demolidos | 4.21 | 2.97 | 12.5
| escada | área tirada em cad |  | 1.19
| rampa | 9.6 | 1.2 | 11.52
| rampa (que dá acesso a ampliação) | 2.07 | 2.97 | 6.14
87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 |  |  | m2 | 3.2
| LOCAL | COMPR. | LARG. | ÁREA
| SANIT. PNE | 1.6 | 2 | 3.2
87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 |  |  | m2 | 11.7
| LOCAL | COMPR. | LARG. | ÁREA
| SANIT. FEMININO | 1.6 | 3.66 | 5.85
| SANIT. MASCULINO | 1.6 | 3.66 | 5.85
87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 |  |  | m2 | 42
| LOCAL | COMPR. | LARG. | ÁREA
| brinquedoteca | 7 | 6 | 42
84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  |  | m | 6.3
| LOCAL | COMPR.
| SANIT. PNE | 0.8
| SANIT. FEMININO | 0.8
| SANIT. MASCULINO | 0.8
| brinquedoteca | 0.9
| ESCOVÓDROMO | 3
84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  |  | m | 48.3
| LOCAL | COMPR. | QUANT. | TOTAL
BRINQUEDOTECA | janela 1 | 1.6 | 2 | 3.2
| janela 2 | 2 | 2 | 4
| SANIT. PNE | 0.6 | 1 | 0.6
| SANIT. FEMININO | 1.25 | 1 | 1.25
| SANIT. MASCULINO | 1.25 | 1 | 1.25
| SALA DOS PROFESSORES | 2 | 1 | 2
| COZINHA | 2 | 2 | 4
| SALA 04 | 2 | 2 | 4
| SALA 05 | 2 | 2 | 4
SALA 01 | janela 1 | 1.6 | 1 | 1.6
| janela 2 | 2 | 2 | 4
SALA 02 | janela 1 | 1.6 | 1 | 1.6
| janela 2 | 2 | 2 | 4
SALA 03 | janela 1 | 1.6 | 1 | 1.6
| janela 2 | 2 | 2 | 4
SALA 04 | janela 1 | 1.6 | 1 | 1.6
| janela 2 | 2 | 2 | 4
| ARQUIVO | 1.6 | 1 | 1.6
88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 |  |  | m | 256.58
| LOCAL | COMPR.
| brinquedoteca | 25.1
| circulação (parte nova) | 17.34
| sala 01 | 20.64
| sala 02 | 20.54
| sala 03 | 20.48
| sala 04 | 20.38
| arquivo (por dentro e por fora) | 17.86
| circulação da escola | 77.74
| em volta dos pilares | 4.8
| sala 05 | 15.85
| sala 06 | 15.85
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  | m | 7.5
| Conforme Projeto Hidro-Sanitário + 10% |  |  | 7.4
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P |  |  | und | 2
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  | und | 2 | novo
UN CR 6,37 | Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  | und | 5
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 |  |  | und | 3
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und | 1
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
74058/002 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und | 1
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und | 1
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  | m | 3
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P |  |  | und | 2
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  | und | 1 |  | joelho 40mm
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  | und | 5
| Conforme Projeto Hidro-Sanitário |  |  | UN CR 4,01
74175/001 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | m | 1
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  | und | 1
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
COMPOSIÇÃO 03 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA |  |  | und | 0
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
170550 | Reservatório de fibra de vidro 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia |  |  | und | 1
89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P |  |  | m | 4
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P |  |  | m
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P |  |  | und
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  | m | 45
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | und | 5
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | und | 5
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | und | 5
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  | m | 8
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  | und | 8
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  | und | 2
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  | und | 6
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und | 3 | novo
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA CR, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | und | 7 | NOVO
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
13 | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS
72310 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI -PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | m
Conforme Projeto Elétrico
83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | m
Conforme Projeto Elétrico
68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
83475 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | m
Conforme Projeto Elétrico
73861/004 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | m
Conforme Projeto Elétrico
83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
83467 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72333 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
83566 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72336 | ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
83386 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
83448 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72255 | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | m
Conforme Projeto Elétrico
74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  | m
Conforme Projeto Elétrico
10240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
83425 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | m
Conforme Projeto Elétrico
83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
151705 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 34001 até 41000W, instalada em muro |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
COMPOSIÇÃO 05 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
72334 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und
Conforme Projeto Elétrico
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
170132 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE |  |  | und | 1
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
170135 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente |  |  | und | 1
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
170346 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 5
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
COMPOSIÇÃO 01 | DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR |  |  | und | 1
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
170504 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas |  |  | und | 3
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
170111 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. |  |  | und | 5
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und | 4
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | und | 4
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P |  |  | und | 2
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  | und | 4
Conforme Projeto Hidro-Sanitário
15 | PINTURA
73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS |  |  | m2 | 669.04
| LOCAL |  | ÁREA | COEFICIENTE | TOTAL
ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO | varanda ao redor das sala 01, 02, 03 e 04 - área tirada em cad |  | 123.75 | 3.3 | 408.37
| ao redor do arquivo - área tirada em cad |  | 19.89 | 3.3 | 65.63
| área de serviço |  | 17.68 | 3.3 | 58.34
| circulação (parte nova) - área tirada em cad |  | 28.47 | 3.3 | 93.95
| dois telhadinhos da circulação descoberta - área tirada em cad |  | 10.92 | 3.3 | 36.03
| pilares de madeira (área de serviço e ao redor do arquivo) |  | 6.72 |  | 6.72
84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA ) |  |  | m2 | 47.46
| LOCAL (considerando o lado de dentro e o lado de fora da esquadria) | COMPR. | ALTURA | QUANT. | TOTAL
PORTA | sala 01 | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| sala 02 | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| sala 03 | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| sala 04 | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| sala 05 | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| sala 06 | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| arquivo | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| área de serviço | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| cozinha | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| secretaria | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| sanit. Feminino | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| sanit. masculino | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| sanit. PNE | 0.8 | 2.1 | 1 | 3.36
| brinquedoteca | 0.9 | 2.1 | 1 | 3.78
74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS |  |  | m2 | 368.6
| LOCAL | COMPR. | LARG. | TOTAL
| área ao redor das sala 01, 02, 03 e 04 | área tirada em cad |  | 123.75
| sala 01 | 5.85 | 4.87 | 28.48
| sala 02 | 5.85 | 4.82 | 28.19
| sala 03 | 5.77 | 4.87 | 28.09
| sala 04 | 5.77 | 4.82 | 27.81
| circulação (em frente as sala 05 e 06) | 2.7 | 7 | 18.9
| solário | área tirada em cad |  | 49.94
| circulação (área nova) | área tirada em cad |  | 24.62
| área dos banheiros que vão ser demolidos | 4.21 | 2.97 | 12.5
| escada | área tirada em cad |  | 1.19
| rampa | 9.6 | 1.2 | 11.52
| arquivo | área tirada em cad |  | 7.47
| rampa (que dá acesso a ampliação) | 2.07 | 2.97 | 6.14
88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  | m2 | 135.74
| LOCAL | COMPR. | ALTURA | DESCONTO | TOTAL
BRINQUEDOTECA | parede frente | 7 | 2.98 | 2.4 | 18.46
| parede lateral 1 (área tirada em cad) | 19.61 |  | 1.52 | 18.09
| parede lateral 2 (área tirada em cad) | 19.61 |  |  | 19.61
| parede fundo | 7 | 2.98 |  | 20.86
SANIT. PNE | parede frente | 1.6 | 1.38 | 0.1 | 2.1
| parede fundo | 1.6 | 1.38 |  | 2.2
| parede lateral 1 | 2 | 1.38 |  | 2.76
| parede lateral 2 | 2 | 1.38 |  | 2.76
SALA 05 | parede frente | 4.39 | 2.96 | 0.2 | 12.79
| parede nova | 3.94 | 2.96 |  | 11.66
SALA 06 | parede frente | 4.39 | 2.96 | 0.2 | 12.79
| parede nova | 3.94 | 2.96 |  | 11.66
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  | m2 | 979.23
| LOCAL | COMPR. | ALTURA | DESCONTO | TOTAL
BRINQUEDOTECA | parede frente | 7.26 | 3.08 | 2.4 | 19.96
| parede lateral de fora (área tirada em cad) | 20.6 |  | 1.52 | 19.08
| parede lateral - lateral com SANIT. PNE | 12,57 (área tirada em cad) |  |  | 12.57
SANIT. PNE | parede frente | 1.6 | 3.27 | 0.1 | 5.13
SANIT. FEMININO E MASCULINO | parede lateral 1 | 1.66 | 3.08 |  | 5.11
| parede frente | 3.59 | 3.08 |  | 11.05
| parede lateral 2 | área tirada em cad |  |  | 9.0732
ESCOVÓDROMO | parede lateral ao escovodromo | 1.6 | 3.08 |  | 4.92
| PAREDE FUNDOS | 14.05 | 3.21 |  | 45.1
| base de alvenaria | 20.31 | 0.54 |  | 10.96
BLOCO 02 | parade fundo | 13.36 | 4.33 | 4.6 | 53.24
|  | 2.74 | 3.79 |  | 10.38
|  | 1.97 | 1.57 |  | 3.09
| parede lateral 1 | 7.68 | 2.98 |  | 22.88
| parede frente | 11.99 | 3.23 | 4.6 | 34.12
|  | 2.97 | 1 |  | 2.97
|  | 5.76 | 2.95 |  | 16.99
|  | 4.11 | 3.77 |  | 15.49
| parede lateral 2 (área de serviço) | área tirada em cad |  |  | 27.4
área do armário de alvenaria | parede fundo | 5.96 | 2.98 |  | 17.76
| parede lateral | 1.59 | 2.98 |  | 4.73
| prateleiras internas | 3.95 | 0.63 |  | 19.987
BLOCO 01 | parade fundo | 10.08 | 3.15 | 6.8 | 24.95
| parede lateral 1 | 12.01 | 3.15 | 1.52 | 36.31
| frente | 10.08 | 3.15 | 6.8 | 24.95
| lateral 2 | 12.01 | 3.15 | 1.52 | 36.31
| parede divisa com vizinho | 16.9 | 2.2 |  | 37.18
| viga suspensa (frente e fundos) | 14.04 | 0.22 |  | 16.0056
| parede que vai do bloco 1 p/ o bloco 2 | 1.4 | 2.43 |  | 3.4
| pilares | 3.2 | 2.23 |  | 7.13
| mureta da varanda (lado de dentro) | 17.69 | 1 |  | 17.69
| mureta da varanda (lado de fora fora) | área tirada em cad |  |  | 29.8
| viga da mureta | 15.66 | 0.22 |  | 8.9262
| requadro + pilares da mureta | área tirada em cad |  |  | 5.38
| ARQUIVO | 7.36 | 3.2 |  | 23.55
MURO | frente | área tirada em cad |  |  | 85.02
| lado 1 | área tirada em cad |  |  | 134.17
| lado 2 (lado onde está a brinquedoteca) | área tirada em cad |  |  | 31.63
| fundos | área tirada em cad |  |  | 50.49
RAMPA | base | área tirada em cad |  |  | 3.73
| mureta | área tirada em cad |  |  | 22.42
| platibanda | 6.31 | 1.3 |  | 8.2
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m2 | 550.29
| LOCAL | COMPR./ 2P | ALTURA | DESCONTO | TOTAL
BRINQUEDOTECA | parede frente | 7 | 2.98 | 2.4 | 18.46
| parede lateral 1 (área tirada em cad) | 19.61 |  | 1.52 | 18.09
| parede lateral 2 (área tirada em cad) | 19.61 |  |  | 19.61
| parede fundo | 7 | 2.98 |  | 20.86
SANIT. PNE | parede frente | 1.6 | 1.38 | 0.1 | 2.108
| parede fundo | 1.6 | 1.38 |  | 2.208
| parede lateral 1 | 2 | 1.38 |  | 2.76
| parede lateral 2 | 2 | 1.38 |  | 2.76
SALA 05 | parede frente | 4.39 | 2.96 | 0.2 | 12.7944
| parede nova | 3.94 | 2.96 |  | 11.6624
| parede fundo (existente) | 4.39 | 2.96 | 0.2 | 12.7944
| parede lateral (existente) | 3.94 | 2.96 |  | 11.6624
SALA 06 | parede frente | 4.39 | 2.96 | 0.2 | 12.7944
| parede nova | 3.94 | 2.96 |  | 11.6624
| parede fundo (existente) | 4.39 | 2.96 | 0.2 | 12.7944
| parede lateral (existente) | 3.94 | 2.96 |  | 11.6624
| sala dos professores | 17.7 | 2.96 | 0.2 | 52.192
| cozinha | 19.74 | 2.94 | 2.4 | 55.6356
| arquivo | 8.84 | 2.6 |  | 22.984
| sala 01 | 21.44 | 2.95 | 4.16 | 59.08
| sala 02 | 21.34 | 2.95 | 4.16 | 58.79
| sala 03 | 21.28 | 2.95 | 4.16 | 58.61
| sala 04 | 21.18 | 2.95 | 4.16 | 58.32
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m2 | 979.31
| LOCAL | COMPR. | ALTURA | DESCONTO | TOTAL
BRINQUEDOTECA | parede frente | 7.26 | 3.08 | 2.4 | 19.9608
| parede lateral de fora (área tirada em cad) | 20.6 |  | 1.52 | 19.08
| parede lateral - lateral com SANIT. PNE | 12,57 (área tirada em cad) |  |  | 12.57
SANIT. PNE | parede frente | 1.6 | 3.27 | 0.1 | 5.132
SANIT. FEMININO E MASCULINO | parede lateral 1 | 1.66 | 3.08 |  | 5.1128
| parede frente | 3.59 | 3.08 |  | 11.0572
| parede lateral 2 | área tirada em cad |  |  | 9.0732
ESCOVÓDROMO | parede lateral ao escovodromo | 1.6 | 3.08 |  | 4.928
| PAREDE FUNDOS | 14.05 | 3.21 |  | 45.1005
| base de alvenaria | 20.31 | 0.54 |  | 10.9674
BLOCO 02 | parade fundo | 13.36 | 4.33 | 4.6 | 53.2488
|  | 2.74 | 3.79 |  | 10.3846
|  | 1.97 | 1.57 |  | 3.0929
| parede lateral 1 | 7.68 | 2.98 |  | 22.8864
| parede frente | 11.99 | 3.23 | 4.6 | 34.1277
|  | 2.97 | 1 |  | 2.97
|  | 5.76 | 2.95 |  | 16.992
|  | 4.11 | 3.77 |  | 15.4947
| parede lateral 2 (área de serviço) | área tirada em cad |  |  | 27.4
área do armário de alvenaria | parede fundo | 5.96 | 2.98 |  | 17.7608
| parede lateral | 1.59 | 2.98 |  | 4.7382
| prateleiras internas | 3.95 | 0.63 |  | 19.987
BLOCO 01 | parade fundo | 10.08 | 3.15 | 6.8 | 24.95
| parede lateral 1 | 12.01 | 3.15 | 1.52 | 36.31
| frente | 10.08 | 3.15 | 6.8 | 24.95
| lateral 2 | 12.01 | 3.15 | 1.52 | 36.31
| parede divisa com vizinho | 16.9 | 2.2 |  | 37.18
| viga suspensa (frente e fundos) | 14.04 | 0.22 |  | 16.0056
| parede que vai do bloco 1 p/ o bloco 2 | 1.4 | 2.43 |  | 3.402
| pilares | 3.2 | 2.23 |  | 7.136
| mureta da varanda (lado de dentro) | 17.69 | 1 |  | 17.69
| mureta da varanda (lado de fora fora) | área tirada em cad |  |  | 29.8
| viga da mureta | 15.66 | 0.22 |  | 8.9262
| requadro + pilares da mureta | área tirada em cad |  |  | 5.38
| ARQUIVO | 7.36 | 3.2 |  | 23.552
MURO | frente | área tirada em cad |  |  | 85.02
| lado 1 | área tirada em cad |  |  | 134.17
| lado 2 (lado onde está a brinquedoteca) | área tirada em cad |  |  | 31.63
| fundos | área tirada em cad |  |  | 50.49
RAMPA | base | área tirada em cad |  |  | 3.73
| mureta | área tirada em cad |  |  | 22.42
| platibanda | 6.31 | 1.3 |  | 8.203
72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  | m2 | 1207.32
INTERNO | LOCAL | COMPR. | ALTURA | DESCONTO | TOTAL
SALA 05 | parede fundo | 4.39 | 2.96 | 0.2 | 12.7944
| parede lateral | 3.94 | 2.96 |  | 11.6624
SALA 06 | parede fundo | 4.39 | 2.96 | 0.2 | 12.7944
| parede lateral | 3.94 | 2.96 |  | 11.6624
| sala dos professores | 17.7 | 2.96 | 0.2 | 52.192
| cozinha | 19.74 | 2.94 | 2.4 | 55.6356
| arquivo | 8.84 | 2.6 |  | 22.984
| sala 01 | 21.44 | 2.95 |  | 63.248
| sala 02 | 21.34 | 2.95 |  | 62.953
| sala 03 | 21.28 | 2.95 |  | 62.776
| sala 04 | 21.18 | 2.95 |  | 62.481
EXTERNO
BLOCO 02 | parade fundo | 13.36 | 4.33 | 4.6 | 53.2488
|  | 2.74 | 3.79 |  | 10.3846
|  | 1.97 | 1.57 |  | 3.0929
| parede lateral 1 | 7.68 | 2.98 |  | 22.8864
| parede frente | 11.99 | 3.23 | 4.6 | 34.1277
|  | 2.97 | 1 |  | 2.97
|  | 5.76 | 2.95 |  | 16.992
|  | 4.11 | 3.77 |  | 15.4947
| parede lateral 2 (área de serviço) | área tirada em cad |  |  | 27.4
BLOCO 01 | parade fundo | 10.08 | 3.15 |  | 31.752
| parede lateral 1 | 12.01 | 3.15 |  | 37.8315
| frente | 10.08 | 3.15 |  | 31.752
| lateral 2 | 12.01 | 3.15 |  | 37.8315
| parede divisa com vizinho | 16.9 | 2.2 |  | 37.18
| viga suspensa (frente e fundos) | 14.04 | 0.22 |  | 16.0056
| parede que vai do bloco 1 p/ o bloco 2 | 1.4 | 2.43 |  | 3.402
| pilares | 3.2 | 2.23 |  | 7.136
| mureta da varanda (lado de dentro) | 17.69 | 1 |  | 17.69
| mureta da varanda (lado de fora fora) | área tirada em cad |  |  | 29.8
| viga da mureta | 15.66 | 0.22 |  | 8.9262
| requadro + pilares da mureta | área tirada em cad |  |  | 5.38
| ARQUIVO | 7.36 | 3.2 |  | 23.552
MURO | frente | área tirada em cad |  |  | 85.02
| lado 1 | área tirada em cad |  |  | 134.17
| lado 2 (lado onde está a brinquedoteca) | área tirada em cad |  |  | 31.63
| fundos | área tirada em cad |  |  | 50.49
88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m2 | 132.87
| LOCAL | COMPR. | LARG. | ÁREA
| cozinha | 6.02 | 3.85 | 23.177
| sala 05 | 3.94 | 4.39 | 17.2966
| sala 06 | 3.94 | 4.39 | 17.2966
| circulação | 1.95 | 8.9 | 17.355
| sala dos professores | 6.02 | 2.83 | 17.0366
| área dos banheiros que vão ser demolidos | 5.89 | 2.97 | 17.4933
| sanit. Feminino | 1.6 | 3.66 | 5.856
| sanit. masculino | 1.6 | 3.66 | 5.856
| sanit. PNE | 1.6 | 3.53 | 5.648
| área do escovódromo | 1.6 | 3.66 | 5.856
73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA |  |  | m2 | 62.6
| LOCAL | COMPR. | ALTURA | COEFICIENTE | ÁREA
muro (frente) | grades (comprimento tirado em cad) | 11.26 | 1 | 2 | 22.52
| portão de correr | 3 | 2.3 | 2 | 13.8
| portão de pedestre | 1.03 | 2 | 2 | 4.12
muro (fundos) | portão de correr | 3.4 | 2.6 | 2 | 17.68
| portão de pedestre | 1.12 | 2 | 2 | 4.48
16 | CALÇADA
73907/006 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO |  |  | m2 | 31.33
|  |  | TOTAL |  |  | 37.61 | área total de calçada, incluindo passeio cimentado e ladrilho
| Conforma área tirada do AutoCAD |  | 31.33 |  |  | 3,55 a mais porque tem um lado da calçada que a altura vai ser +28 por causa do nível em que esta a escola
130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  |  | m2 | 9.83
TOTAL
| Àrea do ladrilho hidráulico |  | 9.83
73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  | m2 | 31.33
TOTAL
| Conforma área tirada do AutoCAD |  | 31.33
200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m | 18.32
TOTAL
| Conforme comprimento retirado do AutoCAD |  |  | 18.32
200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro/alerta |  |  | m2 | 8.8
TOTAL
| Conforme comprimento retirado do AutoCAD largura de 0,20m |  |  | 8.8
200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro/direcionado |  |  | m2 | 1.03
TOTAL
| Conforme comprimento retirado do AutoCAD largura de 0,20m |  |  | 1.03
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERIORES
210315 | Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura |  |  | und | 2
| LOCAL | QUANT.
| SANIT. PNE | 2
74072/001 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA |  |  | m | 19.1
| LOCAL | QUANT.
| rampa | 19.1
COMPOSIÇÃO 02 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA, COM QUATRO FOLHAS (CADA UMA COM 1,00 X 2,98M) |  |  | und | 1
LOCAL |  |  | QUANT.
para o armário de alvenaria que esta previsto no projeto |  |  | 1
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | m2 | 1173.53
| LOCAL | COMPR. | LARG. | TOTAL
| área do terreno da escola | área tirada em cad |  | 1173.53
74103/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO |  |  | m | 4.3
| LOCAL |  | QUANT. | ALTURA | TOTAL
| Para acesso as caixas d'águas |  | 1 | 4.3 | 4.3

## COMPOSIÇÃO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria de Educação Setor de Manutenção
COMPOSIÇÃO 01 | 14.05 | DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI 88248 | 0.65 | 1 | 11.42 | 0 | 11.42 | 7.423
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI 88267 | 0.65 | 1 | 13.84 | 0 | 13.84 | 8.996
Sub-Total : | [5 empty] | Sub-Total : |  | 16.419
Materiais
DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR | UND | SINAPI 01370 | 1 | 1 | 72.23 | 0 | 72.23 | 72.23
[6 empty] | Sub-Total : |  | 72.23
RESUMO: | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 134.87 | 16.419
Materias (B) | [7 empty] | 72.23
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 16.419
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 16.419
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 88.649
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 88.649
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição
*Como referência foi utilizado o item 170304 do IOPES

## Plan1
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 4,79
LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014_P
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 4,99
LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014_P
89743 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN UN CR 22,29
TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES
GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E UN CR 14,32
LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014
89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E UN CR 13,89
LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - UN AS 159,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO
89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN CR 25,53
, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014
88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN CR 639,58
74141/001 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 CR 68,71
A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D
E OBRA.

## COMPOSIÇÃO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria de Educação Setor de Manutenção
COMPOSIÇÃO 02 | 17.03 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA, COM QUATRO FOLHAS (CADA UMA COM 1,00 X 2,98M)
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI 88309 | 1.5 | 1 | 15.55 | 0 | 15.55 | 23.325
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI 88316 | 1 | 1 | 11.25 | 0 | 11.25 | 11.25
Sub-Total : | [5 empty] | Sub-Total : |  | 34.57
Materiais
PORTA DE CORRER EM MADEIRA, COM QUATRO FOLHAS (CADA UMA COM 1,00 X 2,98M) | UND | SINAPI 01370 | 1 | 1 | 616.08 | 0 | 616.08 | 616.08
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | SINAPI 88626 | 0.004 | 1 | 300.15 | 0 | 300.15 | 1.2006
[6 empty] | Sub-Total : |  | 617.28
RESUMO: | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 134.87 | 34.57
Materias (B) | [7 empty] | 617.28
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 34.57
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 34.57
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 651.85
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 651.85
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição
*Como referência foi utilizado o item 68050 do SINAPI e insumo 4982 do SINAPI